高等职业教育创新发展行动计划

学校任务（项目）承接表和实施方案

承接学校   江苏建筑职业技术学院

承接任务           25项

承接项目           12项

二○一六年八月

目  录

1  高职院校创新发展行动计划任务（项目）承接表	1

2  江苏省高职院校创新发展任务实施方案	5

2.1  RW-1 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作	5

2.2  RW-2 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源	8

2.3  RW-3 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或

实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系	11

2.4  RW-5 举办高水平中外合作办学项目和机构	18

2.5  RW-6 完善以老带新的青年教师培养机制；建立教师轮训制度；专业教师每五年企业实践时间

累计不少于6个月	20

2.6  RW-7 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划	23

2.7  RW-11 推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管

理系统	26

2.8  RW-24 开展建设混合所有制高等职业院校的理论与实践课题研究	29

2.9  RW-28 落实《教育部 人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业

开展职工继续教育的意见》	32

2.10  RW-37 建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制	35

2.11  RW-38 重点服务中国制造2025 ，主动适应数字化网络化智能化制造需要，围绕强化工业基

础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才	41

2.12  RW-39 优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装

备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、

生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展	49

2.13  RW-41 扩大与“一带一路”沿线国家的职业教育合作；服务“走出去”企业需求，培养具有国际

视野、通晓国际规则的技术技能人才和中国企业海外生产经营需要的本土人才；配合“走出去”

企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育；支持专科高职院校国（境）外办学，

为周边国家培养熟悉中华传统文化、当地经济发展亟需的技术技能人才	59

2.14  RW-42 促进专业教育与创新创业教育有机融合；利用各种资源建设大学科技园、大学生创业

园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台	65

2.15  RW-43 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习；优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习；实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业	70

2.16  RW-46 加强文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养；提升民族

地区的高等职业院校支持当地特色优势产业、基本公共服务、社会管理的能力	75

2.17  RW-48 鼓励示范性和沿边地区高等职业院校利用学校品牌和专业优势，积极吸引境外学生来

华学习	79

2.18  RW-58 加强高等职业教育研究机构和队伍建设，加大投入支持相关研究工作；有条件的高等

职业院校建立专门教育研究机构，开展教学研究	82

2.19  RW-59 贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》	85

2.20  RW-60 健全学生思想政治教育长效机制；高职院校按师生比1:200配备辅导员；心理健康教

育全覆盖	87

2.21  RW-61 全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》	90

2.22  RW-62 创建平安校园、和谐校园	92

2.23  RW-63 落实《高等学校体育工作基本标准》	96

2.24  RW-64 加强文化素质教育；加强校园文化建设；支持学生社团活动	98

2.25  RW-65 促进职业技能培养与职业精神养成相融合	102

3  江苏省高职院校创新发展项目实施方案	106

3.1  XM-1 骨干专业建设（8个）	106

3.2  XM-2 校企共建的生产性实训基地建设（7个）	114

3.3  XM-3 优质专科高等职业院校建设	124

3.4  XM-4 建筑类“双师型”教师培养培训基地建设	128

3.5  XM-6 立项建设省级高等职业教育专业教学资源库（5个）和精品在线开放课程（21门）	130

3.6  XM-7 建成一批职业能力培养虚拟仿真实训中心（2个）	136

3.7  XM-8 建设骨干职业教育集团（1个）	140

3.8  XM-10 对口支援西部职业院校	142

3.9  XM-15 江苏建院与龙信集团共建以现代学徒制培养为主的特色学院	145

3.10  XM-16 以市场为导向多方共建应用技术协同创新中心（1个）	147

3.11  XM-17 与技艺大师、非物质文化遗产传承人等合作建立技能大师工作室	166

3.12  XM-18 开发建设创新创业教育专门课程	170

#### 高职院校创新发展行动计划任务承接表

| 序号 | 工作任务 | 时间进度 | 是否 承接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-1 | 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-2 | 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-3 | 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-5 | 举办高水平中外合作办学项目和机构 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-6 | 完善以老带新的青年教师培养机制；建立教师轮训制度；专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-7 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 | 2016年 出台措施 持续推进 | 是 |  |
| RW-11 | 推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-24 | 开展建设混合所有制高等职业院校的理论与实践课题研究 | 2018年底前 完成 | 是 |  |
| RW-28 | 落实《教育部 人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-37 | 建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-38 | 重点服务中国制造2025 ，主动适应数字化网络化智能化制造需要，围绕强化工业基础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-39 | 优先保证新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械产业相关专业的布局与发展 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-41 | 扩大与“一带一路”沿线国家的职业教育合作；服务“走出去”企业需求，培养具有国际视野、通晓国际规则的技术技能人才和中国企业海外生产经营需要的本土人才；配合“走出去”企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育；支持专科高职院校国（境）外办学，为周边国家培养熟悉中华传统文化、当地经济发展亟需的技术技能人才 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-42 | 促进专业教育与创新创业教育有机融合；利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-43 | 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习；优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习；实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-46 | 加强文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养；提升民族地区的高等职业院校支持当地特色优势产业、基本公共服务、社会管理的能力 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-48 | 鼓励示范性和沿边地区高等职业院校利用学校品牌和专业优势，积极吸引境外学生来华学习 |  | 是 |  |
| RW-58 | 加强高等职业教育研究机构和队伍建设，加大投入支持相关研究工作；有条件的高等职业院校建立专门教育研究机构，开展教学研究 | 2016年底前出台措施 | 是 |  |
| RW-59 | 贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-60 | 健全学生思想政治教育长效机制；高职院校按师生比1:200配备辅导员；心理健康教育全覆盖 | 2018年底前完成 | 是 |  |
| RW-61 | 全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-62 | 创建平安校园、和谐校园 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-63 | 落实《高等学校体育工作基本标准》 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-64 | 加强文化素质教育；加强校园文化建设；支持学生社团活动 | 持续推进 | 是 |  |
| RW-65 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合 | 持续推进 | 是 |  |

高职院校创新发展行动计划项目承接表

| 序号 | 工 作 任 务 | 时间进度 | 是否承接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XM-1 | 骨干专业建设（3000个左右） | 2016年出台措施，2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-2 | 校企共建的生产性实训基地建设（1200个左右） | 2016年出台措施，2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-3 | 优质专科高等职业院校建设（200所左右） | 2016年出台措施，2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-4 | “双师型”教师培养培训基地建设（500个左右） | 2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-6 | 立项建设省级高等职业教育专业教学资源库（200个左右）和精品在线开放课程（1000门左右） | 持续推进，2018年完成 | 是 |  |
| XM-7 | 建成一批职业能力培养虚拟仿真实训中心（50个左右） | 2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-8 | 建设一批骨干职业教育集团（180个左右）；遴选10个省份开展多元投入主体依法共建职业教育集团的改革试点 | 2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-10 | 支持东中部地区高职院校（职教集团）对口支援西部职业院校；支援革命老区、西藏及四省藏区、新疆和集中连片特殊困难地区的专科高等职业院校提升办学基础能力和人才培养水平（400校次左右） | 2016年出台措施 | 是 |  |
| XM-15 | 开展现代学徒制试点（500个左右），校企共建以现代学徒制培养为主的特色学院 | 2016年出台措施，2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-16 | 以市场为导向多方共建应用技术协同创新中心（500个左右） | 2016年出台措施，2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-17 | 与技艺大师、非物质文化遗产传承人等合作建立技能大师工作室（100个左右） | 2016年出台措施，2018年底前完成 | 是 |  |
| XM-18 | 开发建设一批创新创业教育专门课程（群） | 2018年底前完成 | 是 |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-1 |  |  |  |
| 工作任务 | 加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 孙进 | 联系电话 | 18052122008 |
|  | 责任部门 | 外事办公室 | 联系电话 | 17751735006（李建民） |
| 现有基础 | 1. 与海外高校建立了良好的校际交流关系。学校与英国、澳大利亚、加拿大、韩国、美国、俄罗斯、老挝、柬埔寨和台湾地区等10多个国家和地区近30所高校建立友好合作学校关系，与其中19所签订了校际交流合作框架协议或合作备忘录。 2. 中外合作办学项目从无到有、不断拓展。2005年至今，我校与澳大利亚北悉尼TAFE学院、加拿大汉博学院、韩国永进专门大学等三所国外高校开展“2+1”中外合作办学项目。 3. 教师海外交流访学培训研修常态化开展。学校不断加大对专业带头人、骨干教师的培养、培训力度。在遴选专业带头人、骨干教师出国（境）培训工作中，学校设立专项资金，为更多的优秀骨干教师搭建平台。“十二五”期间选派200多名教师赴20多个国家和地区培训学习，开阔了教师的国际视野，进一步提高教学能力。 4. 学生海外交换学习、游学留学初具规模。学校积极与国（境）外友好学校加强学生交换、游学、留学工作。现在统计有出国留学46人、游学4人，交流学习51人，交换学习8人，学生有海外学习经历的总共109人。现有来自韩国、老挝、柬埔寨在校留学生13名。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1.建立以学校为主导、学院为主体、专业为主角、教师为中心的国际交流机制与制度体系；深入开展与海外高校在专业课程建设、教师培养培训、学生联合培养等多领域合作。 2.鼓励教师出国研修、讲学和合作研究，增加教师的国际经历；重点打造一批具有国际影响力的专业，建成一批国际认证课程，提升专业建设和发展的国际化水平。 |  |  |  |
| 主要目标 | 3.紧密对接江苏高校中外合作办学高水平示范建设工程，加大专业中外合作力度；加快推进品牌专业国际认证，向东南亚国家职业院校输出校本优质教育资源。 4.让学生分享国际交流合作红利，选派优秀学生赴海外高校交流学习；加大力度组织学生参加各种国际性赛事。 5.与合作的国内知名建筑企业海外项目加强合作；加强与徐州及周边地区的外资企业联系，合作开展人才培养、员工培训等工作。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1.树立高职教育国际化的教育理念。进一步解放思想，更新观念，树立国际化眼光、世界眼光，增强开放合作意识，把学校的事业发展放到国际同行中去找标杆、找差距、找目标；加强教师队伍、管理队伍的国际化办学理念教育，主动把国际的、全球的、跨文化的观念融合到教学、科研和服务中去。 2.深化已有的校际交流合作项目。对与学校已经建立良好校际交流合作关系的海外高校，本着平等、互惠的原则，着力加强在专业课程建设、教师培养培训、学生联合培养、多学制合作办学等领域深层次合作。 3.主动开拓国际合作与交流新渠道。在国际标杆、国际职业资格证书、国际课程引入等方面，要着重选择职业教育发达国家的特色高校合作；在招收国际留学生上，考虑到地域等综合因素，着重面向东南亚国家、东盟国家开拓招生渠道；主动探索与合作的国内知名建筑企业深化合作，借船出海，与企业海外项目加强合作；加强与徐州及周边地区的外资企业联系，合作开展人才培养、员工培训等工作。 4.力促骨干教师海外培训学习取得实效。加大骨干教师在国际先进教学理念和教学方法引进实践、国际课程设计开发参与、国际职业标准制定参与、跨国教师团队合作开展竞赛或学术研究等。 5.重点加强专业建设的国际化发展。进一步加大专业标准、国际职业资格证书、职业标准、课程标准和质量评价标准的引进力度，将国际化工艺流程、产品标准、技术标准、服务标准等进一步融入教学内容，不断提升专业建设和发展的国际化水平。充分发挥专业特色和品牌优势，主动服务“一带一路”战略，为发展中国家开展职业教育培训，骨干教师培训、务工人员培训等，输出我校优质高职教育资源。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2016年，继续开拓德国、英国、法国、新西兰等国家高校国际交流渠道，至少与2-3所高校建立友好学校关系；选派不少于60名骨干教师赴海外访学、研修、培训；选送20-30名学生赴海外高校交流学习；与海外合作高校合作邀请不少于5名国际教师来校教学。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2017年，深化与澳大利亚、英国、韩国、新西兰1-2所高校战略合作，引进国际先进专业标准、课程标准、职业资格标准；选送20-30名学生赴海外高校交流学习；与海外高校合作组织学生参加国际竞赛；与深度合作企业共建海外教师工作站1个；举办或承办1次高层次的国际学术交流会议（论坛）；建成1个国际知名的专业；向东盟2个国家输出优质教育资源。 2018年，拓展海外合作高校数不少10所，有深度合作高校不少于5所；选派中青年骨干教师海外放学、研修、培训不少于150人；选送学生赴海外高校交流学习达到100名；企业海外教师工作站达到2各，共建国际化人才培养基地；依托合作企业建立学生海外实习项目1-2个，推进学生国际化实习；把建筑工程技术、建筑装饰工程技术等2-个专业建成国际知名专业；举办高层次的国际学术交流会议1次；服务国家战略，向东盟老挝、柬埔寨等2-3个国家输出优质教育资源。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1.服务国家战略，向东盟2-3个国家输出优质教育资源； 2.建成国际知名专业2-3个； 3.中青年骨干教师海外访学、研修、培训不少于150名； 4.选送100名学生赴海外高校交流学习； 5.建立1-2个企业海外教师工作站，共建国际化人才培养基地； 6.依托合作企业建立学生海外实习项目1-2个，推进学生国际化实习; 7.举办或承办1-2次高层次的国际学术交流会议。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1.全校上下要高度重视国际化工作。国际职业教育办学理念、发展理念不能仅停留在表面和口号上，深刻认识高职教育国际化发展的内涵，重点推进国际职业资格证书、职业标准和评价标准引进，国际课程体系引入，国际化工艺流程、技术标准、产品标准融入教学内容等。 2.充分发挥学校已成立的推进国际化教育工作领导小组作用，统一领导，顶层设计，重点推进，确保成效；充分调动相关二级学院办学主体推进专业国际化发展的积极性，加快推进专业国际化进程和效果。 3.统筹全校资源，加强国际交流工作人员队伍调配，保障有足够的人力专门从事国际交流工作；健全完善国际交流职能、强化国际交流业务培训；确保国际交流合作经费。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 |  |  | 联系电话 |  | 13685192508 |  |
|  | 责任部门 | 建筑设计与装饰学院建筑工程技术学院 |  |  | 联系电话 |  | 18752134017（张鹏） |  |
| 现有基础 | 1．重新定位了适合技术技能人才成长的专业培养目标 根据行业发展和市场需求，确定以施工员为主要就业岗位，以设计员、造价员、质量员、资料员等为就业岗位群，以注册建造师、监理工程师、造价工程师、设计师为发展岗位群。通过岗位能力需求的分析，定位人才培养目标和规格。相应目标已被教育部《高等职业学校专业教学标准》采用。 2．构建了体现高职特色、具有行业特点的教学内容体系 突破学科化课程体系框架，基于工作过程，首次系统地建构了职业基础课、职业岗位课和职业拓展课三个模块化的课程体系；开发了专业知识、技能体系，按照工作情境设计新型教学项目；融入行业要素，对接职业标准，开发项目标准，明确项目的教学目标、内容、方法、场所及考核评价。共编写18本工学结合教材，成功申报8门国家精品资源共享课。 3．系统设计了共享型专业教学资源库 通过校、行、企多元合作，搭建了“两大平台、六大模块及一个系统”的专业教学资源库，提供智能查询、在线学习、讨论互动、培训认证、在线测试等服务，目前已上传16门网络课程、10000多个素材资源、60多个培训包、200多个企业案例，促进了教与学的方法改革和效果提升，提高了专业人才培养质量和社会服务能力。建工、装饰两个专业资源库为立项建设的国家级专业教学资源库。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要目标 | 完善高职特色课程体系，开发与国际接轨的专业、课程标准；建设微课程、在线开放课程、立体化教材；实施项目化课程改革；建成包含“两大平台、六大模块及一个系统”的国家级共享型专业教学资源库，促进教与学的方法改革和效果提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1．适应行业发展新需求，分析发达国家同行业标准、专业认证标准、国际职业资格证书要求，引入行业职业资格标准，完善的高职特色课程体系，制定与国际接轨的专业教学标准、课程标准； 2．完成《建筑装饰表现技法》、《建筑制图与识图》、《建筑装饰材料、构造与施工》、《建筑装饰设计》等职业基础平台课程和《顶棚装饰施工》、《墙、柱面装饰施工》、《楼地面装饰施工》、《楼梯及扶栏装饰施工》、《室内陈设制作与安装》等工学结合专业核心课程建设，校企合作完善《建筑装饰施工图绘制》、《建筑装饰工程计量与计价》、《建筑装饰工程招投标与合同管理》、《建筑装饰工程质量检验与检测》、《建筑装饰工程信息管理》、《建筑识图与绘图》、《建筑结构》、《建筑工程施工测量》、《基础工程施工》、《混凝土工程施工》、《建筑工程施工准备》、《建筑工程施工项目承揽》、《建筑材料与检测》、《建筑工程安全技术与管理》等项目课的微课建设，全部建成在线开放课程；22门课程实施项目化教学；建成10门企业培训课、8门国家精品资源共享课程； 3．完成8本专业基础课程教材、17本工学结合立体化教材建设；引进4本优质国际教材；建设9本国家级规划教材； 4．完成26门课的数字化资源建设；完成国家级专业教学资源库建设。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | 项目名称 |  | 项目内容 |  |  |  |  | 起讫时间 |
|  | 课程建设 |  | （1）课程体系构建； （2）微课程和在线开放课程建设；（3）项目化课程建设； （4）企业培训课程建设； （5）国家资源共享课程建设。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
|  | 教材建设 |  | （1）专业基础课程教材建设； （2）专业核心课程立体化教材建设； （3）国际教材引进工程； （4）国家级规划教材建设。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
| 项目名称 | 项目内容 |  | 起讫时间 |  |  |  |  | 项目名称 |
| 进度安排 | 数字化资源建设 |  | （1）主干课程数字化资源建设； （2）国家专业教学资源库建设。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
| '预期效果 | 1．开发与国际接轨的专业、课程标准2套； 2．引进4本优质国际教材，建设17本工学结合立体化教材； 3．建成26门网络资源课程和国家级专业教学资源库，满足学习者个性化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障措施 | 为保证按时、高质量完成高职院校创新发展行动计划任务，从组织、制度、经费、团队及知识产权保护等五个维度，合力保障项目建设。 1．组织保障 成立项目建设领导小组，在项目指导小组的指导下，统筹项目建设。项目建设领导小组下设项目建设管理办公室、资金管理组和子项目建设组。 2．制度保障 建立项目负责人管理制度，项目建设日常管理制度。定期召开协调会，检查项目建设进程及质量，协调解决建设中的问题及困难。 3．经费保障 建立项目建设专项资金管理责任制，对建设资金的使用实行全程负责，确保资金不截留、挤占和挪用，确保建设项目资金使用合理、规范。 4．团队保障 组建一支高水平的建设团队。该专业团队为省级、国家级教学团队，担任高职建筑设计类分指导委员会主任委员，项目团队成员优秀，经验丰富、能力突出。 5．知识产权保护 加强对知识产权的保护，坚持原创性，加强过程监控，申报“专利”和“软件著作权”。形成知识产权保护机制，通过法律形式保护知识产权。 |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-3 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系 |  |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 |  | 13685192508 |  |
|  | 责任部门 | 教务处 | 联系电话 |  | 13952119759（孙亚峰） |  |
| 现有基础 | “十二五”期间，围绕建设高职建筑名校目标，科学规划专业建设，按照“抓好一个重点，创新一个机制，强化五个支撑，完善两个控制”的思路，举措精准，保障有力，成效显著，为国家级骨干专业建设打下了坚实的基础。 1.专业建设 通过“十二五”建设，优化了专业结构，构建了15个专业群，新增专业9个，停招专业（方向）5个，专业数稳定在50个左右。与江苏师范大学、南京工业大学联合开办“3+2”分段培养本科专业，与海澜集团合作试点教育部现代学徒制项目。4个国家示范建设专业通过验收并获得教育部优秀奖励；2个央财支持专业通过良好等级验收；完成9个校级、4个省级重点专业群建设项目；建筑工程技术、建筑装饰工程技术专业获批立项江苏高校品牌专业建设。牵头建设教育部高职建筑装饰工程技术专业教学资源库，参与共建教育部建筑工程技术、供热通风与空调工程技术和环境工程技术专业教学资源库，创设行业特色、国内领先的建筑类专业标准。 2.课程建设 建设了16门国家级、省级精品课程，完成了150部校本特色教材、12部省级重点教材、23部国家“十二五”规划教材建设。建设3个国家级、省级专业教学团队和8个校级专业教学团队，获得9项国家、省级信息化教学（微课）大赛一等奖，2项全国多媒体课件大赛一等奖，9项全国高职院校职业技能大赛一等奖。 |  |  |  |  |  |
| 现有基础 | 3.校企合作 先后与16家企业共建“龙信学院”、“中煤建设学院”等数十个企业学院和企业订单班，其中，“中煤建设学院”四年制矿井建设专业学生在集团内就业享受本科毕业生待遇。 4.建设成效 通过深化“分类培养、分层教学”教学改革，大力推进两级教学管理，建立健全教学质量保障体系，人才培养质量得到显著提高，学生实践能力和创新能力明显提高，毕业生深受用人单位青睐。获得14项国家、省级教学成果奖，6个案例入选江苏省“十二五”职业教育教学改革创新案例文集，以优秀等级通过第二轮人才培养水平评估，被评为江苏省教学工作先进高校。 5.国际交流 (1)与海外高校建立了良好的校际交流关系。学校与英国、澳大利亚、加拿大、韩国、美国、俄罗斯、老挝、柬埔寨和台湾地区等10多个国家和地区近30所高校建立友好合作学校关系，与其中19所签订了校际交流合作框架协议或合作备忘录。 (2）中外合作办学项目从无到有、不断拓展。2005年至今，我校与澳大利亚北悉尼TAFE学院、加拿大汉博学院、韩国永进专门大学等三所国外高校开展“2+1”中外合作办学项目。 (3）教师海外交流访学培训研修常态化开展。学校不断加大对专业带头人、骨干教师的培养、培训力度。在遴选专业带头人、骨干教师出国（境）培训工作中，学校设立专项资金，为更多的优秀骨干教师搭建平台。“十二五”期间选派200多名教师赴20多个国家和地区培训学习，开阔了教师的国际视野，进一步提高教学能力。 (4）学生海外交换学习、游学留学初具规模。学校积极与国（境）外友好学校加强学生交换、游学、留学工作。现在统计有出国留学46人、游学4人，交流学习51人，交换学习8人，学生有海外学习经历的总共109人。现有来自韩国、老挝、柬埔寨在校留学生13名 |  |  |  |  |  |
| 主要目标 | 通过与国外和境外应用类本科学院合作，实现课程衔接、学分互认，联合培养应用类本科和硕士人才。三年内完成以下目标： 1. 实施联合培养本科和硕士。 （1）“3+3”合作模式（本科学历的培养） 前三年在江苏建筑职业技术学院学习，完成专科学历教育；后三年到国外和境外应用类本科学院学习，完成本科教育，取得相应专业的本科学历和学位。 （2）“3+3+2”合作模式（本硕学历的培养） 前三年在江苏建筑职业技术学院学习，完成专科研学历教育；中三年到国外和境外应用类本科学院学习，完成本科教育，取得相应专业的本科学历和学位；最后二年在国外和境外应用类本科学院学习，完成硕士研究生的教育，取得相应专业的学历和学位。 2. 引进国际专业、课程标准，结合我校的实际情况，与国外和境外应用类本科学院联合制定建筑工程技术、建筑装饰工程技术、道路桥梁工程技术、工程测量技术、园林工程技术、工程造价、会计、供热通风与空调工程技术、机电一体化技术、建筑动画与模型制作、酒店管理、计算机网络技术专业的培养方案；制定专业标准、课程标准，实现课程和学分的互认。 3. 与国外和境外应用类本科学院合作，双方学生联合组团参加国际专业技能大赛。双方联合组团，为学生参加国际专业技能大赛进行培训、比赛提供各种便利条件。 4. 与国外和境外应用类本科学院合作，进行教师国际化培养，建设优质教学团队。完成对教师教学能力、国际化视野、课程建设水平等方面的能力提升，使之达到课程开发与建设、实训室与实训基地建设的新高度。 5. 与国外和境外应用类本科学院共建实训基地，实现资源共享，相互交流合作与学习，在实训经验和施工技术方面制订相关实训标准。充分利用其优势，将本校专业的实训基地和实训室建设成为专业性强、实用性和国际化突出的专业实训平台，为教师与学生的教学与实训提供优质的教学与学习服务。 6. 通过教师教育教学交流和相互学习，宣传中华传统文化。 7. 找到本校专业与国（境）外专业水平存在差距与不足，积极探索本校专业发展方向与国际接轨，建立与国际接轨的专业标准和专业评价机制。 |  |  |  |  |  |
| 主要目标 | 8. 海外高校教师交流80人次、学生交流200人次以上；与国（境）外8所以上学校开展国际合作；实现学生互访互换、学分互认；加强教师和学生外语、国际法规、证照、竞赛等能力的培养，增强教师和学生的国际视野，实现专业10%以上学生海外工程项目工作能力。组织学生学习和考取国际证照，获取率达80%以上。 9. 引进欧洲、澳洲或美国同行业标准；引进、开发与完善24门以上海外先进课程资源，完成与国际接轨的专业标准、专业评价；学生国际证照获取率达到80%。 10. 服务国家“一带一路”战略，持续深化与东盟国家开展的国际合作项目，继续输出优质教育资源；招收70名以上国际留学生。 11. 与2个县级地方政府、企业合作，联合培养技术技能人才40名以上；依托全国专业联盟，召开专业教学研讨会，实行200名以上学生跨区域的培养合作。 12. 聘请国外和境外应用类本科学院优秀教师作为专家指导学生毕业设计及参与国际发明大赛。 |  |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 学校外事办牵头签订合作协议。海外合作办学领导小组与国外和境外应用类本科学院联合起草合作协议，积极参与双方合的作商谈，签订合作协议。 2. 从2017年起招收海外合作培养班，招收70名以上国际留学生。对海外合作的学生，定期进行回访，了解学生海外学习和生活中困难，帮助学生完成学业。 3. 双方合作院校共同制定人才培养方案。对接国际专业标准和课程标准，确定专业标准、课程标准。实现双方课程和学分互认。 4. 合作院校双方确定协调机制和合作机构。双方定期进行沟通和联系，落实各项工作的实施。 5. 2017年起与国（境）外学校对江苏建筑职业技术学院的教师进行定期培训和访学交流。 6. 与国外和境外应用类本科学院联合共建国际化的高水平实训室。 7. 总结成果。完成一个学历段的学习，各实施单位要认真总结，完善实施计划。 |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | 项目名称; 项目内容; 起讫 时间. 签订合作协议; （1）签订合作框架协议 （2）签订联合培养协议 （3）签订师资培养与交流协议 （4）签订学分互认协议 （5）签订联合课程开发协议 （6）签订实训室共建协议; 2016年-2017年. 优质教育资源引进; （1）引进国际行业标准； （2）引进海外先进教学资源； （3）对接国际职业资格证书。; 2016年-2017年. 国际化师资培养; （1）教师双语教学海外培训 （2）行业国际标准海外培训 （3）教师专业技能海外培训 （4）教师国际竞赛海外培训 （5）教师课程开发实施海外培训; 2016年-2017年. 国际化技术技能人才培养; （1）学生海外联合人才培养 （2）学生国际竞赛海外交流 （3）学生海外工程项目工作能力培养 （4）招收国际留学生; 2016年-2018年. 国际化先进实训室建设; （1）建筑大类国际化实训室建设 （2）交通大类国际化实训室建设 （3）机电大类国际化实训室建设 （4）经管大类国际化实训室建设 （5）传媒大类国际化实训室建设; 2017年-2018年. 参加国际竞赛; （1）建筑大类国际竞赛 （2）交通大类国际竞赛 （3）机电大类国际竞赛 （4）经管大类国际竞赛 （5）传媒大类国际竞赛; 2017年-2018年. 人才培养评价; （1）建筑大类专业国际化评价 （2）交通大类专业国际化评价 （3）机电大类专业国际化评价 （4）经管大类专业国际化评价 （5）传媒大类专业国际化评价; 2018年. 成果总结; 联合人才培养评价; 2018年. |
| 预期效果 | 1. 与海外先进应用技术学院签订“3+3”、“3+3+2”联合培养框架协议、学分互认协议、联合课程开发协议、师资培养与交流协议、实训室共建协议等系列协议。 2. 开发建筑工程技术、建筑装饰工程技术、道路桥梁工程技术、工程测量技术、园林工程技术、工程造价、会计、供热通风与空调工程技术、机电一体化技术、建筑动画与模型制作、酒店管理、计算机网络技术专业的培养方案。 3. 建筑工程技术、建筑装饰工程技术、道路桥梁工程技术等12个专业对接国际标准，开发专业标准、课程标准，实现课程和学分的互认。 4. 建筑工程技术、建筑装饰工程技术、道路桥梁工程技术等12个专业实现交换生、联合培养学生不低于60人。 5. 选拔不少于60名优秀青年教师赴海外交流学习，进行课程开发教学、实习实训、实验课程指导、国际竞赛培训，不断提高教师的教学能力与国际专业技能。 6. 招收国际留学生不低于70人。 7. 邀请海外先进应用技术学院知名专家不少于12人次5我校交流，指导我校师生和进行国际大赛辅导工作。双方共同组团参加国际竞赛，获奖不少于10项。 8. 学生国际证照获取率不低于80%。 9. 双方将联合开发36门专业核心课程，并互派教师从事教学工作。 10. 与海外先进应用技术学院合作，共建12个国际化实训室。 11. 引进海外先进教学资源，共建不少于12门国际化在线开放课程。 |  |  |  |  |  |
| 保障措施 | 为保证按时、高质量完成高职院校创新发展行动计划任务，从组织、制度、经费、团队及知识产权保护等五个维度，多措并举、合力保障项目建设。 - 组织保障 为了保障海外合作项目的顺利实施，成立海外合作领导小组，在海外合作领导小组的指导下，统筹项目建设。海外合作领导小组下设项目建设管理办公室、资金管理组和子项目建设组。 |  |  |  |  |  |
| 保障措施 | - 成立海外合作领导小组 组长：孙进 副组长：曾凡远 组员：孙亚峰、徐卓、李建民、刘海波、陈年和、丁维华、陈志东、王国平、戚豹、仇文宁、胡瑞仲、曹明东 - 制度保障 建立项目负责人管理制度，项目建设日常管理制度。定期召开协调会，检查项目建设进程及质量，协调解决建设中的问题及困难。 - 经费保障 建立项目建设专项资金管理责任制，对建设资金的使用实行全程负责，确保资金不截留、挤占和挪用，确保建设项目资金使用合理、规范。 - 团队保障 组建一支高水平的建设团队。该专业团队为12个专业的专业负责人，切实保障各项措施到位。 |  |  |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-5 |  |  |  |
| 工作任务 | 举办高水平中外合作办学项目-中英建筑工程技术合作办学项目 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 继教国际学院 | 联系电话 | 13605206158(王宗祥) |
| 现有基础 | 我校从2004年开始与澳大利亚北悉尼TAFE学院开展“国际商务（营销）专业”中外合作办学项目，招生六届400余人，70%学生拿到了澳方证书，合同到期因为学费分成问题停止招生。2014年与加拿大汉博学院开展“酒店管理”中外合作办学项目，2015年与韩国永进专门大学开展“机械制造与自动化”专业中外合作办学项目。 上述几个项目均为教育主管部门正式批准的合作项目，同时，我校与澳大利亚昆士兰科技大学在“建筑设计”专业进行了认真细致的专业对接后签订两校学分互认协议，一批“海本学生”顺利出国留学。与英国兰南克郡学院在“建工技术”专业开展全方位合作，教师互派交流学习、教师境外培训、学生交换、课程开发等。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．基于建工学院的省品牌建设项目，申报建筑工程技术中英合作办学项目2+1模式。 2．实现中英两国学生的双向流动，出国留学与来华留学并重。 3．教师海外培训常态化。 4．合作开发双语专业核心课程。 5．举办建工技术及国际标准的国际合作交流会议。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．学校层面两校领导互访，签署合作框架协议。 2．积极组织教师参加境外学术培训与交流。 3．激励学生出国出境交流，每年秋季选送5-10名学生赴境外交流。 4．和海外建工企业建立合作关系，输送教师在海外企业进行挂职锻炼。 |  |  |  |
| 进度安排 | - 春季组织材料，向教育厅申报合作项目。 - 学期初落实来校的英国院校专业教师授课。 - 暑期外派专业教师团队赴境外研修三周。 - 学期末邀请境外专家来校做学术讲座。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．建工学院有省品牌建设项目，确立了合作英国标杆学校南兰克郡学院，拟申报建筑工程技术中外合作办学项目2+1模式。 2．实现中英两国学生的双向流动，交换生定期每年10人，项目出国学生不低于5人。 3．教师海外培训每年15人次，英国教师来校讲学或授课每年不低于5人次，累积时间不低于6个月。 4．基于现代学徒制的中英合作开发课程1-2门。 5．开展中英教师合作教学的双语课程1-2门。 - 6．定期举办建工技术及国际标准的国际合作交流论坛。 |  |  |  |
| 保障措施 | - 建工学院有省级品牌项目及省优秀教学团队，师资力量雄厚。 - 建工教学团队均具有双师素质，团队成员中博士占80%，来自企业的兼职教师及专家均是高级工程师。 - 专项资金提供学生出国出境交流，教师出国出境培训。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-6 |  |  |  |  |
| 工作任务 | 完善以老带新的青年教师培养机制；建立教师轮训制度；专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月 |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 |  | 孙进 | 联系电话 | 18052122008 |
|  | 责任部门 |  | 人事处 | 联系电话 | 13952119719（刘海波） |
| 现有基础 | 1. 江苏建筑职业技术学院是省属公办全日制高校，国家示范性高职学院，国家高职高专院校师资培训基地，江苏建筑职教集团理事长单位、淮海经济区协作会秘书长单位。 2．学校现有教授48人、副教授235人、博士36人，“双师型”教师占85%；拥有3个国家级、省级优秀教学团队，5名国家级、省级教学名师；2个省“青蓝工程”科技创新团队、1各省高校优秀科技创新团队、4个省“六大人才高峰”高层次学术团队。学校连续4次被表彰为江苏省师资队伍建设工作先进高校。 3．学校构建了全面、持续、和谐的校本特色教师发展工程（模式），有效地促进了教师的专业发展，满足教师个性化职业发展的需要，提高了教师的教育教学能力。 4．学校建立了青年教师培养机制。实行指导教师“一对一”全学期跟踪指导制度。“十二五”期间在校内外累计举办10期青年教师教学基本能力培训班。 5．学校建立了专业教师企业实践制度。以专业教师企业工作站和企业专家校内工作站为平台建立了一师一企制度，重点培养专业课教师按照工作过程设计教学过程及工程实践能力。 |  |  |  |  |
| 主要目标 | 1. 构建“232”师资队伍建设体系：构建一支以高层次人才、高水平教学科研团队为主导，专业带头人、骨干教师、双师素质教师为主体，专业教师企业工作站和企业专家校内工作站为平台的2主导、3主体、2平台的“232”师资队伍建设体系，按照“分层培养、多向提高”的思路，组建三支队伍、实施三层培养、打造三种团队，为目标，（即组建企业兼职教师、校内教师、校外兼课教师队伍；重点培养基础课教师按学生认知特点设计学习项目的能力，重点培养专业课教师按照工作过程设计教学过程及工程实践能力，重点培养企业教师教学组织与实施能力；打造由职教专家为指导，行业专家、企业管理、技术骨干和学院的专业带头人组成的指导型专业建设团队，打造由专业带头人、骨干教师、企业技术骨干为中坚的工程型课程教学团队，打造由企业技术人员、教师和学生组成的服务型技术研发团队），形成全面、持续、和谐的适合本校特色的教师发展工程。 2．进一步完善指导教师“一对一”全学期跟踪指导青年教师制度。每年举办青年教师培训班1-2期。 3. 进一步完善专业教师企业实践制度，优化建设专业教师企业工作站和企业专家校内工作站。三年内专业教师中“双师素质”教师达到90%。 |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1．规范青年教师教学基本能力培养。以高等教育学、高等教育心理学、教师职业道德、教育法律法规、校史校情及学校发展为主要内容，加强对新引进教师的岗前培训。引导新教师树立正确的教育思想，掌握基本的教育规律、教学方法和技能。结合科研、教学工作实际，制订中青年教师5年知识更新计划，更新专业知识，提高专业技能。继续落实青年教师导师制、新教师听课制度，积极开展教学竞赛、说课评课活动，提高教师的教学能力和业务水平。实行教学名师、教授定期学术报告、公开课制度，营造浓厚的学术气氛与环境，做好对青年教师的传、帮、带。评选年度青年教师优秀奖。 2．完善专业课教师的双师素质培养机制，实行一师一企制度，要求专业教师每两年必须有两个月到企业或生产服务一线实践，每年安排不少于10%的专业教师到企业锻炼，通过产学研合作提高科技开发能力和创新能力。在校企合作企业内建立10个左右“教师工作站”，建立完善校企共建工作站管理运行激励机制，每个工作站常年保持3-5名教师驻站工作，为建站企业培训技术骨干和技术工人；开展生产工艺与技术革新，解决技术难题，提供技术服务；与驻点企业合作争取科技项目；合作开展实训实习学生管理。 |  |  |  |  |
| 进度安排 |  | 1．2016-2017年进一步完善师资队伍建设体系。按照学科分布，科学规划师资队伍结构，通过专业带头人、骨干教师的推荐选拔，通过有目标的重点、有序培养，通过组建研究中心、研究所等平台，为有发展潜力的教师提供发展机会。并形成教学团队，充分发挥学术梯队“传、帮、带”作用，带动学科整体发展。 2．2016-2017年进一步完善“一对一”青年教师教学基本能力培养制度。每年举办青年教师培训班1-2期。 3．2016-2017建立完善校企共建工作站管理运行激励机制。 4．2016-2018每年在校企合作企业内建立3-4个左右“教师工作站”。每年安排不少于10%的专业教师到企业锻炼，每个工作站常年保持3-5名教师驻站工作。 |  |  |  |
| 预期效果 |  | 1．系列化制度规范管理。 2．梯队培养，全面提高。 - 3．搭建教师专业化工作和发展平台，使人才在创新发展中实现价值。 |  |  |  |
| 保障措施 |  | 1．组织保障加强组织领导。按照两级管理、以二级学院为主的管理模式，加强对青年教师培养工作的领导和协调，建立校、二级学院（部）两级“师资队伍建设领导小组”。加强学校人事、组织、教务、校企合作办、科技产业处等部门对全校师资队伍建设的宏观管理，推动工作落实。 2．制度保障系列化制度规范管理。 3．经费保障加大经费投入。学校每年要投入不低于700万元的师资队伍建设专项资金。加强对专项经费的管理监督，确保专款专用。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-7 |  |  |  |
| 工作任务 | 高等职业院校专业骨干教师国家级、省级培训计划 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 孙进 | 联系电话 | 18052122008 |
|  | 责任部门 | 人事处 | 联系电话 | 13952119719（刘海波） |
| 现有基础 | 江苏建筑职业技术学院是省属公办全日制高校，国家示范性高职学院。是国家建设行业技能型紧缺人才示范性培养培训基地、国家级建筑技术实训基地、国家级煤矿安全技术实训基地、国家高职高专院校师资培训基地、教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位、中国建设教育协会高等职业与成人教育专业委员会副主任单位、江苏建筑职教集团理事长单位、淮海经济区协作会秘书长单位、江苏省建筑师学会秘书长单位。 学校设有建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院、矿业与交通工程学院、机电工程学院、经济管理与人文学院、信息传媒与艺术学院等8个二级学院和基础部、思政部、体育部等3个教学部，共有全日制在校生13000余人。 学校拥有4个国家示范建设专业，11个省级品牌、特色专业和国家重点建设专业，16门国家级、省级精品课程，有“建筑施工技术”和“煤矿安全技术”2个国家级实训基地，先后获得14项国家、省级教学成果奖，被评为江苏省教学工作先进高校。学校建有1个省协同创新中心、1个省工程实验室、5个省级工程研发中心、11个市级工程研发中心和5个高新技术重点实验室，近年来获得省、市级科技进步奖21项，连续4次被表彰为江苏省科技工作先进高校。 学校按照“集成、共享、开放”的原则和“源于现场、高于现场”的要求，建成了融材料展示、功能表现、技术应用、专业实训、文化熏陶为一体的建筑技术馆，被住建部领导评价为“建筑类校内实训基地建设的新标杆”。校内实验实训基地形成了建筑技术、机电技术、电子技术、经济 |  |  |  |
| 现有基础 | 管理等4大板块，教学仪器设备值达到1.5亿元。 承办培训的单位是4个示范专业所在的学院：建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院。“建筑工程技术专业群”、“建筑装饰工程技术专业群”是江苏省重点建设专业群，工程造价专业为江苏省特色专业建设点，供热通风与空调工程技术和环境监测与治理技术专业为江苏省品牌专业。2014年建筑装饰工程技术专业教学资源库获教育部立项建设，2015年建筑工程技术专业、建筑装饰工程技术专业获江苏省品牌专业立项建设。 承办国培和省培的4个学院具有一支骨干教师培训和新技术应用培训的高水平教学队伍。现有教师近200人。其中教授14人，副教授、高级工程师64人。博士人。有国家教学名师1 人、江苏省教学名师 2人、江苏省“333人才工程”培养对象10 人、省“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象4人，省“青蓝工程”青年骨干教师培养对象13人，江苏省优秀教学团队2个，“双师”素质占到了90%。另有客座教授9人，拥有较强的师资力量。 十二五期间，学校承办了五期8个班次的国培、省培。来自全国各地的 260多名骨干教师参加了培训。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1. 三年内，每年举办2-3期国培、省培。 2. 举办建筑工程技术专业、建筑装饰工程技术专业、建筑设备工程技术、工程造价专业、基于装配化施工的教学能力提升骨干教师培训班。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 调研培训需求：学员的发展需求、学员的培训期待、学员与所在机构的隐形发展需求。 2．聚焦培训目标：以教师发展为本位指引教师发展，确定培训的知识、能力目标。 3．优化培训资源。 4．掌握学员的个体特征。 5．科学设置培训课程。 6．坚持理论与实践相结合。 7．发挥研修主体的参与作用，共享学员教育智慧。 8．全程监控培训质量，关注学员现场反映。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．2016年编制师资发展规划，以教师发展为本位指引教师发展，确定培训的知识、能力目标。 2．2016-2018按省里要求举办2-3期国培、省培班，举办建筑工程技术专业、建筑装饰工程技术专业、建筑设备工程技术、工程造价专业、基于装配化施工的教学能力提升骨干教师培训班。 3．2018年完成项目总结验收。 |  |  |  |
| 预期效果 | 提高职业院校教师的教育教学水平、实践教学水平和课程设计开发能力。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．制度保障：省培、国培项目是中央统筹规划，各省区市分级实施的项目，有国家教育部、财政部、江苏省相关政策支持。 2．经费保障：政府投入，培训经费主要来源于中央财政和省财政。 3．项目实施管理机制：一整套项目实施管理制度和工作机制。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-11 |  |  |  |
| 工作任务 | 推动落实《职业院校数字校园建设规范》，建设高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 信息与网络中心 | 联系电话 | 13852485121（吴兆立） |
| 现有基础 | 江苏建筑职业技术学院是国家示范性高职学院，江苏省科技工作先进高校，2015年高等职业院校服务贡献50强院校。学校拥有4个国家示范建设专业， 10个省级品牌、特色专业， 16门国家级、省级精品课程，有“建筑施工技术”和“煤矿安全技术”2个国家级实训基地。学校高度重视信息化建设工作，成立了由校长担任组长的信息化建设领导小组，小组成员由管理部门及教学院部负责人担任。学校以推进信息化应用系统研发与应用为重点，坚持推进信息化建设，已建成完善的校园基础网络平台、教学资源平台、校园一卡通系统、虚拟化数据中心与私有云平台和校园网络安全系统等。建成的信息化平台已服务于教学、人事、财务、资产、科研和学生管理多个核心业务环节，学校具有良好的信息化应用和研究基础。 为数字校园建设及状态数据管理方面有专业对口的研究与服务团队并取得了一定成果。学校有20人左右的专职信息化研究及服务队伍，年龄结构合理。多名成员具有高级职称或博士学位的教职工。近年来，团队承担和参加国家级、省部级课题5项，研发应用系统与获得软件著作权10多项，获得省市级科技奖励10多项。多名教职工入选“省333人才工程”、“省青蓝工程”和“省六大人才高峰人才工程”，获得“江苏省有突出贡献的中青年专家”荣誉称号。 |  |  |  |
| 主要目标 | 在教育部《职业院校数字校园建设规范》的基础上，提出江苏省高职院校数字校园建设内容、建设标准、建设规范和建设模式。编写数字校园领域专业技术人才和技能人才培养方案、培养模式。为江苏省高职院校进行数字校园建设提供技术、管理和方案等方面的参考，减少数字校园建设存在的风险。为高职院校培养数字校园专业技术和技能人才提供支持。 建成江苏省高职院校数字校园评价体系，研发数字校园在线评价系统，协助管理部门组织数字校园评价，协助高职院校进行自评及时了解建设过程中存在的问题并进行调整，以评促建，推动高职院校数字校园建设。 研发《高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统》。系统提供在线和离线两种版本。离线版主要用于高职院校内部进行数据填写和汇总。在线版用于高职院校向管理部门进行数据上报。在数据上报的基础上，建立《人才培养工作状态数据分析及决策支持系统》，为我省高职教育决策提供数据支持。 |  |  |  |
| 具体措施 | 引进数字校园及信息系统研发相关高层次人才1~2人，成立经验丰富、层次合理的项目团队；通过对项目组成员合理的考核及评价促进项目有效开展；从江苏省数字校园建设规范和专业技术及高技能人才培养等领域开展研究，为职业院校数字校园建设及管理提供经验支持；通过建立数字校园评价指标和评价系统，推动管理部门对数字校园建设工作的有效评价。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2016.09-2016.10 研究任务分解，子课题确定，组建研究团队。 2016.11-2017.01数字校园建设调研，初步提出建设内容、建设标准、建设规范。研究内容分工。人才培养工作状态数据管理系统建设调研，功能规划，需求分析。 2017.02-2017.08初步确定数字校园评价指标和评价体系，研发数字校园评价系统。数字校园人才培养模式研究。设计人才培养工作状态数据管理系统。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2017.08-2017.10完善评价指标和评价系统，评价系统试运行。人才培养工作状态数据管理系统试运行。申请数字校园相关的实验室、工程中心或技能大师工作室。 2017.11-2018.05 成果在全省高职院校进行推广应用。在前期应用成果和研究的基础上，完善评价软件和数据管理系统的功能，提出具体的江苏省高职院校数字校园建设规范和人才培养模式。 2018.06-2018.06撰写总结报告，项目结题。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．建成江苏省高职院校数字校园评价体系，确定评价指标、权重和评价方法。研发江苏省《高职院校数字校园建设在线评价系统》，用于管理部门组织评价和高职院校进行自评。 2．在高职院校数字校园硬件建设、软件建设模式方面进行探索。总结现有经验，基于教育部《职业院校数字校园建设规范》，提出江苏省高职院校数字校园建设规范和建设模式。通过制度规范的建设过程，保障数字校园可持续性建设，降低省内高职院校数字校园项目建设风险。 3．探索数字校园领域高技能人才培养模式，提出数字校园技能人才培养方案，建立数字校园相关的省级实验室或技能大师工作室2个，培养该领域优秀教师或服务人员3~5名，建立省级优势学科。 4．研发满足我省工作需要的《高等职业教育人才培养工作状态数据管理系统》。在数据采集的基础上，运用大数据分析技术挖掘高职教育与各类因素的关联性，为我省高职教育决策提供依据。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．经费保障：学校建立数字校园建设及研究专项经费，在硬件购买、技术研究、论文发表和专业交流等方面给予经费支持。 2．人员保障：学校重视信息化建设高层次人才的培养与引进，2年内将数字校园专职研究与服务团队扩大到30人左右，力争引进领域专家2-3名。 3．管理保障：由分管副校长主管项目，协调资源。信息部门负责人担任领衔人，具体组织研究、研发和应用工作。学校将任务完成情况与项目组成员考核进行挂钩，对参加项目的研究工作予以一定工作量折算，保障成员有一定的专职研究和研发时间。对于承担项目期间取得的成果予以奖励，并在职称评定、人才评选等方面予以支持。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-24 |  |  |  |
| 工作任务 | 开展建设混合所有制高等职业院校的理论与实践课题研究 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 吴光林 | 联系电话 | 13626165666 |
|  | 责任部门 | 政策研究室 | 联系电话 | 15150086788 (朱铁壁) |
| 现有基础 | 学校办学定位明确，基于提高毕业生就业质量的现实需要，学校始终坚持现代职业教育发展方向：产教融合、校企合作、工学结合、知行合一。 2005年牵头成立了江苏建筑职教集团，集团内的企业参与学院人才培养全过程，优先选择毕业生；本着“互相支持、双向介入、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则与中建三局（武汉）、中南集团（南通）、龙信集团（南通）、中技桩业（上海）、金螳螂（苏州）等特级、一级企业共建了“中南学院”、“龙信学院”、“中技学院”等22个企业学院，企业学院对建筑类专业全面覆盖，实行订单培养；与大汉集团（徐州）、沪宁钢机（无锡）、深圳金鑫等企业在项目开发、联合培养人才、科技成果转化等方面开展全方位合作，合作项目主要有共建实验实训基地、科研合作与科技成果共享、人员互通培训、企业设立奖助学金等。 目前，为了深化实践性教学、培养适用性人才的现实需要，学校的二级学院——建筑工程技术学院正与龙信集团（南通）探索混合所有制办学试点。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1.通过研究制定适合自身发展的混合所有制改革方案，同时探讨在国有成分和非国有成分融合后如何有效改善管理、合理监管产权，形成合理的后评价制度，真正做到以混合所有制推动高职院校的发展，进而规避形式上的混合，解决为了混合而混合的问题。 2.构建一个系统的、操作性强的高职院校活力指标评价体系，并利用该体系对高职院校混合所有制改革的活力进行评价和实证检验。从实务层面为当前高职院校混合所有制改革提供政策决策依据，在理论层面上丰富高职院校改革的研究视角和内容。 |  |  |  |
| 主要目标 | 3.构建现代职业教育混合所有制办学模式的治理体系。以提升办学质量和效率为目标，通过对职业院校结构、内涵、机制等进行治理，进而产生单一所有制办学模式所不能达到的效果。借鉴混合所有制经济体制改革中股份制现代公司治理模式，兼顾到各方利益，以学校办学效益为目标，将所有权与经营权分离，最终达到各利益主体间的权力制衡、利益制衡与效益共赢。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1.基于高职院校的特点，对历史成因、体制特点、原有的改革方式、治理机制等进行分析总结，梳理高职院校在目前的改革形式下面临的具体实际问题，已经改进和尚未解决的方面有哪些。主要以江苏建院和龙信集团（南通）的混合所有制办学试点为案例，指导其未来在推进新一轮混合所有制改革进程中，不断调整并优化改革方案，合理进行资源配置。 2.在高职院校调查研究的基础上，根据混合所有制改革实施的决策(决策期)、实施中的风险管理和实施后的国有资本监管(实施期)、发展中的后评价体系建立(评价期)三个阶段，分析高职院校混合所有制改革的现状和存在问题，提出解决问题的思路和对策，为高职院校通过混合所有制改革加快自身发展，合理优化资源配置，提升自身管理水平提供可借鉴的工作样本。 3.高职院校混合所有制改革情况诊断。通过高职院校的形成和现状、混合所有制改革的发展阶段和改革方式、混合所有制改革的政策导读，探讨高职院校以往混合所有制改革存在的主要问题。 4.高职院校混合所有制改革进程设计。根据实际工作流程，将混合所有制改革分为决策期、实施期、评价期，研究每个阶段的工作重点。 5.根据江苏建院混合所有制改革历程和现状，按一定的步骤和程序，制定出符合自身的方案，提出的混合所有制改革实施的决策(决策期)、实施中的风险管理和实施后的国有资本监管(实施期)、后评价体系的建立(评价期)三个阶段，预测未来高职院校混合所有制改革的发展方向。 |  |  |  |
| 进度安排 | 第一阶段：调研国外相关模式。 第二阶段：调研国内相关已经试点改革院校：齐齐哈尔工程学院、苏州工业园区职业技术学院，杭州职业技术学院。 第三阶段：对混合所有制特点进行总结，并针对江苏建院进行的混合所有制，从股权配置情况、经营管理、财务管理与核算、收益分配等几个角度进行深入探索。 第四阶段：发现混合所有制办学存在问题，如合理回报、产权界定、政策支持等，针对具体问题提出支持混合所有制办学的对策。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1.根据理论与实证研究，提出推动高职院校混合所有制改革的实施和提升高职院校活力的建议。有助于深化对高职院校混合所有制改革与高职院校活力关系的认识，有助于加快高职院校混合所有制改革的进程。 2.发展混合所有制进一步深化校企关系，平衡利益相关者的权力和利益，是“产教融合”高职教育模式形成的前提和基础。 3.发展混合所有制职业院校，盘活社会资金，提高企业投资职业教育的积极性。 4.构建一套系统的操作性强的高职院校活力指标评价体系，为高职院校活力评价和实证研究提供可能。 5.借鉴“结构-行为-绩效”框架(SCP框架)，结合高职院校活力的影响因素，构建以“产权结构-高职院校行为-高职院校活力”的理论分析框架，对高职院校混合所有制改革与高职院校活力关系进行理论分析。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1.理清权力主体。在高职教育领域，直接影响制度建设与创新的权力主体有：政府、学校、企业和学生，这些权力主体以及它们的价值取向、权力来源、权力属性构成了高职教育混合所有制的权力结构体系。 2.构建高等职业教育混合所有制的权力结构体系。研究高等职业教育混合所有制改革的前提和基础，创新高等职业教育体制机制、激活高等职业院校办学活力、提高高等职业教育质量，使高等职业教育更好地服务于经济社会发展。 3.宏观层面，国家稳妥推进营利性与非营利性民办职业院校的分类管理制度，支持非营利民办职业院校发展，对营利性民办职业院校实施“负面清单”管理，放松准入管理，充分尊重价值规律，充分利用市场机制。推进营利与非营利的分类管理，突破理念正义与价值公平、合法地位与合理空间、产权归属与退出机制、自主管理与灵活运营、统筹规划与适度监管的相关难点。 4.中观层面，政府解放思想，因地制宜、因势利导，为混合所有制办学创造更加宽松的外部环境，搭建更为通畅的制度平台。 5.微观层面，高职院校要勇于探索、贵在创新，努力在多元投入、多边合作、多方治理、多样发展上闯出新路。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-28 |  |  |  |
| 工作任务 | 落实《教育部人力资源社会保障部关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 继续教育学院 | 联系电话 | 13605206158（王宗祥） |
| 现有基础 | 我院从2010年至2015年分别与南通市常青建筑安装工程有限公司、江苏省矿业工程集团有限公司建井工程处、中煤第五建设有限公司、中煤矿山建设集团公司、江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司、龙信建设集团有限公司等多家大型企业进行校企合作，积极开展面向艰苦行业推荐考核、择优入学成人自主招生考试改革，从最初的22名企业学员发展到现在每年近500名员工参加继续教育学习。在大力开展成人教育校企合作共同培养的同时，多渠道接受其他社会在职考生参加我院成人学历教育学习，各类在籍学员6500名，较好的发挥了高校服务地方经济功能。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．我院在现有学历继续教育的基础上，抓住各行业转型的契机，充分利用专业特色优势和实验实训教育资源，拓宽继续教育范围，到2020年我院争取每年对各类行业、企业培训规模达15000人次。 2．在校企合作，应用技术开发、推广过程中建立技术研发中心、培训中心和实验实训中心。 3．充分利用我校现有的师资力量，有针对性的建设一批优质的继续教育课程资源，通过课程建设促进专业发展，在专业建设发展过程中，打造一支具有职业教育特色、能够服务本区域经济社会发展的师资队伍。 4．通过继续教育培训，为企业培养一批具有职业道德、技术技能水平高、管理水平强的应用型人才。 5．不断研究并建立企业职工继续教育质量评价标准、评价方法。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．加强组织领导和服务，在全校统一规划基础上，充分利用继续教育学院原有职能，增加非学历教育培训管理服务部门。通过深化产教融合等多种途径，稳定继续教育办学规模。 2．以区域经济发展为导向，多方共建应用技术协同创新中心，共同开展和承担课题研究、技术开发、应用技术咨询、新技术培训和推广等服务，并针对企业生产中遇到的问题进行技术诊断，推动企业改进工艺流程，促进科技成果转化；共建兼具生产和教学功能的产品研发中心、技术服务中心。 3．通过增强服务经济转型意识，努力拓宽培训教育途径，有针对性的为淮海经济区各个行业的员工进行短期的继续教育培训。开展多种形式的联合办学，与企业共建培训中心、实训中心，从而实现协同创新。 4．教育培训形式应多种多样，针对企业员工群体，开发相应的特色教材，立项建设职业教育专业教学资源库和在线开放课程。在专业教学资源和在线开发课程建设中要注重和现有的全日制教育资源相互贯通。 5．坚持企业主体作用，加大对职工继续教育有关政策、项目的宣传力度，对企业职工培训教育给予政策上的支持。 6．通过典型案例，校企双方要主动总结职工继续教育培训的经验和智慧，并积极开展推广工作。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2016年~2017年底，利用我校建筑工程技术等特色专业，选择有校企合作基础的单位作为试点，有针对性的进行技能培训和技术服务，在此过程中形成特色鲜明的培训教材、建立教育资源库。 2018年~2019年，通过以点带面，积极总结推广，在建筑、机电、管理等专业推行校企合作继续教育培训。并在此过程中有序建立相应实训中心和技术服务中心等。 2020年，总结继续教育培训工作，不断创新职工继续教育质量的新标准和新方法。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．在与企业深度融合的基础上，共建实训基地、产品研发中心和技术服务中心等。 2．通过职工继续教育培训，建设具有职业教育特色的课程资源库，通过课程建设、专业建设，提高教师教学能力和科研水平，建立高水平的优秀教学团队。 3．在为企业实行新技术培训和推广服务过程中，针对企业生产中遇到的问题进行技术诊断，推动企业改进工艺流程，实现协同创新。 4．在研究教育培训质量的标准体系过程中，形成高质量的职工继续教育理论研究成果。 5．在淮海经济区乃至全国，创建有我院特色的职工继续教育培训品牌。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中要求企业依法履行职工教育培训责任，一线职工教育培训的比例不低于60%要求，修改完善学校培训管理办法，充分调动各二级学院参与社会及国有大中型企业培训的积极性，提高服务社会能力，推动专业建设。 2．按照《江苏省人民政府关于加快建立现代职业教育体系的意见》中“扩大职业院校办学自主权，推动学校面向社会需求办学，增强职业教育体系适应市场经济能力”要求，整合校内教育资源，建立规范的建筑类及煤炭类专业培训包，做大做强校内培训市场。 3．建立由校领导专门负责的学校培训工作领导小组，对全校社会培训工作进行研究、规划、管理、指导和协调。明确责任、分工负责。 4．学校层面保证校内常设培训机构、人员及经费投入。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-37 |  |  |  |
| 工作任务 | 建立产业结构调整驱动专业设置与改革、产业技术进步驱动课程改革的机制 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 教务处 | 联系电话 | 15366795360（何斌） |
| 现有基础 | “十二五”期间，构建了15个专业群，新增专业9个，停招专业（方向）5个，专业数稳定在50个左右。与江苏师范大学、南京工业大学联合开办“3+2”分段培养本科专业，与海澜集团合作试点教育部现代学徒制项目。4个国家示范建设专业通过验收并获得教育部优秀奖励；2个央财支持专业通过良好等级验收；完成9个校级、4个省级重点专业群建设项目；建筑工程技术、建筑装饰工程技术专业获批立项江苏高校品牌专业建设。牵头建设教育部高职建筑装饰工程技术专业教学资源库，参与共建教育部建筑工程技术、供热通风与空调工程技术和环境工程技术专业教学资源库，创设行业特色、国内领先的建筑类专业标准。建设16门国家级、省级精品课程，完成了150部校本特色教材、12部省级重点教材、23部国家“十二五”规划教材建设。建设3个国家级省级专业教学团队和8个校级专业教学团队，获得9项国家、省级信息化教学（微课）大赛一等奖，2项全国多媒体课件大赛一等奖，9项全国高职院校职业技能大赛一等奖。先后与16家企业共建企业学院，其中，“中煤建设学院”四年制矿井建设专业学生在集团内就业享受本科毕业生待遇。通过深化“分类培养、分层教学”教学改革，大力推进两级教学管理，建立健全教学质量保障体系，人才培养质量得到显著提高，学生实践能力和创新能力明显提高，毕业生深受用人单位青睐。获得14项国家、省级教学成果奖，6个案例入选江苏省“十二五”职业教育教学改革创新案例文集，以优秀等级通过第二轮人才培养水平评估，被评为江苏省教学工作先进高校，全国毕业生就业典型经验50强和全国职业院校就业竞争力示范学校。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1. 形成更加适应需要的专业结构优化、品牌效应明显、特色优势突出、新专业有序发展、结构数量适宜的专业体系。 2. 健全专业建设质量保障和常态监控机制，形成专业评价的诊改机制。 3. 专业整体实力和活力得到显著增强，增强课堂吸引力，学生就业创业创新能力显著提升，专业人才培养质量持续提高，国际化办学水平和服务经济社会发展的能力显著提升。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 优化专业集群结构 根据徐州市参与“一带一路”建设规划和江苏省产业转型升级需要，主动适应“互联网+”行动和“中国制造2025”，针对现有分属13个一级大类、28个二级大类的53个专业，优化专业结构，改造凝练专业方向，优先保证先进轨道交通装备、高档数控机床和机器人、节能环保、新一代信息技术产业相关专业的布局与发展。主动适应建筑设计标准化和建筑管理信息化对建设类技术技能型人才培养的新要求，紧紧围绕设计、建造、运营等建筑全产业链打造建筑类专业链，优化7个建筑类专业集群。适应淮海经济区经济发展，构建4个现代服务类专业集群。面向“中国工程机械之都”徐州制造业转型升级，优化整合3个装备制造类专业集群。形成现代建筑类专业为基本场，信息电子类、文化创意类、现代服务类、高端制造类为拓展域，多类别协调发展的专业门类布局。建设建筑类品牌专业，做大做强轨道交通类专业，做强水利工程、节能环保、文化创意和现代服务类专业，改造升级机电、能源、电子信息类专业，创新文科类特色专业。适应专业集群建设和大类招生，专业（方向）数调整压缩到45个左右。重点建设15个校级专业群，不断提高专业适应产业匹配度，建立产业结构调整驱动专业设置与改革的机制。 2．建立专业设置预警和动态调整机制 出台专业设置管理实施细则，规定设置专业须满足的基本条件，明确限制设置专业的指标。建立专业设置的预警和动态调整机制，把招生计划、招生计划完成率、报到率、就业率、生均经费投入、办学情况评价结果等作为优化专业布局、调整专业结构的基本依据。改造传统专业，围绕服务地方经济社会发展开发新增专业，淘汰招生、就业和人才培养 |  |  |  |
| 具体措施 | 质量低的专业，服务传统产业向高端化、低碳化、智能化发展。设立新专业开发基金，建立新设专业建设常态监控机制和办学质量检查评估与整改机制。 3．深化产教融合，创新人才培养模式 充分发挥建筑职教集团的平台推广作用和品牌聚集效应，与特大型建筑企业实践混合所有制办学试点；以与海澜集团合作实施教育部现代学徒制项目为抓手，积极探索校企联合招生、联合培养、一体化育人的现代学徒制试点。结合“大众创业、万众创新”，在国家骨干专业实施高职卓越工程，试点创新性复合型高技能人才培养改革，探索卓越技术技能型人才培养。 4. 深化专业课程内容改革 建立产业技术进步驱动课程改革的机制，对接最新职业、行业和岗位标准，紧贴岗位实际工作过程，调整课程结构，更新课程内容。深化骨干专业项目化课程改革，推行“双证书”制度，把职业岗位所需要的知识、技能和职业素养融入相关专业课程教学中，将相关课程考试考核与职业技能鉴定合并进行。 5. 实施公共课程振兴计划 注重学生文化素质、科学素养、综合职业能力和可持续发展能力培养，加强公共基础课与专业课间的相互融通和配合，为学生就业创业发展打下坚实基础。优化思政课教学内容，革新教学和考核方法，构建与时俱进的思政课教学体系。深化数学课程分层教学改革，注重思维训练与服务专业应用相融合。扭转大学英语课以过级为目标的应试教育模式，推动建立基于能力培养和自主学习策略训练的分层教学体系。以“快乐体育”为理念，完善体育俱乐部制教学改革。突出以应用为核心，实践“1+X”模式，稳步推进计算机应用课程分层教学。重构优化大学语文课程内容，突出语言能力训练与专业内容相融合，提高学生的语文实际应用能力。规范公共课设置与教学实施，面向全体学生开设创新创业课程群。邀请地方文化名人、名师、企业技术骨干来校开设公选课或主讲系列讲座。重点建设30门左右优质公共课程。 6. 推进教学方法改革 以修订完善人才培养方案为基础，加强高职教育教学研究。设立教 |  |  |  |
| 具体措施 | 学研究与改革专项，引领课堂教学方法改革，普及推广项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学，广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式教学，充分激发学生的学习兴趣和积极性，切实提高课堂教学质量。组织参加江苏省和全国信息化教学大赛、微课比赛，全面提高教师教育技术应用能力和信息化教学水平，推动信息技术环境中教师角色、教育理念、教学观念、教学内容、教学方法以及教学评价等方面的变革。 7．建立年度人才培养质量分析会议机制 二级学院提交专业建设报告，主要汇报地方经济社会发展现状、专业人才需求、专业（群）建设现状、专业（群）结构性问题及其建设调整、师资队伍建设现状及其完善措施、科技反哺教学现状及其完善措施、实验实训条件建设现状及其完善措施、校企合作及其他内容。学校招生办发布招生形势及其对策分析报告，教务处发布人才培养状况分析报告，质量管理办公室发布内部质量监测与评价报告，大学生就业与素质教育中心发布毕业生就业状况及创新创业工作报告，政策研究室（高教研究所）撰写产业需求状况研究报告，实验实训中心撰写实验实训资源配置报告，人事处撰写人才资源配置报告，科技与校企合作处撰写产教融合育人及社会服务工作报告，学工处与团委共同撰写学生综合素质培养工作报告，公共基础课教学部撰写课程建设与课程改革工作报告。通过该项会议机制促进两级教学质量监控与评价体系的完善。 8．完善专业建设与诊改的保障机制 成立校级专业规划领导小组、专业建设指导委员会和质量管理办公室，加强专业建设组织领导，强化质量保证组织体系和队伍建设，加强质量保证的规划落实与资源统筹；并按照及时性、阶段性和结果性的原则，多年持续实施部门过程绩效考核，开展绩效评价。二级院（部）制订专业人才培养各环节的质量标准，形成人才培养过程完整、规范的质量标准体系，修订涵盖人才培养全过程的开放多元的质量保证制度。落实专业建设经费，到“十三五”末总投入建设经费不少于1.3亿元。加快推进教学信息化平台建设，完善质量保证信息发布与监控系统，要求每3年完成一次质量保证体系诊改工作，激发专业内生动力。 |  |  |  |
| 进度安排 | 本项目自2016年8月至2018年12月按年度分三个阶段推进： 第一阶段（2016年8月～2016年12月）：完成项目实施方案网络申报，完善项目申报书和任务书文本，成立校级项目建设工作领导组和各专业课程建设团队，出台专业、课程项目建设管理办法，明确学校、二级学院两级职责，完善项目建设目标、思路与举措。 第二阶段（2017年1月～2018年10月）：各专业、课程建设团队，围绕专业服务地方产业转型升级和课程对接岗位职业能力开展专项调研、建筑职教集团平台内涵建设、教师发展与教学团队建设、课程教材资源开发、实验实训条件建设、学生创新创业训练等方面具体建设内容，落实各子项目责任人和建设任务，制定实施各子项目建设方案，稳步推进各项建设任务。 第三阶段（2018年11月～2018年12月）：各专业和课程建设团队总结提交项目验收材料，学校在校内预验收基础上，按照上级要求接受项目验收专家组的结项工作。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1.专业结构得到优化，专业体系更加合理，专业建设活力得到明显激发，建成12个左右国家、省、校三级品牌特色专业，专业规模数稳定在45个。 2.到2018年高质量完成所有专业的诊断与改进工作，专业建设的质量保障和常态监控机制更加完善，“分类培养、分层教学”的学分制管理较为成熟，建成教师服务平台、学生服务平台、教学管理服务平台，实现日常教学方便快捷的网络化管理。 3.建成300门左右校企合作课程，建成十三五国家规划教材20部，省级重点教材10部，分类建成9门国家级、12门省级、200门校级优质在线开放课程、，促进学生个性化自主学习，不断增强课堂吸引力，提高课堂教学质量，学生评教满意度达到整体优秀等级，获得2项以上国家、省级教学成果奖。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1. 加强建设的组织领导 要高度重视，切实加强对国家骨干专业建设的组织领导。建立校级骨干专业建设领导小组，建设并发挥好各专业建设指导委员会的作用。建立以提高专业教学质量为导向的管理制度和工作机制，把教育资源配置和工作重点集中到专业教学工作和人才培养上来。 2. 强化信息化手段支撑 充分利用信息技术，建立校本各专业人才培养工作状态数据管理系统，及时掌握和分析各专业人才培养工作状况，依法依规发布社会关注的专业人才培养核心数据。加快推进数字化校园、教育管理、教学改革信息化平台建设，为公共信息服务、培养工作动态分析、学校行政决策和社会舆论监督提供有力支撑。 3. 加强专业建设资金保障 学校统筹利用校内专业建设、师资建设和实验实训建设经费，年自筹投入专业建设专项经费1300万元左右，到十三五末总投入建设经费不少于7500万元，重点用于专业教学标准开发、人才培养方案编制、专业评估、课程建设、教学团队建设、教材建设、资源库建设、教学改革等专项投入。强化项目论证、评审、立项、实施、验收等各环节的管理，使经费投入切实提高专业建设水平和专业自我发展能力。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-38 |  |  |  |
| 工作任务 | 重点服务中国制造2025 ，主动适应数字化网络化智能化制造需要，围绕强化工业基础、提升产品质量、发展制造业相关的生产性服务业调整专业、培养人才 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 机电工程学院 | 联系电话 | 13952181876（仇文宁） |
| 现有基础 | 1．教学团队条件 机械设计与制造是机电学院开办历史较长的专业之一，目前，本专业（群）在校学生数为458人，已经形成了以机械设计与制造专业为龙头，机械设计与制造和模具设计与制造专业为两翼的校级重点建设专业群格局，并以龙头专业带动专业群各专业共同发展的局面，合格毕业生供不应求。 本专业（群）教学团队有26人，其中专任教师16人，专任教师中具有教授职称1人，副教授职称8人，具有博士学位1人，博士在读3人，江苏省第四批“333工程”第三层次培养对象1人，徐州市拔尖人才1人，学校机械专业群带头人1人、骨干教师7人，学校学术带头人、学术骨干教师各1名。近三年，本教学团队获得2012年学校优秀教学成果奖一等奖、二等奖各1次；主持江苏省教育科学规划课题2项，主持省级科研项目2项，主持市厅级科研项目12项，获得授权发明专利5项，授权实用新型20项，发表专业学术论文近40篇。 2．工学结合培养模式改革及课程建设 （1）创新实践了“三联动、三融合”的人才培养模式 经过近三年的实践探索，机械设计与制造专业逐步形成了“三联动、三融合”的工学结合人才培养模式。学校、企业和行业三方联动合作育人、合作就业；人才培养过程中注重职业能力培养与岗位能力融合，教学环境与职业环境融合，课程考核与职业资格认证融合。 学院、企业和行业三方联动，确定岗位核心能力和必备技能，据此制定课程标准，做到教学过程项目化；实践教学环节严格对标职业环境，培养学生实际岗位素质；参照职业资格标准，将学生职业资格考证融入课程教学过程该模式实施过程，最终实现双证融通和培养目标。 |  |  |  |
| 现有基础 | 通过梳理、细分专业知识领域和技能领域，以项目任务为载体，形成相关知识和技能单元。根据企业岗位核心能力、技能标准，确定最终核心知识单元和核心技能单元，明确单元教学目标、学习内容、教学方法、教学场所以及考核评价方式。 实施该培养模式后，学生培养质量显著提高，双证书率100%，高级职业证书获取率90%以上，相当一部分学生至相关企业工作，实现了学校、行业、企业三方的互赢互利。 （2）构建了与职业岗位对接的课程体系 根据机械行业发展现状、企业需求以及学生就业意愿，机械设计与制造专业学生的就业岗位主要有产品设计员、工艺设计员、质量检验员、现场管理员以及数控加工员。在分析上述岗位群的公共技能基础上确定《机械制图与AutoCAD》、《电工电子技术》、《公差配合与机械测量》、《机械制造基础》、《机械设计基础》、《液压与气动技术》以及《机械加工实训》、《零部件测绘实训》等8门职业平台课程；根据专业核心岗位的工作任务与要求，参照行业标准和职业资格要求，按照教学过程项目化开发了《数控加工技术》、《计算机辅助机械设计》、《机械制造工艺》、《机床夹具设计》、《工程机械设计》等5门职业方向课程；考虑学生的职业迁移能力与岗位适应能力，确定《模具设计》、《车间管理》、《特种加工技术》、《机械创新设计》等4门职业拓展课程。通过层层递进、步步夯实的教学过程，打造核心能力突出、专业特色鲜明的课程体系如图1所示。 图1 机械设计与制造专业课程体系 3．实训条件 （1）校内实验、实训资源 本专业实验、实训条件完备，实力雄厚，拥有江苏省数控技术职业教育实训基地、徐州市模具新技术工程技术研究中心、徐州市建筑机械智能化工程技术研究中心和校级机电工业中心实训基地。建筑面3000余平方米，设备总值1000万余元，建有14个实验室，与企业合作共建了车工教学车间、徐州市模具新技术工程技术研究中心、徐州市建筑机械智能化工程技术研究中心、徐州市先进自动化工程技术研究中心等实验室。 |  |  |  |
|  | （2）校外就业实习资源 本专业校企合作密切，与徐工集团、徐锻集团、徐航科技有限公司、徐州博声汽车零部件、徐州罗特艾德有限公司、徐工随车起重机有限公司、常发集团等企业合作等18家江苏地区的大中型机械制造类企业合作，签订专业就业实习协议，建设了稳定的校外实习基地，保证了学生的就业实习和专业教师的挂职锻炼。 |  |  |  |
| 主要目标 | 围绕徐州工程机械及江苏先进制造业的优势，进一步创新与丰富“三联动、三融合”的工学结合人才培养模式；以服务智能制造为特色，完善“职业核心能力培养为主线”的专业课程体系，专业核心课程实施项目化教学模式改革；制定具有本地区工程机械特色和融合韩国永进专门大学的专业教学标准与课程标准，建成多样资源的专业教学资源库；建设资源共享、优势互补的校内外生产性实习基地；打造一支高水平的“双师”结构型教学团队；系统设计实践教学体系，突出创新创业能力和职业素质培养，提高人才培养质量和综合竞争力，将本专业建成立足徐州、辐射江苏地区技术应用性专门人才培养的社会服务品牌。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．深化工学结合培养模式改革，构建校、企、行合作育人平台 在行业、企业和学校三方深度合作的基础上，以“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”为主线，全面推进工学结合人才模式改革。依据机械制造专业的特点和培养目标要求，实施“三联动、三融合”工学结合人才培养模式改革。继续深化与徐工集团、徐航科技、徐锻集团、徐州罗特艾德公司、徐州博声汽车零部件公司等企业的深度合作，组建企业“订单班”，高效运行项目教学，实施学分制和导师制教学改革。建立行业、企业和社会参与的人才培养质量保障体系，依据教育厅和学校文件制定并实施本专业的教学诊改方案，实现人才培养质量的动态监控，有效保证人才培养质量。加大与台湾建国科技大学和韩国永进专门大学的境外高校的师生互访互换。 2．开发融合韩国永进专门大学教学标准的机设专业教学标准 （1）优化完善“以职业核心能力培养为主线”的专业课程体系 学校、企业和行业专家合作对机械岗位群工作任务和发达国家职业标准进行分析、归纳、总结，并参照韩国永进专门大学机制专业教学标准，确定机械岗位群行业通用职业能力和机械制造专业方向职业能力，根据职业能力设置课程，即根据行业通用职业能力设置机械设计与制造专业群平台课程，专业群内各专业共享课程建设成果，根据专业方向职业能力设置机械制造专业方向课程。职业能力项目课程是课程体系的主体，再加上公共基础课程和专业拓展课程即构成机械设计与制造专业的整个课程体系结构。根据人的认知规律和实践专家的成长规律，安排课 |  |  |  |
| 具体措施 | 程设置先后顺序，根据实施情况进行课程体系整体优化完善。本专业群设置8门技术平台课程，4-6门专业方向课程和4个性化选修课程模块。 （2）课程建设 结合人才培养模式改革，积极总结课程建设的经验教训，重点做好《机械制图》、《机械设计基础》、《机械制造基础》、《公差配合与机械测量》4门技术平台课程和《机械制造工艺》、《数控加工技术》、《机床电气与PLC》、《计算机辅助机械设计》、《机床夹具设计》、《工程机械设计》6门工学结合专业核心课程建设，力争做精做强，体现出不可替代性。校企合作开发《机械制图》、《机械设计基础》、《机械制造工艺》、《数控编程与操作》、《计算机辅助机械设计》、《机床夹具设计》6本理实一体化的项目课程教材。 3．整合实验实训资源，系统设计三层次教学的实践教学体系 实践教学是高职教育专业课程建设的特色所在，根据学生认知规律，系统设计三层次递进的实践教学内容，三层次递进的实践教学是指通过“识岗—学中做”、“贴岗—做中学”、“顶岗—探中学”三个实践教学层次，帮助学生完成职业岗位任务所需要的知识和技术技能。 （1）通过第一层次的“识岗—学中做”，完成技术知识的获得和单一技能的训练。根据我校生源的实际情况，学生不适应于长时间接受知识传授。即以“授”为主的教学模式，不适合于高职学生的学习。“识岗—学中做”是指将专业课程的各个知识点和技能点，通过教学设计，将知识点和技能点融合起来组织教学，采用边学边做的教学模式来完成。各专业课程的单一技能的训练最好安排在校内完成，不同专业课程有不同形式的“识岗—学中做”教学模式。例如机械测绘课程，可以让学生一边用量具测量，一边在教师的指导下在图板上绘出相关识图并标注，教师穿插讲解制图标注中涉及的各种公差知识、绘图知识；职业基础类的课程，学生一边学习知识，一边要动脑、动口，在学生主动参与讨论下完成“识岗—学中做”。 （2）通过第二层次的“贴岗—做中学”，完成综合项目训练。综合项目指专业课程结束前，要设计一个综合性的实训项目，该项目要把该门课程的技能点、知识点串联起来，即“连点成线”，通常教师要把企业的真实项目经过教学化改造以后，设计成任务驱动的形式，让学生去练习。通过“贴岗—做中学”的教学模式，学生在完成综合项目训练的过程中，既巩固专业课程的知识点和技能点，又提高了学生的综合运用能力。 （3）通过第三层次的“顶岗—探中学”，独立完成毕业设计 在教学育人中的一项重要创新活动，就是教师以实际应用型课题指导学生的毕业设计，课题一般来自企业的真实研发项目。应用型课题的毕业设计，可以把该专业的主要专业课程的技能技术和知识连接起来， |  |  |  |
| 具体措施 | 实现知识和技术技能“连线成面”的效果，实施“顶岗—探中学”，对培养学生的综合能力、创新意识和创新能力具有明显的实效性。同时，也将实践教学模式的改革提高到一个新的高度，体现出高职教育的高等性。 4. 建设智能制造技术实训基地，重构基于职场环境的实验实训环境 中国制造到2025规划目标是以信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能制造为主线, 实现制造业的转型升级。为赶超标杆，将新建3D打印实验室、五轴联动加工中心实验室，数控车间技术升级改造，组成智能制造技术实训基地，将机电工业中心各实验实训室互联互通，实现信息化管理。重构机电工业中心各实验实训室的职场环境，实行企业精细化管理，通过校、行、企三方合作，产、学、研良性融合，深度促进产教融合，彰显区域性、高等性、先进性、教学性、生产性、服务性，兼具技术研发、技术推广、技术咨询三大功能，服务徐州，将该工业中心建成为省内一流，全国先进的高职产学研教育实训基地。 5．打造一支高水平的“双师”结构型专业教学团队 （1）教师教学能力提升工程 以建立“三能”教师团队为重点，为课程改革与创新提供人才支撑。任何课程改革的最终执行者是教师，重构了以职业核心能力培养为主线的课程体系，如果教师缺乏实践动手能力和实际操作的工作经验，课程改革与创新充其量是“新瓶装旧酒”。适应高职教育项目化课程改革与创新的教师，要“既能胜任理论教学，又能指导学生实训，还能与企业合作开展应用研究”，即“三能”教师。针对目前高职院校教师实践应用能力普遍缺失的现状，要加大高学历的行业企业技术能手引进力度，同时建立教师定期下企业锻炼的制度，以研发项目为载体，教师通过参与企业技术创新、生产技术革新、成果咨询和管理等一系列活动，锻炼教师的实际工作能力，提高教师的技术应用能力。 （2）优化团队专业结构 为适应中国制造2025规划及未来机械制造业发展需要，本专业未来3年内引进1名智能控制方向师资，1名机械制造及其自动化方向师资，1名机械设计方向师资，优化教学团队的专业结构和知识结构。 （3）提升团队学历层次 目前团队专任教师中硕士学位教师占62.5%，今后三年，将鼓励并资助青年教师到全国重点高校攻博士学位，采取培养、引进等方式，博士达3人以上，使具有硕（博）士学位教师的比例超过70%。 （4）打造合理的教师梯队 目前教学团队专职教师共16人，其中50岁以上教师占6％，49～36岁教师占81％，35岁以下教师占12.5％；高级职称教师占56％，中级职称教师占44％，初级职称教师占0％；在未来三年，在1名教授的 |  |  |  |
| 具体措施 | 基础上，培养1-2名教授，团队重点补充3-4名青年教师，特别是30岁以下的青年教师，优化年龄结构和职称结构；每年派谴2名专业教师到企业进行挂职锻炼，校企合作培养三年内使具有双师素质专业教师比例达到90％。 ①培养专业带头人2名。在现有1名专业群带头人的基础上，再培养1名专业带头人。安排专业带头人赴国外考察与培训，通过国外进修，学习国际先进技术、职业教育理念；通过企业研修培养，提高专业实践能力、技术服务能力、专业设计能力等加强高职教育理论学习，提高教育教学研究能力，带领团队出色地完成各项建设任务。 ②培养骨干教师8名。通过国内外进修和企业挂职锻炼，三年内全部取得相关职业资格证书；通过参加专业方案设计、专业建设、实训室建设，参加教科研项目，主持工学结合课程建设和课程网站建设，提高教师基于工作过程的教学设计与实施能力。 ③培养青年教师5名。为了确保团队可持续发展和年龄结构合理，三年中，团队将吸收5名35岁以下年轻教师，注重对他们进行高职教育人才培养目标、教育理念、教学组织方法和“双师”素质培训，使他们能够独立承担专业课程教学，参与校级以上教学科研项目研究，参与专业与课程建设，教学质量优秀。 ④聘请兼职教师10-15名。加大从企业聘请技术骨干、技师、能工巧匠担任兼职教师，兼职教师承担的专业课学时比例稳定在30％；加强对兼职教师教学基本能力的培训，引导兼职教师参加专业建设、课程建设，共同研究教学、共同进行科研和技术服务，保障团队结构的优化组合。 6. 建好用好共享型专业核心课程教学资源库 通过三年建设，利用学校数字化校园建设平台，以共享教学资源和满足学生自主学习为目标，构建面向专业群，涵盖专业教学标准、特色课程、教学内容、实验实训和学习评价、教学影像资料等内容的共享型专业教学资源库。通过线上教学或线上线下混合教学、虚拟与实操实训有机结合，促进教与学的方法改革和效果提升，提高专业人才培养质量和社会服务能力。该资源库主要组成模块如下： （1）课程网络资源库 以“课程电子学习包”形式，将与一门课程相关的电子课程、电子教材、电子课件、试卷以及作业电子提交、学习问题答疑平台、网络测评平台进行打包形成一门课程的网络化学习平台，实现学生与教师的多途径、远程化交流。2016-2018年，基本完成以6门专业优质核心课程为主的课程网络资源库。 （2）机械制造专业资源库 与企业合作，将企业典型产品的加工过程进行全程视频录像，并以 |  |  |  |
| 具体措施 | 现代制造业信息化中心为平台开发虚拟工艺教学模块，让学生通过网络了解实际企业的生产工艺过程和工艺装备的应用情况，模拟实际生产条件开发教学零件库中零件的加工工艺，提高专业能力。 （3）职业技能培训和认证资源库 在共享教学资源库平台中放置车工、钳工和工程制图员等有关职业技能鉴定方面的各种信息，如车工、钳工等工种的职业标准、国家职业鉴定题库、其它院校鉴定机构和各个职业技能鉴定方面网站的友情链接，为本地区的职业技能、职业资格培训和考证提供服务。 （4）专业教学文件资源库 将本专业人才培养方案、专业教学标准、课程标准以及贴岗实训和顶岗实习的企业生产情况上网。 （5）专业技术资源库 将本专业各种行业标准、规范、各种刀具技术手册、量具技术手册、CAXA软件操作手册、典型项目案例集等资料上网，进行网络共享，为开放式、探究式教学提供教学环境。 |  |  |  |
| 进度安排 |  |  |  |  |
| 预期效果 | 1．“三联动、三融合”工学结合人才培养模式实施成果及评价报告；教学诊改方案1套。 2．融合韩国永进专门大学机制专业教学标准1套。 3．5门职业基础平台课程、5门工学结合专业核心课程建设；5本教材。 4．设施完备、教学环境美好的专业实验实训室、工程技术研究中心20个；实训室、研究中心运行管理机制1套；实训项目标准1套；实践教学的保障体系和考核评价体系1套。 5．学生创新创业能力培养计划1套。 6．网上运行良好的机械制造专业教学资源库1套，并运用于教学实践。 7．优秀的专业带头人和教学团队。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．勤奋负责的高水平建设团队 建设团队主要由机电工程学院机械设计与制造专业群教师队伍组成，这是一支工作勤奋、责任意识强的教学队伍，是一支具有悠久历史的教师队伍，是一支拥有较高教学水平和管理水平的队伍，是一支融合多年现场经验的教学队伍。学院厚重的教学资源积累，合理的的教师梯队构成，形成了稳定的优秀教学团队，为项目建设奠定了坚实的基础。 项目建设团队汇集全国知名行业企业技术专家、管理专家，他们为资源库的建设方向、建设内容提供了有力的技术支撑和保障。 2．完善的保障体制机制 （1）成立项目建设领导小组，设立工作组机制，定期追踪、协调项目的实施，评审建设效果。 （2）签订项目建设责任书，确保项目按计划、有步骤稳步推进。 （3）完善项目建设经费管理制度，做到专项管理、专款专用，严格执行预算管理。 （4）实行项目建设定期汇报制度，及时总结建设经验，找到不足，进行改进。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-39 |  |  |  |
| 工作任务 | 保证机器人、先进轨道交通装备产业相关专业的布局与发展，构建完整的与企业岗位密切衔接的工业机器人、轨道交通装备技术人才培养体系，完善实训教学基地建设，推动工业机器人技术在各个行业的普及，推动轨道交通装备相关专业服务区域经济。 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 机电工程学院、能源与交通工程学院 | 联系电话 | 13952181876（仇文宁） |
| 现有基础 | 1. 教学团队条件 机电一体化是学校开办历史最长的专业之一，为省级特色专业。为了适应智能制造领域的新发展，以机电一体化专业群为依托，设立了“工业机器人技术”专业。目前，工业机器人技术专业已经进入实质性招生阶段。 机电一体化专业（群）教学团队有10人，其中具有副教授职称4人，均具有硕士学位，博士在读3人，骨干教师7人。交通工程专业群教学团队有13人，其中教授2人，副教授10人，在读博士11人。 设有“徐州市工业机器人实验室”、“徐州市工业机器人技术研究中心”等2个市级科研平台， 2014年至今发表科技论文共计69篇，其中EI检索论文20篇，核心期刊论文28篇；纵向课题立项共计36项，其中省部级项目10项，市厅级项目14项；获奖17项，其中国际发明奖1项，省部级奖励2项，市厅级奖励6项；社会技术服务10项，合同金额53万元；人员培训2项，合同金额60万元；获得授权专利共计50余项，其中发明专利5项。 2. 工学结合培养模式改革及课程建设 （1）创新实践了“三联动、三融合”的人才培养模式 经过近三年的实践探索，机械设计与制造专业逐步形成了“三联动、三融合”的工学结合人才培养模式。学校、企业和行业三方联动合作育人、合作就业；人才培养过程中注重职业能力培养与岗位能力融合，教学环境与职业环境融合，课程考核与职业资格认证融合。 |  |  |  |
|  | 学院、企业和行业三方联动，确定岗位核心能力和必备技能，据此制定课程标准，做到教学过程项目化；实践教学环节严格对标职业环境，培养学生实际岗位素质；参照职业资格标准，将学生职业资格考证融入课程教学过程该模式实施过程，最终实现双证融通和培养目标。 通过梳理、细分专业知识领域和技能领域，以项目任务为载体，形成相关知识和技能单元。根据企业岗位核心能力、技能标准，确定最终核心知识单元和核心技能单元，明确单元教学目标、学习内容、教学方法、教学场所以及考核评价方式。 实施该培养模式后，学生培养质量显著提高，双证书率100%，高级职业证书获取率90%以上，相当一部分学生至相关企业工作，实现了学校、行业、企业三方的互赢互利。 （2）构建了与职业岗位对接的课程体系 根据机器人行业发展现状、企业需求以及学生就业意愿，工业机器人技术专业学生的就业岗位主要有机器人维护工程师、机器人编程工程师、机器人系统集成工程师，以及工业机器人销售工程师。在分析上述岗位群的公共技能基础上确定《机械制图与AutoCAD》、《电工电子技术》、《机械设计基础》、《液压与气动技术》、《电机控制技术》、《单片机应用技术》、《C语言程序设计》、《传感与检测》以及《机械加工实训》、《零部件测绘实训》等8门职业平台课程；根据专业核心岗位的工作任务与要求，参照行业标准和职业资格要求，按照教学过程项目化开发了《数控加工技术》、《计算机辅助机械设计》、《机械制造工艺》、《机床夹具设计》、《工程机械设计》等5门职业方向课程；考虑学生的职业迁移能力与岗位适应能力，确定《模具设计》、《车间管理》、《特种加工技术》、《机械创新设计》等4门职业拓展课程。通过层层递进、步步夯实的教学过程，打造核心能力突出、专业特色鲜明的课程体系。 3. 实训条件 （1）校内实验、实训资源 本专业实验实训基地正在建设，已经到位ABB机器人4台，其中六自由度机械手实训台2套，并联delta机器人2台；正在建设的实验实训室有液压气动实训室、电机控制实训室等。 （2）校外就业实习资源 本专业校企合作密切，与瑞典ABB集团上海机器人事业部、江苏赛摩电气股份有限公司、江苏汇博机器人股份有限公司等多家企业合作，签订专业就业实习协议，建设了稳定的校外实习基地，保证了学生的就业实习和专业教师的挂职锻炼。 |  |  |  |
| 主要目标 | 抓住徐州工业机器人大规模普及使用的历史关键期，进一步创新与丰富“三联动、三融合”的工学结合人才培养模式；以服务智能制造为特色，完善“职业核心能力培养为主线”的专业课程体系，专业核心课程实施项目化教学模式改革；制定具有本地区工业机器人应用特色和借鉴兄弟院校和江苏汇博机器人股份有限公司的专业教学标准与课程标准，建成多样资源的专业教学资源库；建设资源共享、优势互补的校内外生产性实习基地；打造一支高水平的“双师”结构型教学团队；系统设计实践教学体系，突出创新创业能力和职业素质培养，提高人才培养质量和综合竞争力，将本专业建成立足徐州、辐射江苏地区技术应用性专门人才培养的工业机器人人才品牌。 抓住轨道交通迅速发展的良好时机，与徐州工程机械商会签立订单班，进行联合培养；并在资格证书、实习实训、就业、专业开发改造、科技服务等方面进行全面合作。徐州利创智能有限公司联合开发面向先进轨道交通装备的软硬件联合驾驶培训设备，并将其应用到教学、培训、科研等活动中。加强与中煤集团、中铁集团的合作，在实习实训、培训就业、人才培养、技术研发等方面开展全面合作。与国外机构对接，引进国外相关行业标准与国际资格证书，并在此基础上与徐州工程机械商会联合开发工程机械租赁行业标准。 |  |  |  |
| 具体措施 | （一）工业机器人专业的具体措施 1. 深化工学结合培养模式改革，构建校、企、行合作育人平台 在行业、企业和学校三方深度合作的基础上，以“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”为主线，全面推进工学结合人才模式改革。探索工业机器人专业的特点和培养目标要求，实施“三联动、三融合”工学结合人才培养模式改革。继续深化与上海ABB、江苏赛摩、江苏汇博等工业机器人业内企业的深度合作，组建企业“订单班”，高效运行项目教学，实施学分制和导师制教学改革。建立行业、企业和社会参与的人才培养质量保障体系，依据教育厅和学校文件制定并实施本专业的教学诊改方案，实现人才培养质量的动态监控，有效保证人才培养质量。 （2）开发融合江苏汇博机器人股份有限公司教学标准的工业机器人专业教学体系 1）优化完善“以职业核心能力培养为主线”的专业课程体系 学校、企业和行业专家合作对机器人岗位群工作任务和发达国家职业标准进行分析、归纳、总结，并参照江苏汇博专业教学体系，确定工 |  |  |  |
| 具体措施 | 业机器人岗位群行业通用职业能力和机械制造专业方向职业能力，根据职业能力设置课程，即根据行业通用职业能力设置机械设计与制造专业群平台课程，专业群内各专业共享课程建设成果，根据专业方向职业能力设置机械制造专业方向课程。职业能力项目课程是课程体系的主体，再加上公共基础课程和专业拓展课程即构成机械设计与制造专业的整个课程体系结构。根据人的认知规律和实践专家的成长规律，安排课程设置先后顺序，根据实施情况进行课程体系整体优化完善。本专业群设置8门技术平台课程，4-6门专业方向课程和4个性化选修课程模块。 2）课程建设 结合人才培养模式改革，积极总结课程建设的经验教训，重点做好《C语言应用》、《电工电子技术》、《可编程控制器应用》、《传感与检测》等4门技术平台课程和《机械制造工艺》、《数控加工技术》、《机床电气与PLC》、《计算机辅助机械设计》、《机床夹具设计》、《工程机械设计》6门工学结合专业核心课程建设，力争做精做强，体现出不可替代性。校企合作开发《机器人编程技术》、《机器人生产线安装、调试与维护》、《机器人故障诊断》3本理实一体化的项目课程教材。 （3）整合实验实训资源，系统设计三层次教学的实践教学体系 实践教学是高职教育专业课程建设的特色所在，根据学生认知规律，系统设计三层次递进的实践教学内容，三层次递进的实践教学是指通过“识岗—学中做”、“贴岗—做中学”、“顶岗—探中学”三个实践教学层次，帮助学生完成职业岗位任务所需要的知识和技术技能。 - 通过第一层次的“识岗—学中做”，完成技术知识的获得和单一技能的训练。根据我校生源的实际情况，学生不适应于长时间接受知识传授。即以“授”为主的教学模式，不适合于高职学生的学习。“识岗—学中做”是指将专业课程的各个知识点和技能点，通过教学设计，将知识点和技能点融合起来组织教学，采用边学边做的教学模式来完成。各专业课程的单一技能的训练最好安排在校内完成，不同专业课程有不同形式的“识岗—学中做”教学模式。 2）通过第二层次的“贴岗—做中学”，完成综合项目训练。综合项目指专业课程结束前，要设计一个综合性的实训项目，该项目要把该门课程的技能点、知识点串联起来，即“连点成线”，通常教师要把企业的真实项目经过教学化改造以后，设计成任务驱动的形式，让学生去练习。通过“贴岗—做中学”的教学模式，学生在完成综合项目训练的过程中，既巩固专业课程的知识点和技能点，又提高了学生的综合运用能力。 |  |  |  |
| 具体措施 | 3）通过第三层次的“顶岗—探中学”，独立完成毕业设计 在教学育人中的一项重要创新活动，就是教师以实际应用型课题指导学生的毕业设计，课题一般来自企业的真实研发项目。应用型课题的毕业设计，可以把该专业的主要专业课程的技能技术和知识连接起来，实现知识和技术技能“连线成面”的效果，实施“顶岗—探中学”，对培养学生的综合能力、创新意识和创新能力具有明显的实效性。同时，也将实践教学模式的改革提高到一个新的高度，体现出高职教育的高等性。 （4）建设智能制造技术实训基地，重构基于职场环境的实验实训环境 中国制造到2025规划目标是以信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能制造为主线，实现制造业的转型升级。为赶超标杆，将新建工业机器人实训室、工业机器人自动化生产线实训室，将机电工业中心各实验实训室互联互通，实现信息化管理。重构机电工业中心各实验实训室的职场环境，实行企业精细化管理，通过校、行、企三方合作，产、学、研良性融合，深度促进产教融合，彰显区域性、高等性、先进性、教学性、生产性、服务性，兼具技术研发、技术推广、技术咨询三大功能，服务徐州，将该工业中心建成为省内一流，全国先进的高职产学研教育实训基地。 （5）打造一支高水平的“双师”结构型专业教学团队 1）教师教学能力提升工程 以建立“三能”教师团队为重点，为课程改革与创新提供人才支撑。任何课程改革的最终执行者是教师，重构了以职业核心能力培养为主线的课程体系，如果教师缺乏实践动手能力和实际操作的工作经验，课程改革与创新充其量是“新瓶装旧酒”。适应高职教育项目化课程改革与创新的教师，要“既能胜任理论教学，又能指导学生实训，还能与企业合作开展应用研究”，即“三能”教师。依托“徐州市机器人技术实验室”、“徐州市机器人工程技术研究中心”、以研发项目为载体，教师通过参与企业技术创新、生产技术革新、成果咨询和管理等一系列活动，同时建立教师定期下企业锻炼的制度，锻炼教师的实际工作能力，提高教师的技术应用能力。 2）优化团队专业结构 为适应中国制造2025规划及未来工业机器人应用发展需要，本专业未来3年内于江苏汇博机器人股份有限公司合作，实现所有教师赴该企业顶岗轮训学习，优化教学团队的专业结构和知识结构。 |  |  |  |
| 具体措施 | 3) 提升团队学历层次 目前团队专任教师全部具有硕士学位。今后三年，将确保3名博士在读教师顺利毕业，鼓励并资助其他教师到全国重点高校攻博士学位，力争博士达4人以上。 ①培养专业带头人1名。安排专业带头人赴国外考察与培训，通过国外进修，学习国际先进技术、职业教育理念；通过企业研修培养，提高专业实践能力、技术服务能力、专业设计能力等加强高职教育理论学习，提高教育教学研究能力，带领团队出色地完成各项建设任务。 ②培养骨干教师8名。通过国内外进修和企业挂职锻炼，三年内全部取得相关职业资格证书；通过参加专业方案设计、专业建设、实训室建设，参加教科研项目，主持工学结合课程建设和课程网站建设，提高教师基于工作过程的教学设计与实施能力。 ③聘请兼职教师3~5名。加大从企业聘请技术骨干、技师、能工巧匠担任兼职教师，兼职教师承担的专业课学时比例稳定在30％；加强对兼职教师教学基本能力的培训，引导兼职教师参加专业建设、课程建设，共同研究教学、共同进行科研和技术服务，保障团队结构的优化组合。 （6）建好用好共享型专业核心课程教学资源库 通过三年建设，利用学校数字化校园建设平台，以共享教学资源和满足学生自主学习为目标，构建面向专业群，涵盖专业教学标准、特色课程、教学内容、实验实训和学习评价、教学影像资料等内容的共享型专业教学资源库。通过线上教学或线上线下混合教学、虚拟与实操实训有机结合，促进教与学的方法改革和效果提升，提高专业人才培养质量和社会服务能力。该资源库主要组成模块如下： 1）课程网络资源库 以“课程电子学习包”形式，将与一门课程相关的电子课程、电子教材、电子课件、试卷以及作业电子提交、学习问题答疑平台、网络测评平台进行打包形成一门课程的网络化学习平台，实现学生与教师的多途径、远程化交流。2016~2018年，基本完成以6门专业优质核心课程为主的课程网络资源库。 2）职业技能培训和认证资源库 在共享教学资源库平台中放置高级电工、PLC应用工程师和工业机器人应用工程师等有关职业技能鉴定方面的各种信息，包括职业标准、国家职业鉴定题库、其它院校鉴定机构和各个职业技能鉴定方面网站的友情链接，为本地区的职业技能、职业资格培训和考证提供服务。 |  |  |  |
|  | 3）专业教学文件资源库 将本专业人才培养方案、专业教学标准、课程标准以及贴岗实训和顶岗实习的企业生产情况上网。 4）专业技术资源库 将本专业各种行业标准、规范、各种工业机器人系统手册、编程手册、编程软件、典型项目案例集等资料上网，进行网络共享，为开放式、探究式教学提供教学环境。 （二）交通工程专业具体措施 1. 组织教师到现场进行岗位调研，分析现场岗位职责与岗位任务以及对应的能力要求，进而提取知识点与技能点，以此组织编写课程标准，最终完成工程机械运用技术专业培养方案的编制工作。 2. 组织教师到交通类院校进行访问交流，掌握其专业主干课程的教学资源、教学方法以及实训条件；训练专业课程的课堂讲授能力与实训操作技能；学习专业培养方案设计、课程体系构建的经验。 3. 与徐州工程机械商会开展广泛交流，研究“商会-学校”联合培养的新模式，寻求在资格证书考试、实习实训、就业方面的深度合作，并探讨科研技术开发方面的合作方式，更全面的服务于地方经济发展。 4. 与徐州利创智能有限公司定期进行技术交流，就先进轨道交通装备的发展趋势、硬件结构、软件控制、液压驱动等技术环节进行探讨；组织专业教师进驻企业进行技术指导，共同开发出具有增强实景效果的软硬件联合驾驶培训设备，降低专业驾驶人员的培训成本。 5. 组织教师到国内外权威机构研修，学习国际上最新的行业标准，寻求与境外机构在国际资格证书培训上的合作，并将先进的行业标准引进至本地工程机械行业，加速行业的国际化进程。 6. 加强与中煤集团、中铁集团的合作，组织专业教师进驻项目部进行岗位实践，与集团签订校外实训基地协议，集团公司协助安排相关专业学生的现场实践以及就业问题，定期邀请现场项目部专家来校开展讲座，积极协助解决企业现场遇到的技术难题。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1. 工业机器人专业发展的进度安排 2. 交通工程专业专业的进度安排 2016.07-2016.08 组织教师至路桥轨道交通施工现场调研； 2016.09-2017.02 组织教师赴南京交通职业技术学院进行专业调； 2016.09-2016.10 与徐州工程机械商会深入研究联合培养方案； 2016.11-2016.12 与徐州利创智能有限公司研究技术合作方案； 2017.01-2017.02 与国外教育、培训机构接触，寻求合作； 2017.03-2017.04 组织教师赴中煤、中铁项目部检查学生实习， 并进一步探讨深度合作方案。 |  |  |  |
| 预期效果 | （一）工业机器人专业预期效果 1. “三联动、三融合”工学结合人才培养模式实施成果及评价报告；教学诊改方案1套； 2. 融合江苏汇博机器人股份有限公司专业教学标准1套； 3. 3门职业基础平台课程、5门工学结合专业核心课程建设；5本教材； 4. 设施完备、教学环境整洁的专业实验实训室2个、工程技术研究中心2个；实训室、研究中心运行管理机制1套；实训项目标准1套；实践教学的保障体系和考核评价体系1套； 5. 网上运行良好的机械制造专业教学资源库1套，并运用于教学实践； - 6. 培养出优秀的专业带头人和教学团队。 |  |  |  |
| 预期效果 | （二）交通工程专业预期效果 1. 完成公路、桥梁、隧道施工现场的岗位调研，形成工程机械运用技术专业的岗位任务分析表、课程体系与培养方案初稿； 2. 与徐州工程机械商会签立“订单班”，开拓“商会-学校”联合培养的新模式； 3. 引进先进的国际标准，完善本地区工程机械租赁行业标准；引进认可度高的国际资格证书，培养国际化的专业人才； 4. 与中煤集团、中铁集团签立就业合作意向书，建立稳固的人才需求，保障专业就业率； 5. 与中煤集团、中铁集团、徐州工程机械商会签立校外实训基地协议书，充分利用企业实训资源； 6. 与中煤集团、中铁集团、徐州工程机械商会签立产学研合作协议书，邀请现场人员进校讲座，派遣校内教师到企业提供科技服务； 7. 与徐州利创智能有限公司联合开发出具有增强实景效果的软硬件联合驾驶培训设备，将其应用到教学、培训、科研等活动中。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1. 组织保障 建立完善的组织机构，以学院院长、书记为组长，副院长、副书记为副组长，各相关专业负责人与骨干教师为组员，自上而下、层层落实工作要点，确保按时完成各项预期目标。 2. 人员保障 建设团队主要由机电工程学院机械设计与制造专业群教师队伍组成，这是一支工作勤奋、责任意识强的教学队伍，是一支具有悠久历史的教师队伍，是一支拥有较高教学水平和管理水平的队伍，是一支融合多年现场经验的教学队伍。学院厚重的教学资源积累，合理的的教师梯队构成，形成了稳定的优秀教学团队，为项目建设奠定了坚实的基础。 项目建设团队汇集全国知名行业企业技术专家、管理专家，他们为资源库的建设方向、建设内容提供了有力的技术支撑和保障。 3. 设备保障 学院拥有实验室面积8900平方米，教学仪器设备840台套，设备总价900万元，包括电气控制实训室、液压传动实训室、工业机器人、机械拆装实训室、城市轨道实训室、公路工程实训室等；另外，学院正筹建具有增强实景效果的工程机械模拟驾驶实训室。以上设备能够增强学院的产学研能力，为本项目的顺利实施提供设备保障。 |  |  |  |
| 保障措施 | 4. 完善的保障体制机制 （1）成立项目建设领导小组，设立工作组机制，定期追踪、协调项目的实施，评审建设效果。 （2）签订项目建设责任书，确保项目按计划、有步骤稳步推进。 （3）完善项目建设经费管理制度，做到专项管理、专款专用，严格执行预算管理。 （4）实行项目建设定期汇报制度，及时总结建设经验，找到不足，进行改进。 5. 经费保障 申报江苏省高职院校创新发展项目，争取江苏省经费支持，学校给予相应配套经费支持；同时与中煤集团、中铁集团、徐州工程机械商会以及其它相关企业开展深度合作，获取企业相关经费支持。以上经费来源能够为本项目的顺利实施提供充足的经费保障。 6. 技术保障 学院具有较强的科研创新能力，并设有徐州市工程技术研发中心，2014年至今发表科技论文共计69篇，其中EI检索论文20篇，核心期刊论文28篇；纵向课题立项共计36项，其中省部级项目10项，市厅级项目14项；获奖17项，其中国际发明奖1项，省部级奖励2项，市厅级奖励6项；社会技术服务10项，合同金额53万元；人员培训2项，合同金额60万元；获得授权专利共计100余项，其中发明专利11项。以上科研积累能够为本项目的顺利实施提供技术保障。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-41 |  |  |  |
| 工作任务 | 扩大与“一带一路”沿线国家的职业教育合作；服务“走出去”企业需求，培养具有国际视野、通晓国际规则的技术技能人才和中国企业海外生产经营需要的本土人才；配合“走出去”企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育；支持专科高职院校国（境）外办学，为周边国家培养熟悉中华传统文化、当地经济发展亟需的技术技能人才。 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 建筑工程技术学院 建筑设计与装饰学院 能源与交通工程学院 | 联系电话 | 0516-83996261 0516-83996041 0516- 83996387 |
| 现有基础 | 江苏建筑、交通建设行业以“产业现代化、绿色建筑、绿色交通、智慧交通、智慧建造、‘走出去’发展、创新建筑、交通建设行业新型管理方式”战略为抓手，加快实现新的突破，为江苏由“建筑大省”向“建筑强省”、“交通建设大省”向“交通建设强省”的跨越式发展提供助力。“十二五”期间，江苏建筑职业技术学院紧盯市场需求，按照“送出去、请进来”的思路，广拓渠道，在培养国际化师资，引入优质高职教育资源，培养和输出具有高素质、高技能型的国际型人才方面打下来良好的基础。 1．建筑类专业中有建筑工程技术和建筑装饰工程技术两个国家示范专业、建筑工程技术和建筑装饰工程技术两个省品牌专业，交通工程专业群是教育部提升专业服务产业能力项目专业群，形成了先进的专业模式，专业建设基础扎实。 2．建筑类和交通工程专业群专业培养了大批拥有国际化视野的师资。我院从2011年起，每年选派30-50名优秀中青年教师和校长、5个左右团队赴境外高水平大学深造，通过零距离了解国外高职院校，深入学习优秀的学校管理、人才培养、课程建设和师资建设等经验，开阔了视野，拓宽了思路，提高了外语沟通与教学能力，造就了一批具有国际视野和国际竞争力的优秀人才，提升了学校人才培养质量和科技创新能力。 |  |  |  |
| 现有基础 | 3．积累了国际化合作培养人才的经验。目前我院有老挝留学生3名，韩国互换留学生6名。与老挝巴巴萨技术学院、老德技术学院等四所院校开展合作，与泰国、马来西亚、印度尼西亚，柬埔寨，以及韩国、英国、澳大利亚、新西兰等国家的一些学校签署合作协议，在学生联合培养、学生交换、师资项目培训、师生科研合作及文化交流等方面积累了较丰富的经验。 4. 输出了大量优秀学生到海外留学。“十二五”期间，我院与澳大利亚北悉尼TAFE学院、加拿大汉伯高等技术与教育学院、韩国永进专门大学等学校合作办学，共培养414名外派学生，有96名优秀学生考入海外知名大学继续深造，在培养和输出优秀人才方面取得丰富经验。 5. 专业实训条件完备，有国家级实训基地1个，省级共享型实训基地1个，下设力学实验室、测量实训室、土工实训室、PC结构中心、建材实训室、交通工程BIM实训中心、交通工程造价实训室、道路工程质量检测实训室、桥梁工程质量检测实训室和交通工程构造实训室等共享实验实训（室）中心二十余个。 6. 建筑类专业与龙信集团、中南集团、苏州金螳螂公司等数十家特级和一级企业建立了深度合作关系，实现“双主体”育人，成效显著。 7. 交通工程专业群与徐州市工程机械商会合作进行交通工程机械驾驶、维护应用等方面人才培养，目前已经达成合作意向，与商会下近160家交通工程机械租赁企业进行订单班培养、员工培训等方面深度合作。 8. 徐州市工程机械商会国外主要在马来西亚等东南亚国家开展业务活动，该地区交通基础设施建设较为落后，缺乏交通工程建设及交通工程机械应用、维护和保养等技术人才，我院交通工程专业群可以服务徐州市工程机械商会近160家交通工程机械租赁企业走出去战略，为企业在东南亚国家的员工开展技术技能培训和学历职业教育。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．大力开展海外研修、科学研究、科技服务等教师培育计划，提升教师双语教学能力、信息化教学能力、创新创业教育能力和国际视野；引进专业外教来校授课，培养国际化协作能力；进一步优化教学团队的学历结构、职称结构，努力建成多支通晓国际工程规则、工程实践丰富、能够双语教学、同行中具有较大影响力的国家级、省级教学团队。 2．引入国际行业标准，对接国际职业资格，引进国际专业标准，不断提高专业国际化水平；搭建国际职业资格认证平台，组织学生考取国际证照，开展与国际知名同类学校的人才培养与合作，实现教师交流、学生互访、学分互认；搭建国际合作育人平台，提高学生海外工程项目工作能力。 |  |  |  |
| 主要目标 | 3．建立企业教师工作站、海外工程教师工作站，为企业开展人才培训和技术服务；结对知名大学相关科研机构平台，提升专业整体科研水平；组建淮海职教校际专业联盟，与国内知名高校建立良好合作关系，实现东中西部学生跨区域合作培养，引领专业示范。 4．扩大与“一带一路”沿线，特别是东南亚建筑工程、交通工程建设需求旺盛国家的职业教育合作，对外招收该专业留学生，进行学历职业教育，为该地区培养急需的交通工程建设人才。 5．服务“走出去”企业需求，组建和派出建筑工程、交通工程专业群海外工程服务师资团队，结合江苏省数十家特、一级建筑施工、交通工程施工企业和徐州市工程机械商会近160家交通工程机械租赁企业“走出去”的技术要求。 6．开展海外建筑工程、交通工程专业订单班人才培养，为企业培养具有国际视野、通晓国际规则的技术技能人才和中国企业海外生产经营需要的本土人才。 7．定期开设建筑工程、交通工程专业海外施工培训班，配合“走出去”企业面向当地员工开展技术技能培训。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 教师发展与教学团队建设任务 1）培养6名在全国有影响力的建筑、交通专业带头人和技术带头人。 2）引进20名以上青年教师和具有实践经验专业教师；具有硕（博）士学位教师的比例超过90%；培养70名骨干教师、40名青年教师；“双师素质”教师比例达到90%；聘任80名以上企业技术骨干或能工巧匠担任专业兼职教师；聘请8名以上外籍教师来校授课。 3）30%的骨干教师能够进行双语教学；具有海外研修、访学交流经历的教师比例超过80%；获10项以上全国或省信息化教学大赛、微课比赛奖项；专业教师全部参加创新创业教育能力培训。 4）建立建筑类和交通类海外建设项目教师工作站，培养具有国际工程施工经历教师15人以上，国际证照教师15人以上。 5）建立中南、龙信、江建、金螳螂、龙典等企业工作站，选派80名教师赴项目现场挂职实践。 6）组建8个以上建设专项技术攻关团队，培养带头人6人以上、技术专家7人以上。 7）选派65名以上教师到英国、韩国、澳大利亚、新西兰等国家交流访学，30%教师具有双语教学能力。 8）增加正高职称教师8人以上、博士学位教师9人以上。 2．国内外教学、科研与技术交流合作任务 1）开展欧美、韩国、新西兰等同类学校的国际合作，搭建国际合作 |  |  |  |
| 具体措施 | 育人平台，实现专业教师海外交流65人次以上，学生海外交流60人次以上；加强学生外语及建筑、交通专业相关国际法规、证照、竞赛等能力的培养，提高学生海外工程项目工作能力。 2）引进欧洲、澳洲或美国同行业标准；引进9门以上海外先进课程资源，建立与国际接轨的专业标准、专业评价；组织学生考取建筑类和交通建设类国际证照，重点专业获取率达80%以上。 3）服务国家“一带一路”战略，向东盟等4所以上学校输出优质教育资源，招收70名以上国际留学生。 4）与区域内3个县级地方政府、企业合作，联合培养技术技能人才600名以上；成立全国专业联盟和淮海校际专业联盟，依托全国专业联盟，每年定期召开研讨会，与国内知名高校建立良好合作关系，实现东中西部学生跨区域的合作培养。 5）为合作企业海外项目开展建筑类和交通类人员培训300人次以上，与企业协作开展科研项目和技术服务50项以上。 6）引领20所学校专业改革，合作建设18门核心课程；为兄弟学校培训100名教师。 3．开展学历职业教育 1）加强“一带一路”周边国家职业教育合作，招收老挝、柬埔寨及东盟国家的留学生。鼓励该地域国家外派留学生进入我校学习建筑工程、交通工程建设类专业学习，为该地区培养急需的建筑工程、交通工程建设人才。 2）与徐州市工程机械商会及其下属企业洽谈合作，签订交通工程机械订单班培养协议，开展校企合作。 3）加强与“一带一路”周边国家的企业合作，与俄罗斯建筑企业协会合作，为俄罗斯建筑企业员工开展技术培训等。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2016.09-2016.12，全面启动建筑企业和交通建设也海外项目服务与培训平台项目，深入调研，深化项目建设方案，编制完成任务书和工作路线图；与徐州市工程机械商会及其下属企业进行洽谈，签订交通工程机械订单班；组建交通工程建设类专业群海外工程服务师资团队。 2017.01-2017.12，制定倾斜政策，逐步配置优质资源，落实配套制度，资金及时到位，形成较完善的项目建设工作机制；在学校外事办、江苏建筑职业技术学院继续教育与国际交流学院支持下，与海外学校签订合作协议，建筑工程技术专业群、建筑装饰工程技术专业群、交通工程专业群招收东南亚国家留学生。 2018.01-2018.09，全面落实目标任务，高质量完成建设目标和任务。 2018.09-2018.11，建成国内一流的建筑、交通企业海外项目服务与培训平台。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 1．推动现代建筑、交通建设人才供给侧改革，提供技术技能人才支撑 - 通过建筑、交通企业海外项目服务与培训平台建设，大力开展海外研修、科学研究、科技服务等教师培育计划，引进专业外教来校授课，培养国际化协作能力；建成多支通晓国际工程规则、工程实践丰富、能够双语教学、同行中具有较大影响力的国家级、省级教学团队。建设期内，实现专业教师海外交流65人次以上；引进9门以上国外先进课程资源。 - 2．配合国家“一带一路”战略，服务建筑、交通建设企业“走出去” - 通过建筑、交通建设企业海外项目服务与培训平台建设，能够主动服务深度合作企业海外项目发展需要，一方面根据企业海外项目施工需要，开展项目工人培训，另一方面加强与企业深度合作，在合作企业海外项目部建立教师工作站，为企业提供技术人才支撑，培养教师国际工程能力，为我国建筑、交通建设企业“走出去”提供人才支撑。建设期内，实现联合培养技术技能人才600名以上，为合作企业海外项目开展人员培训300人次以上，与企业协作开展科研项目和技术服务50项以上。 - 3．提供服务平台，弘扬中国传统文化 - 通过建筑、交通建设企业海外项目服务与培训平台建设，为“一带一路”沿线国家提供技术服务的同时，大量引进外国留学生及输出国内交换生，在留学生和交换生的学习过程中，加大中国传统文化的弘扬，推动中华传统文化和区域民族文化走向世界。建设期内，实现学生海外交流60人次以上，招收70人次以上国际留学生。 |  |  |  |
| 保障措施 | - 1．组织保障 - 统筹学校各方力量，组建建筑、交通建设企业海外项目服务与培训平台建设领导小组、项目组和专家组等组织机构，保障建设工作的顺利推进。成立以院长为组长、主管教学副院长、主管后勤副院长为副组长，实验实训与职业技能管理中心、科技与校企合作处、教务处、政策研究室、财务处、人事处、审计处、后勤管理中心和相关二级学院负责人参加的领导小组。项目组成员由专家组成员和各相关二级学院领导组成，各相关二级学院都相应成立分专业分中心的工作小组。 - 建立健全领导小组、项目组内部定期汇报制度及专家组定期交流制度，充分发挥各成员的主体作用和各自优势。通过定期召开协调会，检查工作进度，分析存在问题，制定解决对策，全力搞好基地的建设工作。 |  |  |  |
| 保障措施 | - 2．制度保障 - 项目的良好运转得益于有效的制度保障。建筑、交通建设企业海外项目服务与培训平台建设领导小组在明确任务、科学分工的基础上，从项目建设日常管理、项目建设进度监控、项目绩效考核等方面进行一系列的制度建设。 - 建立项目负责人管理制度。项目主持人和各子项目主持人签订协议书，子项目主持人对子项目负全责，对建设进度及成果等方面进行监控管理，定期向项目建设领导小组汇报。对未按要求完成建设任务的子项目，追究相关人员责任并进行淘汰。 - 制定项目建设日常管理制度。制定企业海外项目服务与培训平台建设实施管理办法、项目建设专项资金管理办法、校企联合管理办法等，实现项目管理的科学化、规范化、制度化和常态化。 - 建立项目建设监控、督查制度。定期召开协调会，检查子项目建设进程及质量等，协调解决建设过程中的问题及困难；实行季报和年报信息发布制度，实行年度中期检查评估和项目中期检查评估制。项目组负责人按规定报送材料并接受检查评估。由项目负责人或联系人负责信息收集、反馈，定期检查各子项目建设各项工作，对建设项目进行全程监控。 - 制定项目绩效考核制度。由项目建设领导小组建立有效的奖惩机制，引入第三方参与过程评价考核，根据建设项目的执行情况，实行绩效考核，确保建设项目按期完成，做到“多劳多得、优质优酬、有奖有惩”。 - 3．经费保障 - 学校自筹建设资金。在项目建设经费按照“统一规划、单独核算、专款专用”原则使用，成立项目建设专项资金管理组，统筹安排各项目的资金投向及年度资金，并对项目经费实行全过程管理。建立实训平台建设专项资金管理责任制，各子项目负责人对建设资金的使用实行全程负责，定期向资金管理组汇报项目进展和资金使用情况，确保资金不截留、挤占和挪用，并主动接受来自社会各界和审计部门的监督检查，确保各项建设项目资金使用合理、规范。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-42 |  |  |  |
| 工作任务 | 促进专业教育与创新创业教育有机融合；利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 季翔 | 联系电话 | 13905217566 |
|  | 责任部门 | 大学科技园 | 联系电话 | 13912030530（刘博） |
| 现有基础 | 正在建设的江苏建院大学科技园占地约100亩，总建筑面积约3万平方米，主要是办公用房，为产业园区，建成科技孵化基地、技术转移基地、科技研发基地、成果转化基地、大学生创新创业基地。 园区主要依托江苏建筑职业技术学院的学科优势与徐州地方的产业优势，建设以建筑设计、电子商务、能源经济、现代服务、传媒艺术、文化产业等六大产业平台为布局的科技产业园。打造“学院建筑群，科技服务芯”，以自主创新为主线，加强原始性创新、集成创新和引进消化吸收再创新，努力创造更多的自主知识产权和自主品牌，充分发挥大学科技园在研究开发、成果转化和高新技术产业发展中的生力军作用。同时园区的发展与区域经济社会发展紧密相连，应不断发挥辐射引领作用。结合地方经济社会发展规划，立足区域发展的关键和特色问题，搭建政府与高校合作的产业化平台，促进区域高新技术产业发展和地方特色产业集群的形成。形成高知型人才汇聚，产学研高度统一的创新创业平台，与海内外著名高校和科研机构合作，培育30-50家企业，重点培育新兴产业增长点、创新创业示范园，建成省内特色鲜明的大学科技园。 |  |  |  |
| 主要目标 | 江苏建筑职业技术学院构建的建筑产业化创业项目孵化基地以科学发展为主题，以加快经济增长方式转变为主线，以培育建筑创新型高新产业的企业家、学术带头人、技术带头人为目标，结合实施我国建筑行业中长期发展战略目标及学校“十三五”规划，构建高新技术、科研成果种子孵化、国际高薪技术项目引进、投融资平台搭建、国际学术交流服务拓展的建筑行业专业化平台体系，推动孵化项目的资本市场引进、运行机制和组织体系完善、优势资源聚集与整合、产业化跟进的发展局面。 |  |  |  |
| 具体措施 | 建筑产业化创业项目孵化基地将依托江苏建筑职业技术学院大学科技园结合建筑行业的专业特点和江苏建筑职业技术学院的优势，主要完成以下工作： 1. 项目入库。建筑产业化创业项目孵化中心对所有申请入孵项目建立详细完善的信息档案，按照专业进行分类，对项目孵化进展实施动态跟踪，通过专业软件对数据库进行合理、有效、科学的管理。 2. 价值发现。江苏建筑职业技术学院大学科技园通过评估遴选出有潜力的科技成果进行孵化，给予入驻的孵化项目相应的扶持与促进，进而发现有可能成为未来新兴产业的科技成果，并努力使之得到成长，逐步实现产业化。 3. 实验、验证与评估。建筑科技成果产业化往往经历小试、中试到大规模生产，进而形成产业化生产推广的渐进过程。具有产业化潜力的种子成果，经过在孵化平台中的培育，可以清楚地验证其是否能完成这一渐进过程的前期阶段，并接受专家的评估和市场的考验。 4. 培育扶植。建筑产业化创业项目孵化基地是促进科技成果转化、培育科技型企业的有效途径。孵化基地对于验证、评估达到预期效果，且符合国家科技部颁布的《高新技术产业目录》或国家改革与发展委员会、国家科技部等部门每年定期颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》的孵化项目，给予重点培育扶植。孵化平台通过整合技术、市场、信息、资本、政策、人才方面的优势，链接能够促进企业发展的各种外部资源，减少创业成本，降低创业风险，使新创企业在孵化器中得到创立、成长、壮大，并将成功的毕业企业输送出去，进一步造就高新技术企业和企业集团。 5. 与产业链对接。相当一批孵化器项目是建筑产业化创业项目孵化中心的研发成果，中心与相关企业或科研院所建立了紧密的产学研合作联系，这样，孵化项目不断地把研发成果与产业化紧密衔接，孵化平台能够成为科研创新成果与产业化的结合点。建筑产业化孵化平台将根据孵化项目的特点及产业化供需双方的要求选择孵化项目产业化的方式：自主产业化；国际合作产业化；产业链结合产业化；风险投资产业化；成果转让产业化。 6. 培养企业家。江苏建筑职业技术学院大学科技园构建的建筑产业化孵化平台在孵化成果的同时，注重培养具有现代经营的管理能力的企业家和行业的学术带头人、技术带头人，这些经过了考验的企业家 |  |  |  |
| 具体措施 | 与专家队伍，成为实现科技成果产业化所需的科技管理和实业人才后备库，源源不断地为科技成果产业化提供合格的、有效的人才。 7. 创造适合孵化成果产业化的环境。建筑全产业链开放共享实训基地的根本任务是科研、学术交流、促进学科发展，发现、培养、推荐人才，促进科技成果转化。通过合作健全有关专业孵化器体系建设的法律法规，创造良好的支撑环境，探索建立适应专业孵化器体系发展的管理体制和运行机制，不断拓展渠道，建立风险投资机制，开辟国内外消息渠道，建立信息网络，孵化平台通过同国内外的科技、金融、企业、商业等各界开展多种形式的交流和合作，改善产业发展的环境。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2016年主要做好园区基础项目建设，细化完善建筑产业化孵化平台方案。目前园区主体工程正在施工阶段，预计年底主体工程完工。期间我们将进一步对孵化平台方案进行充实完善，确保方案实施的可操作性。 2017年初做好设备购置、平台用房装修、周边环境整治工作，为孵化项目入驻大学科技园做好准备。做好项目入库、价值发现实验、验证与评估工作。对所有申请入孵项目建立详细完善的信息档案，按照专业进行分类，对项目孵化进展实施动态跟踪，通过专业软件对数据库进行合理、有效、科学的管理。对于有潜力的科技成果进行孵化，给予入驻的孵化项目相应的扶持与促进，进而发现有可能成为未来新兴产业的科技成果，并努力使之得到成长，逐步实现产业化。 2017年至2018年年底做好培育扶持工作，推进孵化基地与产业链有效对接，成功培养相关企业，从而形成较好的孵化成果产业化的环境。通过对技术、市场、信息、资本、政策、人才方面的优势整合，链接能够促进企业发展的各种外部资源，使新创企业在孵化器中得到创立、成长、壮大，并将成功的毕业企业输送出去，为科技成果产业化提供合格的、有效的人才，进一步造就高新技术企业和企业集团，从而培养出优秀企业家。从而建立适应专业孵化器体系发展的管理体制和运行机制，不断拓展渠道，建立风险投资机制，开辟国内外消息渠道，建立信息网络，孵化平台通过同国内外的科技、金融、企业、商业等各界开展多种形式的交流和合作，改善产业发展的环境。 |  |  |  |
| 预期效果 | 建筑产业化创业项目孵化基地的孵化服务能力建设，综合提高孵化平台的软环境，切实提高创业教育实践平台建设、园区资产运行和管理工作的市场化水平；努力在“多元化、多渠道”地拓展孵化基地方面取得突破，为江苏建筑职业技术学院大学科技园有限公司的发展创造更好的发展机遇，形成较完善的创业中心孵化体系、技术创新体系和公共技术孵化平台打下坚实的基础。有效整合学校的综合智力资源与其他社会优势资源相结合，为高等学校科技成果转化、高新技术企业孵化、创新创业人才培养、产学研结合提供支撑的平台和服务的机构。 - 力争到2018 年年底，使孵化基地能够成为科研创新成果与产业化的结合点。从而真正达到自主产业化、国际合作产业化、产业链结合产业化、风险投资产业化、成果转让产业化相结合的建筑产业化孵化平台。推进形成创业主体大众化、建设运营市场化、创业服务专业化、创业资源多源化、创业模式多样化的创新创业蓬勃发展局面，聚集创业人才500人，聚集培育建筑科技创业企业20家左右，建成普惠、智能、协同、融合的孵化平台，在园区构建“多点支撑、特色鲜明”的发展格局。届时，江苏建筑职业技术学院大学科技园有限公司将集特色鲜明、服务便捷的创业社区、共享办公区、孵化器、加速器，共享实训基地、仪器设施共享平台、专业技术服务平台、加工车间等于一体，为创业企业提供法律、财务、市场策划、投融资推介、知识产权、技术转移、高新认定全要素服务的低成本、便利化、开放式的载体服务，将成为创业者们乐居乐业的梦想家园。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．孵化基地的构成 导师团队。由江苏省建筑安全与减灾工程技术研发中心、江苏省建筑节能工程技术研究中心、江苏省建筑节能与建造技术协同创新中心、徐州市新型结构应用技术工程技术研究中心和徐州市住宅性能工程技术研究中心承担，负责技术指导、成果鉴定等。 常设机构。建筑产业化创业项目孵化中心，负责孵化基地建设过程当中的联系与沟通。 地方政府。对孵化基地提供相关政策支持，支持建设公共技术服务平台，为入驻园区企业提供公共服务。 孵化项目。江苏建筑职业技术学院各个研究中心的研发成果优先进入。 |  |  |  |
| 保障措施 | 孵化平台。江苏建筑职业技术学院大学科技园有限公司为项目孵化提供科研、生产、办公场所，旨在创业教育实践平台建设。 投资主体。江苏建筑职业技术学院、徐州市泉山区人民政府为优质项目产业化提供融资服务。 2．运营模式 建筑产业化创业项目孵化基地是依据自身专业特色资源、整合外部专业资源为服务对象，提供高效益、高质量的服务以及自身发展方面所形成的稳定的、推动孵化器正常运转的体系结构，这一结构由于其内部各要素之间的相互作用而不断得到发展。建筑产业化创业项目孵化基地的运营模式可以分解为服务模式和营利模式两个方面: 服务模式是指孵化平台为在孵企业提供特色服务的方式方法，营利模式是指孵化平台自身获取收益的方式方法。 江苏建筑职业技术学院构建的建筑产业化创业项目孵化基地获取经济效益的目的不在于体现盈利，而是有利于创业教育实践平台的良性循环，是对科学技术成果进行转化，使其逐步走向市场、进入规模化生产的一个过程。 3．服务功能 孵化基地将依托江苏省建筑安全与减灾工程技术研发中心、江苏省建筑节能工程技术研究中心、江苏省建筑节能与建造技术协同创新中心、徐州市新型结构应用技术工程技术研究中心和徐州市住宅性能工程技术研究中心提供的强大的专业技术支撑，能为本领域的项目孵化选拔合适的专业技术人才，提供专业的学术研究顾问、市场信息服务、咨询评估、跨界对接、产业化推广服务，最大限度地促进国内国际社会资源、科研成果与高新技术资源及企业资源的对接、整合; 依托于政府、孵化器园区可以争取更广泛的优惠政策支持; 依托于风投公司和资本市场，可解决项目孵化过程中的资金瓶颈，最终形成的是政产学研用、上中下游产业链及跨界资源的多位多元融合服务。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-43 |  |  |  |
| 工作任务 | 探索将学生完成的创新实验、论文发表、专利获取、自主创业等成果折算为学分，将学生参与课题研究、项目实验等活动认定为课堂学习；优先支持参与创新创业的学生转入相关专业学习；实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 15150080578 |
|  | 责任部门 | 教务处 | 联系电话 | 13815345502（陈益武） |
| 现有基础 | 1．良好的任务实施基础 江苏建筑职业技术学院地处徐州市泉山风景区，是省属公办全日制高校，国家示范性高职学院、江苏建筑职教集团理事长单位、淮海经济区高职院校协作会秘书长单位、全国建筑类高职院校数字化校园建设协作会会长单位、江苏省建筑师学会秘书长单位、教育部高职建筑装饰专业教学资源库建设牵头单位等。学校占地1080亩，建筑面积36万平方米，教学仪器设备总值1.5亿元，校园环境优美，教学生活设施齐全，文化活动丰富多彩，是“全国职业院校魅力校园”和“江苏省花园式学校”。 设有建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院、矿业与交通工程学院、机电工程学院、经济管理与人文学院、信息传媒与艺术学院等8个二级学院和基础部、思政部、体育部等3个教学部，共有全日制在校生近13000人。设有继续教育与国际交流学院，成人教育在籍学生6500余人。 拥有4个国家示范建设专业， 10个省级品牌、特色专业，16门国家级、省级精品课程，有“建筑施工技术”和“煤矿安全技术”2个国家级实训基地，先后获得14项国家、省级教学成果奖，被评为江苏省教学工作先进高校。学校还建有3个省级工程研发中心、11个市级工程研发中心和5个高新技术重点实验室，近年来获得省、市级科技进步奖21项，连续4次被表彰为江苏省科技工作先进高校。 |  |  |  |
| 现有基础 | 总之，学校“十二五”期间，坚持“优化结构、充实内涵、提高质量、彰显特色”工作方针，坚持高职教育方向不动摇，坚持建筑类专业特色不动摇，坚持校企合作的道路不动摇，紧紧围绕把学校建设成为实力较强、特色鲜明、同类领先的全国建筑高职名校目标，全面加强内涵建设，重点推进“六项工程”，各项事业取得长足进步，为任务实施提供了良好的基础平台。 2．先进的教育改革理念 学校高度重视教育教学改革，在国家示范性高职学院建设期间，建筑类各专业突出以建筑施工活动工作过程为导向，参照职业资格标准和国际行业标准，在行业、企业专业技术人员共同参与下，实现专业课程体系和教学内容的系统化设计，开发了具有工学结合特色的校本教材、虚拟工艺和示范操作录像、网络课程等共享型专业课程资源库。 示范高职建设完成后，学校更加坚持以社会需求和就业为导向，先后与国内知名大型企业合作共建16家企业学院，鼓励学生开展创新实验、论文发表、专利获取和参与教师或企业的课题研究，实现校企联合培养企业急需的各类技术应用型人才；同时，推进实施“分类培养、分层教学”，鼓励学生积极学习再提高，每年有数百名学生通过“专转本、专接本、海外本科直通车、3+2分段培养”等渠道进入省内本科院校、国外高校继续深造学习。 总之，学校“十二五”期间，抢抓高职教育发展的重要战略机遇，秉承“厚生尚能”校训，弘扬“求实创新”校风，着力培养基础厚、技能强、后劲足、能吃苦的高素质技术应用型人才。坚持以“为每一位学生提供最适合的教育，让每一位学生得到充分发展”为宗旨，坚持“内涵全面提升、外延拓展优化”的发展思路，全面实施“分类培养、分层教学”，人才培养质量不断提升，毕业生就业质量高，发展潜力大，努力把学校建设成为师生的精神家园、企业的发展伙伴、行业的人才基地，为任务实施提供了良好的理论支撑。 3．富有战斗力的任务实施团队 学校现有教职员工740余人，其中教授48人、副教授235人、硕士以上学位教师370人；拥有3个国家级、省级优秀教学团队，5名国家级、省级教学名师；2个省“青蓝工程”科技创新团队、3个省“六大人才高峰”高层次人才培养学术团队。学校连续4次被表彰为江苏省师资队伍建设工作先进高校，是国家高职高专院校师资培训基地、教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位。 |  |  |  |
| 现有基础 | 更重要的是任务实施团队成员均是教育教学管理第一线的教师和工作人员，具有多年从事教育教学改革与研究的经验。在年龄结构上、职称结构上和学历结构上均比较合理而且富有战斗力。具体项目任务实施负责人具有副教授和高级工程师职称，是国家示范性高职学院重点建设专业带头人，主持“供热通风与空调工程技术”专业改革与建设，江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师，获得国家级优秀教学成果二等奖1次、江苏省优秀教学成果二等奖3次；参加教育部职业院校教师素质提高计划的德国教育教学法培训、新加坡南洋理工学院的办学理念与教学管理研修、台湾建国科技大学的教师课程开发培训，为任务实施提供了坚实的人员保障。 4．现实的课题应用基础。 近年来，学校先后下发了《学分制学籍管理条例》、《关于深化“分类培养、分层教学”改革的实施意见》、《关于进一步推进课程改革的实施意见》、《教师任课管理规定》、《兼职教师管理规定》、《课表编制管理规定》、《选修课程管理规定》、《考试管理规定》、《关于进一步强化教学工作中心地位的意见》、《学生转专业工作管理规定》、《关于应征入伍保留学籍管理办法》等多个加强教育教学改革的管理文件，为任务实施提供了良好的政策保障。 同时，学校从2012级各专业人才培养方案开始试点推进学分制改革；在2015级各专业人才培养方案中，设置个性化学习课程的创新创业类课程组，鼓励学生开展创新实验、专利获取、项目实验等自主创新创业活动，并针对越来越多的学生在全国、全省高校各类技能大赛、数学建模和英语竞赛中屡次获得大奖，试点奖励学分制；面对当前严峻的招生和就业形势，推进专业大类招生，扩大学生转专业的自由度和自主权，并在弹性学制方面进行有限的尝试，经过多年试点与应用，积累了一定的经验，为任务实施提供了现实的应用基础。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．进一步加强教育教学改革，全面推进专业人才培养的学分制改革。 2．适应当前“大众创业、万众创新”的号召，鼓励学生开展创新实验、专利获取、项目实验等自主创新创业活动，并且针对学生参加教师或企业的课题研究、各类技能大赛和竞赛活动，实施奖励学分制。 3．适应当前严峻的招生和就业形势，推进专业大类招生，扩大学生转专业的自由度和自主权。 4．放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业，推进弹性学制改革。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．加强教育教学理论学习和调研工作，学习先进经验，咨询和邀请专家理论指导，以确保任务实施方向性不偏差。 2．开展问卷调查，掌握学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的真实调查数据，客观地评价现状，明确教师与学生态度趋向、社会的客观需求。 3．进一步完善学分制改革、奖励学分制的实施方案，制定学分制改革、奖励学分制的管理制度，促进课程教育资源共享模式，构建采用有偿与无偿共享相结合的方式，一方面促进优质课程教育资源的共建共享，满足不同专业学生不同的需求，另一方面形成优质课程教育资源投入与产出的良性循环，有效刺激优质课程资源的开发与建设。 4．实施专业大类招生，制定并完善各专业间优质课程教育资源的“课程互选、学分互认”的管理制度，构建优质课程教育资源认证体系，通过各专业间的应用验证，统一课程质量认证标准、课程教学过程认证标准等，确定优质课程教育质量评定具有统一的标准认证尺度。 5．探索学分制改革、奖励学分制的长效运行机制，推动各专业人才培养间的沟通和衔接，加强复合型人才培养，促进优质课程教育资源共建共享的专业间平衡。 6．适应“大众创业、万众创新”的号召，进一步完善转专业制度、弹性学制的实施方案，制定转专业制度、弹性学制的管理制度，探索共享长效的运行机制，扩大学生转专业的自由度和自主权，放宽学生修业年限。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．实施准备阶段（2016.09—2016.12） 首先，成立工作领导小组，由专门机构专人负责任务跟踪、任务推进、过程监控等工作；其次，加强理论学习和组织调研工作，制定任务实施工作方案和时间进程。 2．任务实施阶段（2017.01—2018.05） 首先，问卷调查阶段（2017.01—2017.03），掌握学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的真实调查数据，客观地评价现状，明确社会的客观需求、教师和学生态度趋向，分析任务实施中存在的问题和原因。 其次，尝试实验阶段（2017.04—2017.10），进一步构建学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的实施方案，制定相应的管理制度，保障任务的有效和有序实施；同时，加强学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的长效运行机制探索。 |  |  |  |
| 进度安排 | 再次，调整实验阶段（2017.11—2018.02），开展问卷调查和信息反馈分析，验证学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的实施成果，并适当调整策略，对相应的实施方案、管理制度和运行机制等政策措施进行修订与完善。 最后，完善验证阶段（2018.03—2018.05），开展第二次问卷调查和信息反馈分析，验证学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的实施成果，并适当调整策略，重点是长效运行机制的修订与完善。 3．研究总结阶段（2018.06—2018.09） 全面总结学分制改革、奖励学分制、转专业制度、弹性学制的实施成果经验，反思不足与教训，明确深化改革的方向，实现整改优化，并进一步推广和应用。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．形成学分制专业人才培养的管理机制和运行机制。 2．形成专业人才培养的奖励学分制管理机制和运行机制。 3．实现专业大类招生，扩大学生转专业的自由度和自主权，实现有序的转专业管理机制和运行机制。 4．适应当前“大众创业、万众创新”的号召，放宽学生修业年限，推进弹性学制改革。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．理论学习 进一步加强学分制改革、奖励学分、转专业和弹性学制等方面教育教学理论学习，适时开展相应的调研工作，学习先进经验，咨询有关专家，邀请专题理论指导，以确保任务实施方向性不偏差。 2．组织保障 成立由校领导牵头的工作小组，负责推进、监控该项工作，并且责成专门机构专人负责跟踪、促进该项工作，在任务实施的每一阶段均有研讨环节，及时总结经验，反思不足与教训，实现整改优化。 3．制度保障 进一步优化学校管理、教学管理、教学质量评价、师资队伍建设、实验实训、校企合作、科学研究、教学研究、学生管理服务等相关制度，去芜存菁，保障有力。 4．资金保障 学校设置专项资金保障，实行专款专用，便于该项工作的及时完成。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-46 |  |  |  |
| 工作任务 | 加强文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养；提升民族地区的高等职业院校支持当地特色优势产业、基本公共服务、社会管理的能力 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 传媒学院 | 联系电话 | 13685135111（毕雪微） |
| 现有基础 | - 1．专业涵盖文化创意、互联网、影视制作、出版发行等文化产业，师资力量雄厚 - 江苏建筑职业技术学院信息传媒与艺术学院，其文化艺术类专业范围涵盖了目前拥有视觉、广告、建筑动画、数字媒体、网络技术、控制技术、物联网应用、软件技术、动漫、展示等多个方面，涵盖文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业，专业教师43人，有一批教授、博士组成的研发团队，研究生以上学历占总数的90%以上，平均年龄在30岁以下。 - 2．校内实训室资源完善，校外实训基地稳定 - 校内拥有建筑壁画工作室、影像工作室、图文设计工作室、丝网印刷工作室、包装设计工作室、数码印刷与按需出版工作室、建筑动画工作室、非线编辑工作室共8个实训室，徐州汉文化产业创新工程技术研究中心、徐州市现代建筑艺术工程技术研究中心、徐州市建筑数字艺术创新产业工程技术研究中心3个研究中心。 - 校外合作基地稳定，国内著名的文创产品研发与生产的江苏金一文化发展有限公司是我们深度合作企业；印刷类合作企业包括徐州特快特彩色印刷有限公司、徐州绪权彩色印刷有限公司、徐州今日彩印有限公司等印刷出版企业；影视制作类合作企业包括徐州华荧视博传媒有限公司、徐州神艺数字科技有限公司、徐州艺源动画有限公司、徐州百吉堂多媒体有限公司和徐州电视台等企业。 |  |  |  |
| 现有基础 | - 与地方企事业单位合作研发课题项目，服务徐州地方文化经济 - 徐州地区文化底蕴丰富，发挥高校教师学生的科研能力，以弘扬地方文化为基点，与徐州旅游局、徐州云龙湖风景区、徐州汉画像石馆、徐州汉文化景区、徐州土特产专卖店等单位联合研发设计产品，目前已有合作项目《科技文化融合的徐州本地文创品创新研发》、《徐州汉画像图像艺术研究》、《零废弃视阈中的徐州品牌土特产包装设计研究》、《徐州汉陶文化资源传承与特色旅游产品开发研究》、《汉画像石中的图案纹饰在现代产品设计中的应用研究及营销创新实践》、《徐州传统民居建筑艺术研究》、茶具套件汉云、茶具套件汉玉外观专利两项、徐州汉文化产品包装外观设计一项、实用新型一项、徐州土特产外观设计专利项六项。 - 4．与校外企业深度融合，共建技能技术性人才培养模式 - 学校、企业深度合作，建立设计研发工作站，有效的对接职业岗位的新标准、新规范。紧贴岗位工作过程构建专业群实践教学体系，发挥企业文化育人功能。2014年开办订单班——“金一班”，金一公司提供10万元的奖学金。目前共计有20名学生在该企业实习并签订工作协议，在毕业实习期间有校内教师和企业教师共同指导金一公司的文创产品开发。 |  |  |  |
| 主要目标 | - 立足地方文化经济，以高校艺术设计专业服务徐州文创产业为研究目标，发挥高校的服务功能，整合企业资源，共建校企协同育人机制，完善高校技术技能型人才培养目标。 - 1. 实践教学体系更加合理。教育整体实力显著增强，人才培养的结构更加合理、实践教学质量持续提高。 - 2．高校服务发展的能力进一步增强。服务徐州地方文化的能力和服务经济社会发展的水平显著提升。 - 3．人才发展质量持续提升。传承徐州地方文化，提升当代大学生的文化自信和文化信仰，融人文素养、职业精神、职业技能为一体的育人文化。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．校企互设工作站，健全协同创新育人机制 将企业行业的先进工艺流程、技术标准、服务标准、管理方法等引入教学内容；与积极拓展国际业务的大型企业联合办学，校企互设工作站，共建人才培养基地；发挥专科高等职业院校专业优势，配合企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育。 |  |  |  |
| 具体措施 | 2．校企深度合作，推动高校科研成果的转换，开拓产、学、研、用一体化发展路径 学校现拥有依托实训中心、研究中心成立文创产品研发团队，依托两个中心进行文创产品的研发和相关人员的培训。通过促进企业、研发中心、高校联合，形成有利于研发成果市场化的联合体，从而产学研用一体化发展，将现有的研究成果转化为适应市场需求的产品，以产养研，以研促产，生产、营销、研究三个环节环环相扣，形成良性发展的循环圈。 3．加强创新创业教育 将学生的创新意识培养和创新思维养成融入教育教学全过程，按照高质量创新创业教育的需要调配师资、改革教法、完善实践、因材施教，促进专业教育与创新创业教育有机融合；充分利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台；建立健全学生创业指导服务专门机构，对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务；举办全国大学生创新创业大赛，支持举办各类科技创新、创意设计、创业计划等专题竞赛。 4．服务徐州地方文化经济，促进文化传承创新与传播 加强文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养；依托职业教育体系，保护、传承和创新民族传统工艺与非物质文化遗产，培养各民族文艺人才。通过聘请本地区工艺美术大师与教师共建工作室，将当下艺术设计创作方法融入传统工艺美术中，提炼传统工艺美术的元素创新研发文创产品。归纳徐州传统文化，有规律的建设徐州非遗文化产品工作室和动画衍生品设计工作室。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2017.1-2017.12选择深度合作校企，互设工作站，健全协同创新育人机制，根据技术技能人才培养要求，完善2018年专业人才培养方案。 - 2018.1-2018.12引工艺美术大师入校建立工作室，打造一支 “懂策划、精创意、深制作”的“大师”教学团队。 - 2019.1-2019.12建立徐州非遗文化产品工作室和动画衍生品设计工作室。 - 2018.1-2019.12加强创新创业教育，指导一批从事文化创意、影视制作、出版发行等文化产业的创业典型。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 1．根据文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才培养要求，完善2018年专业人才培养方案。 - 2．整合艺术实训中心的实训室，按专业分类，系统化建设平面设计工作室集群、动画设计工作室集群。 - 3．教师、设计师共同组建实践教学指导团队，完成“专兼结合”的教师队伍建设。引工艺美术大师入校建立工作室，打造一支 “懂策划、精创意、深制作”的“大师”教学团队。 - 4．在学校建立徐州非遗文化产品工作室和动画衍生品设计工作室，促进文化传承创新与传播。 - 5．提高学生双创能力，完成企业员工培训推动岗位晋升，指导一批从事文化创意、影视制作、出版发行等文化产业的创业典型。 |  |  |  |
| 保障措施 | - 政策环境 - 十三五期间从国家到地方，视觉传播、广告设计、数字媒体、环境艺术、工艺美术、产品设计等设计服务类领域将会有较好的政策环境。 2．组织保障 成立由校领导牵头的工作小组，负责推进、监控该项工作，并且责成专门机构专人负责跟踪、促进该项工作，在任务实施的每一阶段均有研讨环节，及时总结经验，反思不足与教训，实现整改优化。 3．制度保障 进一步优化文化创意、影视制作、出版发行等重点文化产业技术技能人才的培养等相关制度，去芜存菁，保障有力。 4．资金保障 - 学校设置专项资金保障，实行专款专用，便于该项工作的及时完成。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-48 |  |  |  |
| 工作任务 | 鼓励示范性和沿边地区高等职业院校利用学校品牌和专业优势，积极吸引境外学生来华学习 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 继教国际学院 | 联系电话 | 13605206158(王宗祥) |
| 现有基础 | 几年来我校与澳大利亚昆士兰科技大学、美国劳伦斯科技大学、韩国交通大学、韩国永进专门大学、英国兰南克郡学院、加拿大汉博学院、台湾建国科技大学等国（境）外二十所学校建立友好合作关系，为上百学生出国（境）学习深造创造了条件。同时积极开展来华留学生招生和培养。2015年3月，我校首批韩国交通大学7名交换留学生来校学习，11月首批老挝来华学历生到校。 2015年6月1日，柬埔寨经济管理大学通.菲蒂校长一行5人访问我校并签署两校合作框架协议。2016年11月，老挝教育部技术与职业教育司Nouphanh司长率老挝职业教育代表团一行6人访问我校。我校与上述两国之间的友好交流合作及留学生招生培养工作将全面展开。 2016年8月10日由我校组织的“来华留学生汉文化风俗体验”短期项目吸引了来自柬埔寨经济管理大学、万达会计学院及老挝有关学校的25名师生积极参加，活动内容丰富、异彩纷呈，收到本地媒体关注和外国留学生的热爱，宣传效果良好，为后续留学生招生打好坚实基础。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．按照学校十三五规划，2020年全校学历留学生数达100余名，短期项目及交换生数达100名以上。 2．根据学校国际化办学要求，扩大来华留学生招生宣传，争取早日进入“留学江苏”目标学校。 3．巩固与韩国、台湾7所院校的友好合作关系，使出国（境）来华交换生交流学习常态化规模化。 4．重点开展东盟国家如老挝、柬埔寨、越南学历留学生的招生、短期来华专业培训及学生文化体验实践。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．学校层面拜会中国东盟中心，与东盟国家驻华使馆教育官员保持联系，寻求合作政策支持和关注。 2．积极参加国家和省教育厅组织的国际合作交流活动，寻求合作信息和合作机会。 3．回访老挝教育部技术与职业司，以定期开展的“中国-老挝职业教育发展论坛”为契机，进一步扩大留学生招生和短期培训规模。 4．进一步提高留学生公寓、教室条件，完善留学生奖学金助学金制度，以更大的优惠政策吸引更多的来华留学生。 5．加强对外汉语教师的引进和在职培训，保证培养质量。 6．抓住“一带一路”战略机遇，借助在徐大型企业海外扩张平台，发挥学校专业优势，积极做好服务。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．巩固与东盟国家友好合作交流关系，建立与柬埔寨、老挝等国六所职业院校友好定期访问及年会机制，积极开展校际交流，培育稳定的海外学历留学生生源基地，实现2016年我校在校学历生30人目标，并以每年50%的速度递增。 2．2016年下半年开始，进一步开拓尼泊尔留学生招生市场，依托学校“省级旅游培训基地”品牌，从“酒店管理专业”短期来华培训实习入手，逐步扩大到交换生及学历生招生培养。 3．依托与韩国交通大学交换生合作项目，扩大韩国高中生来华留学数量。 4．加强与英国、俄罗斯等合作机构的交流合作，充分利用双方已经开展的中外合作项目，扩大短期生和交换生招生规模，力争本年度短期留学生达50人。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 1．与台湾地区及韩国友好学校交换生交换学习常态化规模化。 - 2．学校学历留学生招生规模逐年扩大，短期项目留学生招生稳步推进，全校留学生总量和培养质量在全省同类院校有明显提升，顺利实现学校十三五目标。 - 3．发挥我校建筑技术和矿业交通专业优势，积极为东盟国家培养建筑矿业交通人才，特别为中国企业境外公司提供人才支持。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．学校成立国际交流学院，专门负责全校留学生招生及培养工作，并从机构、人员、经费等硬件条件予以保证，理顺关系，进一步调动大家的工作热情。 2．学校建有设施完善的留学生公寓，能满足200人学习生活需要。留学生教室装修一心，学习生活环境大大改善。 3．学校重视“对外汉语”教师的引进和培养，建立了一支业务较强的对外汉语师资队伍，保证了留学生第一阶段的汉语学习。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-58 |  |  |  |  |
| 工作任务 | 加强高等职业教育研究机构和队伍建设 |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 |  | 吴光林 | 联系电话 | 13626165666 |
|  | 责任部门 |  | 政策研究室 | 联系电话 | 15150086788 (朱铁壁) |
| 现有基础 | 学校始终重视高等职业教育研究机构和队伍的建设工作，持续投入支持相关研究工作。1999年7月专门成立高教研究所，其主要职能是理论研究、课题管理、学术交流和参谋咨询。 目前共有专职研究人员3人，兼职研究人员1人；研究人员均具有较为深厚的高等职业教育学科理论基础、较强的科研能力和较高的政策水平，有一定的管理和教学经验；高教所与校内教师、校外高等职业教育机构建立了密切联系，聘有一支相对稳定的兼职研究队伍，已建立起一支研究实力较强、水准较高、结构合理、特色鲜明的科研队伍。 2013年高教所组织的四项课题入选江苏省教育厅的课题成果；三项教学成果获得江苏省教学成果一等奖两项、二等奖一项；兼职研究人员的教研成果获得江苏省第十一届高等教育科学研究优秀成果三等奖一项。2014年“高职教育实施‘分类培养、分层教学’人才培养模式的改革与实践”的教学成果获得国家教学成果奖二等奖。2015年专职研究人员的教研成果获得年江苏省第十二次高等教育科学研究优秀成果三等奖一项。 2011年、2015年连续两届被评为“江苏省教育科研先进集体”。 |  |  |  |  |
| 主要目标 | 1.分析我国高职院校内设高职教育研究机构设置与功能定位现状。 2.根据我国高职教育改革的发展方向和发展趋势，明确我国高职院校内设高职教育研究机构所担负的责任和目标。 3.寻找能有效发挥高职教育内设高职教育机构功能的对策。 |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1.实行高职教育研究机构与学校决策机构的有机结合，培育高校管理层的战略管理理念，吸纳高职教育研究人员参与学校发展咨询，委托高职教育研究机构开展专项研究。 2.规范高职教育研究项目申报与立项制度，建立高职教育研究项目的经费保障制度，实施高职教育研究项目考核奖惩制度。 3.围绕问题展开研究，按照发现问题-分析问题-解决问题的路径，了解目前全国高职院校内设高职教育研究机构的研究前沿、现状与问题，分析问题原因与特征；根据我国高职教育改革的发展方向，结合部分国外高校高职教育研究机构的功能的启示，找出有效发挥我国高职院校内设高职教育研究机构功能的对策。 4.对高职院校内设高职教育研究机构的功能与运行模式的分析，把握目前高职院校内设高职教育研究机构的研究理论和研究前沿，了解国内外高职院校内设高职教育研究现状、改革内容和发展趋势。 5.分析我国与发达国家职业院校关于职业教育研究的差距，探讨国外相关院校内设教育研究机构的功能，并从中得到启示。 6.按分类选择部分高职院校进行实地调查，掌握第一手资料，通过分析比较，总结不同类型高职院校内设高职教育研究机构的特征。 |  |  |  |  |
| 进度安排 |  | 第一阶段：探讨国外相关院校内设教育研究机构的功能，并从中得到启示。按分类选择部分高校进行实地调查，通过分析比较，总结不同类型高职院校内设高职教育研究机构的特征。 第二阶段：对高职院校内设高职教育研究机构的功能与运行模式的进行分析，把握目前高职院校内设高职教育研究机构的研究理论和研究前沿。 第三阶段：围绕问题展开研究，分析全国高职院校内设高职教育研究机构的研究前沿、现状与问题，找出有效发挥我国高职院校内设高职教育研究机构功能的对策。 第四阶段：实行高职教育研究机构与学校决策机构的有机结合，委托高职教育研究机构开展专项研究，规范高职教育研究项目申报与立项制度，建立高职教育研究项目的经费保障制度，实施高职教育研究项目考核奖惩制度。 |  |  |  |
| 预期效果 |  | 1.通过分析我国高职院校内设高职教育研究机构及其功能的现状，同时结合国外高职院校高职教育研究机构的发展趋势，为探讨我国高职院校内设高职教育研究机构功能提供思路。 2.通过研究使高职教育研究机构在良好的研究环境下为我国高职教育的改革发展、尤其是应用高职教育理论指导对高职院校分类发展方面做出应有的贡献，促进高职教育研究机构良性发展。 3.通过研究使高职院校教育研究机构获得理性导向的指引，优化高职教育研究机构的结构，发挥高职教育研究机构在高职院校改革和发展中的参与决策咨询作用，以及在我国高职教育改革和高职教育学科建设中的促进作用，推动高职教育的理论建设和实践指导，推动教育观念的转变。 |  |  |  |
| 保障措施 |  | 1.理论研究聚焦：我国高职院校内设高职教育研究机构的设置类型的分类，高职研究机构职能的表述，高校高教研究机构功能定位分析，我国高职院校内设高职教育研究机构发展对策及建议的提出。 2.对策研究聚焦：如何为高职院校自身发展提供咨询，如何为高职教育发展提供改革思路，如何为高职教育学科建设和人才培养服务，如何为高职院校文化建设服务。 3. 人事处根据我校高职教育研究机构十三五目标任务定编定岗。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-59 |  |  |  |
| 工作任务 | 贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 任留钦 | 联系电话 | 15852001766 |
|  | 责任部门 | 学工处 | 联系电话 | 13805208987（刘盛贤） |
| 现有基础 | 多年来，学校党委高度重视辅导员队伍建设。目前我校共有把八个二级学院，专职辅导员27人。自《标准》颁发以来，学校把贯彻落实《标准》作为加强辅导员队伍建设的一个重要环节，构建了“一体四翼”的建设模式，通过规范“选聘之翼”，强大“培养之翼”，严格“考核之翼”，助力“发展之翼”，打造辅导员职业发展体系。 选聘辅导员专业化程度与学历层次稳步提升；辅导员发展通过鼓励辅导员考取思政博士的政策办法，定期参加国家、省各级各类培训，校级每年组织辅导员专业提升培训班，辅导员专项科研课题平台资源丰富；不断完善辅导员考评指标体系，提高辅导员工作积极性；辅导员职业发展路径通畅，职称评定、职务晋升等制度办法稳步推进。确保《标准》落实有人员、有平台、有抓手、有成效，不断推动辅导员队伍专业化、职业化建设。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．到2018年，我校专职辅导员规模达到40人，硕士学历及以上比例达到90%，副教授及以上职称达到30 %。 2．在国家、省辅导员职业技能竞赛上实现二等奖以上突破。 3．辅导员科研、专利、论文逐年均有突破。 4．建立符合高职特点和本校校情的辅导员考评机制、职称评定机制、职务晋升机制。并严格按照办法执行。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．进一步明确专职辅导员工作职责。对思想政治教育、党团和班级建设、学业指导、日常事务管理、心理健康教育与咨询、危机事件应对、职业规划与就业指导等七方面辅导员职业功能的工作内容进行梳理和规范。 2．鼓励和推荐优秀的辅导员外出访学、攻读思政博士等。提升辅导员职业地位和职业公信力，增强辅导员的职业自信心和职业归属感。 3．推动相关职能部门进一步制定完善辅导员队伍准入、考核、培养、发展、退出机制，旨在为辅导员主动提升专业素养和职业能力指出路径和方向。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．2018年9月前，实现专职辅导员队伍超过40人。 2．以辅导员职业技能大赛为抓手，打造专业能力较强的辅导员队伍。争取2017年9月前在国家、省辅导员职业技能竞赛上实现二等奖以上突破。 3．辅导员科研、专利、论文逐年均有突破（逐年考核）。 4．2018年前实现辅导员团队化建设。依托工作职责组建专业团队，不断提升工作水平和专业化程度。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 随着不断深入贯彻落实《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》我校专职辅导员职业能力将不断提升，实现深度内涵发展和广度外延发展。我校专职辅导员职业能力提升将在准确定位、提升素质、方法科学三个着力点上不断深化完善，不断保证思想政治教育队伍的生机和活力，开创我校思想政治教育队伍的新局面。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．领导重视。专职辅导员队伍逐年扩大，同时保证待遇。 2．资金到位。学校配备专项资金鼓励辅导员职业化发展。 3．政策到位。如辅导员选聘、发展、管理、考核等相关办法齐全。 4．平台到位。搭建辅导员职业化团队平台；建立辅导员沙龙；校内辅导员培训，技能大赛等；校外各级培训和职业资格证书的考取。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-60 |  |  |  |
| 工作任务 | 健全学生思想政治教育长效机制；高职院校按师生比1:200配备辅导员；心理健康教育全覆盖 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 任留钦 | 联系电话 | 15852001766 |
|  | 责任部门 | 学工处 | 联系电话 | 13805208987（刘盛贤） |
| 现有基础 | 七个抓手：早操晚自习；学生奖助和诚信教育；宿舍管理与自管会建设；校园文明巡查与文明修身工程；心理健康与特殊群体教育管理；新生入学教育与国防教育；毕业生离校服务与校友情结教育。 目前在校生超过12000人，我校采取专兼职辅导员并行，总数及比例达到师生比1:200。 学校拥有心理健康指导中心，并配备专职人员负责为我院大学生进行心理咨询服务。各项制度健全，人员配备到位。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．学生教育管理工作安全平稳，力争各项工作走在全省同类院校前列，在各级各类评优评先争创先进。 2．严格遵守教育部对于高职院校按师生比1:200配备辅导员，专兼职配合，各有侧重。 3．2018年前争取实现校级心理咨询有专家，二级学院配备专职心理健康辅导老师，做到教育疏导全覆盖。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．确立“三全”育人思路、建立“四大”工作体系。“三全”育人思路就是“全面发展育人目标、全方位全过程展开的德育格局和全员参与的育人意识”。学校明确要求全体教员职工都要在思想上确立“三全”育人思路，使教师、管理人员和后勤服务人员等教职工都成为育人主体，明确 |  |  |  |
| 具体措施 | 自身所担负的育人职责。四大工作体系，一是教育网络体系，包括“两课”、党校、团校、传统教育基地和社会实践基地以及入学教育、国防教育、毕业生教育等常规教育环节。二是管理育人体系，涵盖优良学风班建设、文明修身工程建设等，将学生思想政治教育与文明行为规范结合起来。三是以大学生素质拓展计划为主线，大力开展学生课外科技活动、文艺体育活动、大学生志愿者活动、学生社团活动，将学生思想政治教育溶入学生的各项活动之中。四是围绕学生需要，构建学生服务平台，通过建立贫困生资助、就业指导心理咨询等服务体系，把学生思想政治教育与解决学生实际困难结合起来，提高学生思想政治教育的效果。 2．注重专职辅导员队伍建设和兼职辅导员选聘制度，同时依托“两课”教师、网络管理人员等管理、教学、服务三支队伍建设。为保证四大工作体系的实施，学校成立以党委书记任组长的大学生思想政治教育领导小组，全面负责大学生思想政治教育工作，形成了党政工团齐抓共管统一组织体系。 3．建立健全心理健康教育工作的领导协调机制，心理健康教育工作由就业与素质教育中心牵头，学生工作处为支撑，二级学院专职心理咨询人员为一线来开展，实现心理健康教育与学生管理相融合；保障工作经费、充实师资队伍、完善心理咨询中心；增强心理健康教育工作的系统性、自主性、专业性、常态化和专题化；加强学生心理健康工作科学研究和信息管理系统建设。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．“三全”育人思路与“四大”工作体系顺利实施，有序稳步推进，2018年将建立较为完善的体系。 2．2018年实现高职院校按师生比1:200配备辅导员，专兼职配合，各有侧重。 - 3．2018年校内从事心理咨询相关工作的专职工作者实现副教授以上职称4人，大学生心理咨询中心二级以上心理咨询师5人，实现学生心理健康工作科学研究和信息管理系统建设。 |  |  |  |
| 预期效果 | 融入人才培养，提升育人水平，助力学生全面发展和成长成才。努力让所有学生都成为有用之才，注重知识、能力和素质协调发展，促进他们全面提升和成长发展，这也是学校大学生思想政治教育的重大使命。我校大学生思想政治教育工作将紧紧把握学生成长特点和规律，以“三全”育人思路和“四大”工作体系为抓手，开展责任感教育和素质教育活动，增强学生的社会责任感和综合素质；要以社会实践活动为抓手，强化实践教学环节，培养学生动手能力和创新精神；以大学生心理健康教育为基础，提升学生社会适应能力和健康人格。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．领导重视。大学生思想政治教育工作是学校人才培养的基础，要紧扣时代精神，强化思想引领，把立德树人的根本任务落到实处。 2．资金到位。学校配备专项资金保障以围绕学生思想政治教育为中心的一系列工作开展。 3．政策到位。如专兼职辅导员配备及考评；学生工作领导小组建立等。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-61 |  |  |  |
| 工作任务 | 全面推进《全国大学生思想政治教育质量测评体系（试行）》 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 任留钦 | 联系电话 | 15852001766 |
|  | 责任部门 | 学工处 | 联系电话 | 13805208987（刘盛贤） |
| 现有基础 | 为推进《全国大学生思想政治教育工作测评体系（试行）》的贯彻执行，提高大学生思想政治教育工作规范化、科学化水平，提升大学生思想政治教育质量，认真顺利完成中宣部、教育部下发的《关于开展〈全国大学生思想政治教育工作测评体系（试行）〉贯彻执行情况自测自评工作的通知》（教思政函〔2013〕11号）。我校坚持开展《全国大学生思想政治教育工作测评体系（试行）》贯彻执行情况自测自评工作。 |  |  |  |
| 主要目标 | 深入开展大学生思想政治教育测评体系的构建与实践研究，对于营造大学生思想政治教育的全新环境，帮助各级党委、政府、高等学校和相关社会组织厘清工作思路和工作重点，促进大学生的全面成长成才，既具有十分重要的理论意义，又具有十分重要的实践意义。 对照《普通高等学校大学生思想政治教育工作测评体系》，各部分负责人将测评细则逐条逐项分工落实到相应部门，具体目标如下：一要实事求是；二要以评促建；三要与审核评估相结合；第四要通过测评工作提升我校的思想政治教育工作水平，提高育人质量。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．我校接此通知后即着手研究布置自测自评工作，认真逐条对照《普通高等学校大学生思想政治教育工作测评体系》全面深入、实事求是的开展，摸清真实情况，掌握准确数据，总结成功经验，重点查找不足，制定落实整改措施，在此基础上形成自测自评报告，同时做好有关材料归档整理工作。 2．通过自测自评，加强研究，落实整改措施，切实做到以测促改、以测促建。在各二级单位自测自评基础上校党委对全校贯彻执行《全国大学生思想政治教育工作测评体系（试行）》情况进行重点督查，并将督查结果作为年度考核的重要指标。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．提高认识。大学生思想政治教育工作评估，是进一步坚定社会主义办学方向，切实把加强和改进我校大学生思想政治教育各项任务落到实处的重要举措。 2．全员投入。各二级学院、各相关职能部门，以高度重视的精神状态，以严谨的工作作风，对存在的问题认真加以整改、落实，各有关单位要全力全员的投入，尽善尽美的做好自测自评工作。 3．反馈整改。大学生思想政治教育工作评估，是进一步坚定社会主义办学方向，切实把加强和改进我校大学生思想政治教育各项任务落到实处的重要举措，依托测评，发现不足，及时整改。 - 4．不断提升。加强大学生思想政治教育工作要构建全员、全过程、全方位、全天候育人模式，要勇于探索和创新，学校在长期的实践中形成了很多非常好的经验和做法，加以总结和提炼，提高学校大学生思想政治工作的实际效果。 |  |  |  |
| 预期效果 | 大学生思想政治教育测评体系的构建和实施不可能一蹴而就，不可能一次实现尽善尽美。当务之急，是要架构起一个具有可操作性的大学生思想政治教育测评体系，通过实际运行来接受理论与实践的双重检验，并在实践中不断改进与完善。1.以职能职责为依据，准确把握测评对象和适用范围；2.以目标导向为依据，科学设置指标选项和评分标准；3.以测评功能为依据，合理确定指标层级和评分权重；4.以结果应用为依据，有效遴选测评实施路径。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．主要领导关心重视，主管领导具体负责，成立相应的组织协调机构，每年召开相关工作协调会。 2．工作机制大学生思想政治教育工作纳入校党委重要议事日程，定期听取汇报、研究解决重大问题。 3．经费保障。设立大学生思想政治教育专项经费，支持开展大学生思想政治教育工作。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-62 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 创建平安校园、和谐校园 |  |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 张登宏 | 联系电话 |  | 13776798651 |  |
|  | 责任部门 | 宣传部、保卫处 | 联系电话 |  | 051683889007、83889016 |  |
| 现有基础 | 在和谐校园创建过程中，学校已获2010—2012年度江苏省文明单位（江苏省精神文明建设指导委员会2013年表彰）、2012-2013年度江苏省高等学校和谐校园（江苏省教育厅2014年表彰）、第五批徐州市文明单位标兵（中共徐州市委、徐州市人民政府2013年表彰）、第六批徐州市文明单位标兵（中共徐州市委、徐州市人民政府2015年表彰）等荣誉称号。自本次评比年度开始，根据教育部、中央文明办部署要求，省教育厅、省文明办将和谐校园易名为文明校园，统一纳入江苏省文明单位评审。目前，学校已经申报2013-2015年度江苏省文明校园评审，并已经通过徐州市文明办审核公示，待江苏省文明办复核。 在平安校园创建过程中，近年来我校积极贯彻落实上级关于建设平安校园的精神，认真开展创建工作，夯实创建机制体制，成立平安校园建设专项工作领导小组，制定平安创建制度、处理预案等，明确责任，实行一把手负总责稳定安全责任制，不断推进了平安校园建设“网格化”。在创建过程中，做到普法教育规范化、心理健康教育经常化、矛盾调处前瞻化、安全教育常态化、安全管理专业和职业化、安全防范科学化。 |  |  |  |  |  |
| 主要目标 | 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照《高校文明校园标准》《江苏省文明单位测评体系》《江苏省深入开展文明校园创建活动实施方案》和江苏省平安校园创建、徐州市创建全国文明城市推进会精神，牢固树立和自觉落实新发展理念，紧紧围绕立德树人根本任务，健全创建工作机制，充分发挥广大师生参与平安校园、文明校园创建的积极性，普遍深入开 |  |  |  |  |  |
| 主要目标 | 展“六好”文明校园创建活动，进一步完善校园安全稳定防控体系，提高校园安全管理水平，让措施更加有效，制度更加健全，保障更加有力，最终实现我校师生的思想道德素质显著提高、校园文化生活更加活跃、校园文明程度明显提高、学校育人环境不断改善，创建安全、稳定、文明、健康的和谐校园，把学校建成培养中国特色社会主义建设者和接班人的坚强阵地，把学校建成服务于区域和行业发展的高技能人才培养基地。 |  |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1．加强领导班子建设。扎实推进学习型、服务型、创新型党组织建设，提升文明创建领导力。强化学校党委意识形态主体责任，认真贯彻执行党委领导下的校长负责制，严格执行“三重一大”决策制度，不断完善决策机制和议事规则，切实改进工作作风，、务实清廉，扎实开展“两学一做”学习教育，规范学校党委理论中心组学习，提升学校领导班子理论素养与办学治校能力强。选优配强二级领导班子，完善健全学习制度、会议制度和议事规则，充分激发二级学院活力。 2．加强和改进思想政治建设。以社会主义核心价值观为引领，发挥课堂教育主渠道作用，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强中国特色社会主义和中国梦宣传教育。继续深入开展“六个一”工程，提升第二课堂实效。完善并推广文明修身工程中有效经验与特色做法。探索并切实有效地推进厚生讲堂常态化开讲。坚持常规教育有长效，引导青年学生学习、践行社会主义核心价值观。有效开展志愿服务活动，积极开展普法宣传教育。 3．加强活动阵地建设。重视加强党建工作，开展党建创新和大学生党员素质工程，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。切实加强报告会、研讨会、讲座的日常管理，确保马克思主义在意识形态领域的主导地位。加强两微、校报、广播和宣传橱窗等建设、管理，加强网络思想文化建设和网络文明素养教育。加强校内各种规章制度建设，加强工会、职代会等民主管理制度建设，保障师生员工合法权益。 4．加强教师队伍建设。扎实开展主题师德建设月活动，加强教师职业道德建设与日常教学行为规范养成，严格执行“一票否决制”，不断推动师德师风建设。提升教师教育教学职业技能，将教育教学能力评价纳入教师发展考核体系中。加强学术道德建设，严格杜绝学术造假、学术腐败等行为，树立诚信为学的典范。不断发挥智力优势，促进学校事业发展，在专业建设、科技服务、教育教学等方面在区域或行业内取得较 |  |  |  |  |  |
| 具体措施 | 好的发展成就或重要成绩。 5．加强校园文化建设。积极推进学校校园文化建设规划有效实施，结合校本打造区域或职业文化建设特色品牌。进一步加强对学校办学理念、校训、校风等精神内涵的凝练和归纳。加强中华优秀传统文化宣传教育，打造一批文化活动品牌。组织体育竞赛、群众性体育活动，发挥体育的综合育人功能。 6．加强校园环境建设。加强校园整体建设与规划，打造精致美丽的校园。有序推进学校绿化美化建设，景致错落分布，实现使用功能、审美功能和育人功能和谐统一。加强公寓区等校园公共场所人文景观建设，运用雕塑、书画、建筑小品等形式，丰富校园文化内容，提升校园文化形象。组织师生参与校园楼宇、道路、景点和公共区域的规划、建设、命名和管理，增强师生对校园环境的认可。 7．加强校园安全管理。要加强安全隐患排查处理。定期排查各类安全隐患，提高事故防范能力。要健全工作目标责任制，所平安校园、和谐校园创建工作与日常工作、重要工作、中心工作结合起来。要实行校园巡逻、巡查制度，加强三级值班。实行学院领导、院系领导、辅导员三级值班制度和学生节假日外出登记制度。要严格门禁制度，制定外来人口管理办法，强化技防设施建设，加强校园网络管理，加强校园交通管理。，切实保障师生身体健康。 |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | 1．2016年上半年，制定方案、研究部署：认真学习贯彻上级有关平安校园、文明校园创建的建设标准、主要指标和创建要求，根据学校实际起草创建2016-2018年创建工作实施意见，并结合各单位情况拟定创建任务分解，明确创建工作任务与责任。 2．2016-2018年，任务分工、分头创建：根据学校平安校园、文明校园实施方案与任务分解，各创建单位积极组织讨论，开展创建活动。在创建过程中，要注重学校相关建设委员会的宏观指导、创建办公室的中观协调和责任单位的微观创建的相结合，注重实践创建与网上创建的相结合，要做到创建有规划、年度有计划，创建出真正成果、出实在效果。 3．2018年至2019年初，全面总结、积极申报：全面总结三年创建成果效果，进行自查自评，寻找差距，及时整改，并根据上级有关文件精神，按照相关申报程序积极组织江苏省文明校的申报评审工作。 |  |  |  |  |  |
| 预期效果 | - 围绕教育教学中心，以立德树人为根本，以学生为中心，推动社会主义核心价值观融入学校教育教学全过程，融入师生工作、学习、生活各方面，坚持以法治校，提高师生道德修养和文明素质，提高校园文化生活质量，不断强化安全管理，使校园秩序良好、环境优美，育人环境进一步改善，实现学校稳定、文明、有序和安全管理“六无”目标，为提高教育教学质量创造良好的条件，形成校园平安和谐的良好氛围。 |  |  |  |  |  |
| 保障措施 | 1．思想高度重视，组织领导有力。充分认识到平安校园、文明校园创建的重要性，把创建工作与学校事业发展统一起来，把创建任务安排与学校工作安排结合起来，同部署、齐推进、共创建，落实经费保障，日常经费与专项预算相结合，积极推进创建工作。 2．明确创建责任，任务落实到位。建立学校党政主要领导负责，各职能部门各司其职、紧密配合，全校师生共同参与的创建工作机制，建立健全相关工作制度，完善责任体制，明确学校平安校园创建工作领导小组和精神文明建设委员会、创建办公室以及各创建单位部门的职责、任务分工和创建责任。 3．积极总结经验，宣传报送及时。认真贯彻上级精神，做好平安校园、文明校园创建工作，开展网上创建，积极、及时有效地做好创建工作的总结提炼与经验宣传报道工作。认真做好日常创建信息和档案资料的归集工作。 |  |  |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-63 |  |  |  |
| 工作任务 | 落实《高等学校体育工作基本标准》 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 体育部 | 联系电话 | 13852036637（邓文才） |
| 现有基础 | 自从2014年下半年接到教育部关于印发《高等学校体育工作基本标准》的通知以来，针对文件内容的要求，结合学校体育工作的实际情况，逐步推进各项体育工作。尤其在体育课程建设方面，已经开设了门类齐全的体育选项课内容，体育课时达到112学时，超过108课时的规定要求；已经将反映学生心肺功能的素质锻炼项目作为考试内容，考试分数的权重占30%；学校每年组织春季的学生篮球、排球联赛，秋季举行综合性的学生运动会；成立了许多学生体育社团；全面实施《国家学生体质健康标准》；开展丰富多彩的学生阳光体育活动。为增强学生体质，丰富学生课内外体育活动做出了应有的贡献。 |  |  |  |
| 主要目标 | - 深化体育课程内容建设； - 成立各具特色的体育俱乐部； - 做好运动队的训练工作，全力以赴投入江苏省19届运动会。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 加强体育师资力量建设； 2．培养学生体育骨干队伍； 3．协调教务处、学工处做好体育课内外的各项活动以及教师和学生的出勤工作； 4．建设在线开放体育课程4门，实践线上线下混合式教学改革。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．2016年完成新进一名体育教师的工作； 2．2016年下半年至2017年上半年完善学生会体育部建设工作； 3．2016年9月至10月完成迎接江苏省第19届运动会的各代表队的组织和训练工作。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 体育师资力量得到进一步加强，学生体育骨干能够更好地参与到学生课外体育活动的管理和组织中去，有利于学生课外体育活动的开展。课外体育俱乐部建设与运动代表队的训练与竞赛能够有机融合。及早进行运动队的组建对于在省运会上取得优异成绩提供了保障。 |  |  |  |
| 保障措施 | 学校领导对体育工作的大力支持，尤其是对于参加江苏省第19届运动会给予经费的保障。 教务处和学工处对于体育课内容各项工作的大力支持，尤其是对于教练员及运动员在训练时间上的保证以及训练补助和竞赛奖励的支持。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-64 |  |  |  |
| 工作任务 | 加强文化素质教育；加强校园文化建设；支持学生社团活动 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 任留钦 | 联系电话 | 15852001766 |
|  | 责任部门 | 团委 | 联系电话 | 83889516（汤雪峰） |
| 现有基础 | 我校共青团工作以党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记五四重要讲话精神为指导，围绕学校中心工作，结合高职教育特点，开展高品质校园文化活动，提升学生综合素质，着力加强学风校风建设，努力推进创新实践教育。实施“中国梦”成长工程为统揽，扎实推动思想引领、素质拓展、校园文化、组织建设和网络新媒体应用等工作创新发展，切实扩大共青团的吸引力、凝聚力和工作有效覆盖面，切实做好青年学生的思想引领和成长服务工作。 |  |  |  |
| 主要目标 | 深化教育教学改革，创新人才培养模式，进一步加强实践育人在人才培养工作中的重要作用，更好地发挥第二课堂活动在加强思想政治教育、促进校园文化建设、提高学生综合素质等方面的育人成效。 1．进一步强化思想引领。以理想信念教育为核心，切实加强青年学生思想教育引导工作。 2．全面提升学生综合素质，努力打造高品味的校园文化活动。 3．以高品质校园文化活动为载体，强化学生社团育人功能，大力推进实践育人、文化育人教育活动。 4．不断提高学校共青团组织建设，以扩大工作有效性和覆盖面为目标，激发基层组织活力。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 以理想信念教育为核心，切实加强青年学生思想教育引导 （1）开展社会主义核心价值观教育活动，选树践行核心价值观大学生榜样，用社会主义核心价值体系引导青年学生； （2）扎实推进“青年马克思主义者培养工程”； （3）深入学习习总书记系列重要讲话，组织开展“四进四信”活动； （4）大力选树优秀学生典型； （5）灵活高效地运用新媒体资源。 2. 努力打造高品味的校园文化活动，全面提升学生综合素质，大力推进实践育人、文化育人工作 （1）积极推进创新实践活动； （2）举办精品校园第二课堂活动； （3）加强大学生艺术团建设； （4）强化学生社团育人功能； （5）深入开展社会实践活动； （6）全面推进志愿服务工作。 3. 以扩大工作有效性和覆盖面为目标，激发基层组织活力，不断提高学校共青团组织建设 （1）深化团支部“活力提升”工程； （2）完善学生组织化维权渠道； （3）加强团的作风建设； （4）加强团学干部队伍建设； （5）积极探索团建工作新模式； （6）悉心指导学生组织建设。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1. 加强文化素质教育方面： （1）开展社会主义核心价值观教育活动，选树践行核心价值观大学生榜样，用社会主义核心价值体系引导青年学生；（每年9、10月份） （2）扎实推进“青年马克思主义者培养工程”；（每年3至11月份） （3）深入学习习总书记系列重要讲话，组织开展“四进四信”活动；（每年5、6月份） （4）大力选树优秀学生典型；（每年4、5月份，10、11月份） （5）灵活高效地运用新媒体资源；（贯穿全年） |  |  |  |
| 进度安排 | （6）完善学生组织化维权渠道；（贯穿全年） （7）加强团的作风建设；（贯穿全年） （8）深化团支部“活力提升”工程；（贯穿全年） （9）加强团学干部队伍建设；（贯穿全年） （10）积极探索团建工作新模式；（贯穿全年） （11）悉心指导学生组织建设。（贯穿全年） 2. 加强校园文化建设方面： （1）积极推进创新实践活动；（贯穿全年） （2）举办精品校园第二课堂活动；（贯穿全年） （3）深入开展社会实践活动；（每年寒暑期集中开展） （4）全面推进志愿服务工作。（贯穿全年） 3. 支持学生社团活动方面： （1）强化学生社团育人功能；（贯穿全年） （2）加强民族传统体育类社团、大学生艺术团等重点社团的建设。（贯穿全年） |  |  |  |
| 预期效果 | - 加强文化素质教育 注重学生的人文素养、实践能力和探索精神的培养。 （1）让学生能够主动了解历史，了解中国特定阶段的文化，了解传统文化的形成过程，自觉形成保护中国历史文化的责任感，传承中华优秀传统文化。 （2）提高学生的创新精神，完善其创新性思维，帮助其构建合理的知识结构，增强观察能力、想象力，拓展知识面。 （3）使学生能够熟悉区域文化及风土人情，以便他们能够顺利地适应学习、生活和工作环境。 使文化素质教育与专业教育进一步融合，充分利用学生课余时间，将文化素质教育较多地寓于专业教育和日常教育之中，体现出较高的灵活性。把德育、智育、体育、美育有机结合起来，形成我校学生素质教育工作的长效机制，促进学校教育质量提升，促进学生健康全面的发展，成长成才。 - 加强校园文化建设 科学设计和组织开展内容丰富、形式新颖、吸引力强的学术科技、社会实践、学生社团、文化艺术、体育锻炼、人际交往等实践育人活动 |  |  |  |
| 预期效果 | - 体系。加强校级文化活动的立意策划、过程指导和结果控制，活动做到精品化、品牌化和届次化。努力推进文化传承与创新，鼓励和支持各二级学院结合专业特点形成校园文化品牌，凸显各二级学院人才培养特色。改革校园文化活动的评价机制，把校园文化活动的育人效果作为衡量活动的重要标准。在活动的策划设计上，既要满足具备各种特长学生的需求，也要注重学生活动的普及性、广泛性和参与性，调动广大学生参与活动的积极性和主动性，全面提高学生的综合素质，使活动真正能够服务和影响全体学生。 - 支持学生社团活动 - 在总结吸收我校学生社团工作经验的基础上，进一步提升我校学生社团活动的层次和内涵，完善学生社团活动立项评审、社团等级评定、活动经费资助等制度，重点建设和扶持一批专业技能类、科技创业类社团活动。加强对成立新社团的扶持，学生社团稳定在百家左右，一、二年级学生力争人人都能加入一个社团组织。 |  |  |  |
| 保障措施 | - 加强组织领导 学校分管学生工作校领导担任总负责人，宣传部、教务处、学工处、体育部、大学生素质教育中心、实验实训与职业技能管理中心等部门给予支持。各二级学院分管学生工作副书记具体指导，各分团委协同发展，具体工作由校团委负责。 - 完善政策措施 各二级学院，结合自身工作，进一步落实现有制度或完善相关政策，形成创新发展的长效机制，切实增强育人效果。及时表彰创新发展行动实施中的优秀指导教师和优秀学生，并作为教师晋级晋职、学生评先评优的重要条件。 - 加大氛围营造 充分利用校报、广播、网络等主流校园媒体以及新媒体等途径广泛宣传，反映实施方案的进展和成效，媒体开辟专栏，为深入开展实施方案营造良好的舆论氛围。实施方案的经费纳入学校的预算，在人、财、物等方面加大投入，逐步完善实施条件，确保实施取得实效，致力于打造我校文化素质教育、加强校园文化建设、学生社团活动的新特色、新亮点。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展任务实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | RW-65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作任务 | 促进职业技能培养与职业精神养成相融合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 |  |  | 联系电话 |  | 15150080578 |  |
|  | 责任部门 | 实验实训管理中心 |  |  | 联系电话 |  | 13952119718（徐卓） |  |
| 现有基础 | 1.从培养模式上促进职业技能培养与职业精神养成相融合。在长期的企业调研走访过程中，了解熟悉专业对应岗位的职业技能和职业精神需求，结合各专业的专业特色，构建“5+3”人才培养模式，每个学年学生都有机会深入企业，了解企业的职业技能需求，熟悉行业企业的职业文化与职业精神。 2.从构建育人机制上促进职业技能培养与职业精神养成相融合。在长期的教学工作基础上，形成了“五进四融合”，校企“双主体”育人长效机制。具体为：企业进校园、工程师进课堂、教师进工作室、学生进项目、文化进环境，通过该机制促进学生职业技能与职业精神养成的融合。 3.从学院文化建设上促进职业技能培养与职业精神养成相融合。在传承学校“军校文化”、“煤炭文化”、“建筑文化”的基础上，结合建筑类专业的特点和徐州地域文化凝练学院文化。在这种接地气的学院文化影响下，学院师生统一了思想，形成了一不说奉承话，做人要坦诚、真诚；二不说大话，说话要给自己留有余地，要严谨朴实；三不说假话，要实事求是；四不说不负责任的话，不要搬弄是非，更不要混淆黑白的风气、习惯。 4.从职业技能统考评价体系进行推进职业技能培养与职业精神养成相融合。根据专业对应岗位的核心技能需求，从2014年起，建设实施核心技能统考评价体系。把建筑制图、手绘、软件设计这三个岗位核心技能从原有的学期期末考试中剥离。实施每学年2次统考，考试成绩按照企业需求设置达标与不达标。学生该项技能能满足企业需求，给予达标认定，达不到企业要求，则给与不达标。学生可以连续多次参加该考试，直至通过为止，如果该技能达不到企业要求，则不予毕业。 5.从设置各种讲坛促进职业技能培养与职业精神养成相融合。设置“企业讲坛”、“名师讲坛”、“专业讲坛”，定期邀请企业技术骨干，行业名师，专业教师根据课程进度和学生的职业技能、职业精神需求开展讲坛活动。每学年至少10场以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要目标 | 1.培养“双师”型教师队伍不低于85%，企业兼职教师比例不低于20%。 2.开展产教融合，校企合作，完成6个企业订单班的培养。 3.完成完善2门先进课程资源。 4.完善职业技能统考评价体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1.建立职业技能培养和职业精神养成融合的办学理念。职业教育的目标是培养全面发展的“职业人”，变“以就业为导向”为“以职业为导向、技能为核心、职业精神为基础”的办学理念，积极在思想上和制度上进行改革与创新，树立科学的人才观和质量观，规划职业技能和职业精神教育融合的具体方式方法，并落实贯彻到学院发展的各个领域及全部过程，使二者达到互相渗透、自然结合，培养既有科学技术又有人文素养全面发展的人才，适应飞速发展的现代经济。 2.培养“双师”型教师队伍，促进师资队伍的融合。教师是职业教育人才培养的主体，要懂“职业”。一是加强“双师”型师资队伍建设，加强对专任教师的在职培训，特别是对教师职业素养的培养。提倡一起深入企业调研、锻炼和社会技术服务等，促进教师全面了解专业、了解职业、了解行业；二是改革学校人事招聘制度，拓宽人才来源渠道，支持从企业聘请“德高技强”的企业专家、技术人员作为兼职教师，到学校任教。 3.构建二者融合的课程体系，明确人才培养目标。第一，构建科学的职业技能与职业精神教育的课程体系。职业教育以培养生产、建设、管理和服务第一线的高素质技能型人才为目标，围绕知识、能力、素质协调发展的要求，细化人才培养规格，建立“专业必修+专业选修+自选课程”职业课程体系，有利于学生根据个人职业规划，拓展专业知识、职业技能，促进职业精神、人文素质的养成。第二，做好大学生职业生涯规划。新生入学教育是高职教育的一个重要环节，是职校学生职业生涯规划的开端。让学生的职业生涯规划从入学第一天开始，与三年的高职学习生活同步。组织新生参观建筑技术馆，进行专业分析教育，举办系列“职业生涯规划”等活动，帮助学生积累和准备从事职业所需的知识、技能、素质，引导学生分析自己的优势与不足，确定职业发展目标和职业理想，做好职业生涯规划。第三，专业技能课程中渗透职业精神教育。①以课堂教学为主渠道，融合职业技能和职业精神。教学过程中，以职业发展为基础，重视学习方法的引导，创设职业模拟情境，鼓励学生自由、批判性的思考问题，重视学生自我学习能力的培养。强化“诚信、责任、安全”的教育，具体岗位如分析检验岗位的“诚信、严谨、精细”职业精神， |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体措施 | 融于专业教学目标、内容及考核中，使学生养成良好行为习惯、职业道德。②以实践教学为手段，提高职业技能、培养职业精神。实践教学具直观性、实践性、综合性与创新性，是培养学生职业精神、强化职业技能的核心环节。实践教学从企业岗位群出发，分析职业能力，按照能力递增规律设计单项技能训练、综合技能训练到顶岗实习的实训活动。按照企业生产车间服务机构工作环境建设校内实训场地，或利用仿真软件模拟真实环境，引入企业工作流程、职业标准，让学生着统一工作服上岗，严格按照操作，营造企业文化环境，给学生“上课如上班”的体验。最后一年的顶岗实习，直接参与生产过程，让学生真正体验真实职业，了解企业文化，掌握职业技能的同时，培养学生安全生产意识、质量第一意识、责任意识和严谨的工作作风，养成吃苦耐劳、爱岗敬业、团结协作等良好的职业素养，提升职业精神。 4.校园文化生活的融合，形成职业技能与职业精神教育融合的氛围。优秀的校园文化生活是学生职业精神养成的沃土，也是提高职业技能的途径之一。首先，建设自然、人文与职业融合的校园生活环境，设置企业文化长廊、知识长廊、文化体验区等，营造良好的职业精神教育氛围，让学生在潜移默化中得到感染、熏陶和教育。其次，建设科技与职业精神相融的校园学术生活，举办各种专业教育专题讲座等等，鼓励学生参加国家、省级行业职业技能竞赛及科技文化竞赛活动，以竞赛为引领，提高职业技能，培养学生团队合作意识、竞争意识、创新意识等职业精神。最后，充分发挥学生社团的主阵地作用，组织学生创办各种社团，举办企业家讲堂、优秀毕业生报告会、“好习惯成就好人生”系列活动，将企业文化渗透到校园生活，陶冶情操，启迪思维，打造完善的职业素质，实现职业技能与职业精神养成的融合。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | 项目名称 |  | 项目内容 |  |  |  |  | 起讫时间 |
|  | 转变办学理念 |  | （1）思想创新； （2）制度创新。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
|  | 培养“双师”型教师队伍 |  | （1）加强对专任教师的在职培训； （2）聘请“德高技强”的企业专家、技术人员作为兼职教师。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
|  | 构建产学融合的课程体系 |  | （1）课堂教学资源； （2）实践教学。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
|  | 创建校园文化生活 |  | （1）建设校园生活环境； （2）开展校园学术生活； （3）组织学生创新创业。 |  |  |  |  | 2015年-2018年 |
| 预期效果 | 1.人才培养模式实施成果及评价报告。 2.教学诊改方案一套。 3.学生创新创业大赛获省级二等奖2人次。 4.培养优秀的专业带头人和教学团队。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障措施 | 为保证按时、高质量完成高职院校创新发展行动计划任务，从组织、制度、经费、团队及知识产权保护等五个维度，多措并举、合力保障项目建设。 1.组织保障。成立项目建设领导小组，在项目指导小组的指导下，统筹项目建设。项目建设领导小组下设项目建设管理办公室、资金管理组和子项目建设组。 2.制度保障。建立项目负责人管理制度，项目建设日常管理制度。定期召开协调会，检查项目建设进程及质量，协调解决建设中的问题及困难。 3.经费保障。建立项目建设专项资金管理责任制，对建设资金的使用实行全程负责，确保资金不截留、挤占和挪用，确保建设项目资金使用合理、规范。 4.团队保障。组建一支高水平的建设团队。该专业团队为国家级教学团队，担任高职建筑设计类分指导委员会主任委员，项目团队成员优秀，经验丰富、能力突出。 5.知识产权保护。加强对知识产权的保护，坚持原创性，加强过程监控，申报“专利”和“软件著作权”。形成知识产权保护机制，通过法律形式保护知识产权。 |  |  |  |  |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-1 |  |  |  |
| 工作任务 | 骨干专业建设（8个） |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 教务处 | 联系电话 | 15366795360（何斌） |
| 现有基础 | “十二五”期间，围绕建设高职建筑名校目标，科学规划专业建设，按照“抓好一个重点，创新一个机制，强化五个支撑，完善两个控制”的思路，举措精准，保障有力，成效显著，为国家级骨干专业建设打下了坚实的基础。 通过“十二五”建设，优化了专业结构，构建了15个专业群，新增专业9个，停招专业（方向）5个，专业数稳定在50个左右。与江苏师范大学、南京工业大学联合开办“3+2”分段培养本科专业，与海澜集团合作试点教育部现代学徒制项目。4个国家示范建设专业通过验收并获得教育部优秀奖励；2个央财支持专业通过良好等级验收；完成9个校级、4个省级重点专业群建设项目；建筑工程技术、建筑装饰工程技术专业获批立项江苏高校品牌专业建设。牵头建设教育部高职建筑装饰工程技术专业教学资源库，参与共建教育部建筑工程技术、供热通风与空调工程技术和环境工程技术专业教学资源库，创设行业特色、国内领先的建筑类专业标准。建设16门国家级、省级精品课程，完成了150部校本特色教材、12部省级重点教材、23部国家“十二五”规划教材建设。建设3个国家级、省级专业教学团队和8个校级专业教学团队，获得9项国家、省级信息化教学（微课）大赛一等奖，2项全国多媒体课件大赛一等奖，9项全国高职院校职业技能大赛一等奖。先后与16家企业共建企业学院，其中，“中煤建设学院”四年制矿井建设专业学生在集团内就业享受本科毕业生待遇。通过深化“分类培养、分层教学”教学改革，大力推进两级教学管理，建立健全教学质量保障体系，人才培养质量得到显著提高，学生实践能力和创新能力明显提高，毕业生深受用人单位青睐。获得14项国家、省级教学成果奖，6个案例入选江苏省“十二五”职业教育教学改革创新案例文集，以优秀等级通过第二轮人才培养水平评估，被评为江苏省教学工作先进高校。 |  |  |  |
| 主要目标 | 到2018年，力争把建工、装饰、暖通、造价、机电一体化、路桥、网络、会计等8个专业建设成为国家级骨干专业。健全专业建设质量保障和常态监控机制，形成专业评价的诊改机制。专业整体实力和活力得到显著增强，专业人才培养质量持续提高，国际化办学水平和服务经济社会发展的能力显著提升。 ——创新人才培养模式。形成“政府推动、行业引领、校企双主体协同育人”的人才培养模式和合作共赢的长效运行机制。在试点四年制高职人才培养或构建现代职教体系高职本科“4+0”建设项目上取得突破。 ——专业改革得到深化。通过骨干专业建设，进一步优化专业群建设，主动适应高招大类招生和“院校+专业”的志愿填报改革。引入国际行业标准，引进国际专业标准，高标准通过专业评价认证，完善专业建设质量保障和常态监控机制。提升专业信息化和国际化水平，力争建成国家级优质在线开放课程9门，省级优质在线开放课程6～12门，建成一批国际认证课程，实现招收国际留学生100～200人规模，学生国际技能大赛证书获取率显著提高。 ——人才质量明显提高。加强专业基本条件建设和内涵建设，打造具有国际视野的一流教学团队8个，国家及省级实训基地3个，争取新增省级以上教学成果奖2项；大幅提高国际职业资格证书获取率，培养学生海外工程项目工作能力，学生创新创业成果显著提高，第一志愿率达到80%以上，毕业生年终就业率达90%以上，用人单位满意度90%以上。 ——服务发展能力增强。紧跟国家高职教育发展动向，适应转型升级需求，深化产教融合，校企合作开展工作站建设、人才培养、技术研发、标准研制，构建产学研协同育人长效机制。面向企业年均开展培训、鉴定和技术服务1万人次，大幅提升服务地方和区域经济社会发展的能力。 |  |  |  |
| 主要目标 | 骨干专业建设的主要思路概括为：建立“一项机制”，实施“ 六项工程”，完善“一个体系”。即建立产业结构调整驱动专业设置与改革的机制，实施高职卓越工程、信息化课程建设与改革、实践教学改革与创新、教师教学能力提升、教学管理与教学方法改革、专业国际化水平提升等六项建设工程，建立和完善专业人才质量评价与保障体系。 1. 建立产业结构调整驱动专业设置与改革的机制 优化专业集群结构。根据徐州市参与“一带一路”建设规划和江苏省产业转型升级需要，主动适应“互联网+”行动和“中国制造2025”，针对现有分属13个一级大类、28个二级大类的53个专业，优化专业结构， |  |  |  |
| 具体措施 | 改造凝练专业方向，优先保证先进轨道交通装备、高档数控机床和机器人、节能、新一代信息技术产业相关专业的布局与发展，加强现代服务业亟需人才培养。建设建筑类品牌专业，做大做强轨道交通类专业，做强水利工程、节能环保、文化创意和现代服务类专业，改造升级机电、能源、电子信息类专业，创新文科类特色专业，专业集群数量稳定在15个左右。 建立专业设置预警和动态调整机制。出台专业设置管理实施细则，规定设置专业须满足的基本条件，明确限制设置专业的指标。建立专业设置的预警和动态调整机制，把招生计划、招生计划完成率、报到率、就业率、生均经费投入、办学情况评价结果等作为优化专业布局、调整专业结构的基本依据。改造传统专业，开发新增专业，淘汰招生、就业和人才培养质量低的专业，服务传统产业向高端化、低碳化、智能化发展。设立新专业开发基金，建立新设专业建设常态监控机制和办学质量检查评估与整改机制。 2. 实施高职卓越工程，探索人才培养模式改革 深化产教融合，充分发挥建筑职教集团的平台推广作用和品牌聚集效应，与特大型建筑企业实践混合所有制办学试点；以与海澜集团合作实施教育部现代学徒制项目为抓手，积极探索校企联合招生、联合培养、一体化育人的现代学徒制试点。结合“大众创业、万众创新”，在国家骨干专业实施高职卓越工程，试点创新性复合型高技能人才培养改革，探索卓越技术技能型人才培养。 3. 实施“信息化课程建设与改革工程”，满足学生个性化学习需求 推进在线课程建设。依托专业群，建设贴近职业岗位需求的专业文本类素材、图形（图像）类素材、音频类素材、视频类素材、动画类素材和虚拟仿真类素材等种类丰富的信息化增加教学资源库。搭建校企共享的开放式课程资源应用和学习平台，满足学生个性化自主学习的需要，为学生顶岗实习提供信息化保障，为企业参与教学资源的开发提供信息化工具。实现专业主干课程分批上网，力争国家级优质在线开放课程9门，省级优质在线开放课程6～12门。 加强教材资源开发。对贴近职业岗位工作内容，特色鲜明，及时体现与生产一线同步的新技术、新产品、新设备、新工艺，又能适应项目教学、案例教学、任务教学等职教改革的校本教材，予以优先资助建设。建设20部左右国家规划教材、10部左右省级重点建设教材、50部校级重点教材，构建三级教材建设与管理体系，建立学生参与评价教材质量 |  |  |  |
| 具体措施 | 的常态监测机制。 深化专业课程内容改革。建立产业技术进步驱动课程改革的机制，对接最新职业、行业和岗位标准，紧贴岗位实际工作过程，调整课程结构，更新课程内容。深化骨干专业项目化课程改革，推行“双证书”制度，把职业岗位所需要的知识、技能和职业素养融入相关专业课程教学中，将相关课程考试考核与职业技能鉴定合并进行。 实施公共课程振兴计划。注重学生文化素质、科学素养、综合职业能力和可持续发展能力培养，加强公共基础课与专业课间的相互融通和配合，为学生就业创业发展打下坚实基础。优化思政课教学内容，革新教学和考核方法，构建与时俱进的思政课教学体系。深化数学课程分层教学改革，注重思维训练与服务专业应用相融合。扭转大学英语课以过级为目标的应试教育模式，推动建立基于能力培养和自主学习策略训练的分层教学体系。以“快乐体育”为理念，完善体育俱乐部制教学改革。突出以应用为核心，实践“1+X”模式，稳步推进计算机应用课程分层教学。重构优化大学语文课程内容，突出语言能力训练与专业内容相融合，提高学生的语文实际应用能力。规范公共课设置与教学实施，面向全体学生开设创新创业课程群。邀请地方文化名人、名师、企业技术骨干来校开设公选课或主讲系列讲座。重点建设30门左右优质公共课程。 4. 实施“实践教学改革与创新工程”，有效提升实践教学质量 强化实训基地建设。完善专业实践教学体系建设，认真做好实训室建设规划和立项论证，建设国内领先的时空互联、信息共享的建筑类实验实训室，满足品牌专业建设和发展的新需求。按照“集约、集成、真实”的原则，加大对非建筑类专业实验实训室建设力度，推动校内资源的合理配置。力争每个专业与3家以上技术先进、管理规范、社会责任感强的较具规模的企业深度合作，共建生产性实训基地、技能大师工作室、创业教育实践平台。推动实现实训（习）基地的跨学院、跨专业共享使用，满足不同层次的学生进行适合企业岗位及社会需要的应用实践。 提高学生动手技能。完善校外实践教学三站式管理制度，强化以育人为目标的实习实训考核评价。实验实训室开放管理，提高设备利用率和实训项目的开发率，满足学生个性化学习需求。以参加省毕业设计（论文）抽检与评优活动为抓手，认真搞好顶岗实习、毕业设计和答辩工作。积极组织参加国（境）内外职业院校学生技能大赛，提高实践教学质量的显示度。构建以创新创业课程训练为基础，江苏省大学生创新实践活动计划和校级学生科研基金为载体、学校大学生创业园为孵化器的三位 |  |  |  |
| 具体措施 | 一体化的大学生创新创业训练模式，创新整合校友和合作企业资源，每个专业重点打造至少1个学生创新创业的典型案例，提升学校在“大众创业、万众创新”中的影响力。 5. 实施“教师教学能力提升工程”，打造优秀教学团队 促进教师职业成长。设立教学先锋岗，引领教书育人。实施青年教师培养工程，提高青年教师教学设计和课堂教学能力。加大教师新技能新技术培训及出国培训力度，提高专业教师的外语交流能力，拓展国际视野。邀请国内外教学名师来校开展教研教改讲座，鼓励教师参加国际学术会议和国际教科研学术组织。坚持实行“一师一企”制度，专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月，提高教师工程素养和实践能力，提高服务地方经济建设的能力。 加强教学团队建设。重视培养引进专业（学科）带头人，每年聘请企业专才和能工巧匠担任兼职教师，指导实践教学和技能训练。提高教师整体素质和专业水平，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高水平教师队伍。实施教学名师培育计划，培养8名省级教学名师，造就8名左右优秀校级专业（学科）带头人。加强课程教学团队建设，着力打造10个优秀工学结合课程教学团队。创新教学团队组建及管理办法，建立适应新任务要求的工作机制，打通专业和课程壁垒。 6. 实施“教学管理与教学方法改革工程”，切实提高教学质量 深化教学管理改革。积极应对大类招生改革，强化管理育人的理念，进一步深化“分类培养、分层教学”高职学分制管理改革，建立以学分为基本单位的学习成果认定积累制度，建立终身学习成果档案，探索普通本科、高职、社区教育机构及国（境）外合作院校之间的学分转移与认定，形成有利于实施素质教育和培养创新人才的正确导向，全面促进专业人才培养质量提高。探索建立适应现代学徒制和混合所有制办学试点的配套管理制度，推动专业教育教学改革与产业转型升级衔接配套，加强行业指导、评价和服务，发挥合作企业重要办学主体作用，推进行业企业参与人才培养全过程，形成统筹谋划、系统设计、试点先行、各方协同的校企协同育人新局面。 推进教学方法改革。以修订完善人才培养方案为基础，加强高职教育教学研究。设立教学研究与改革专项，引领课堂教学方法改革，普及推广项目教学、案例教学、情景教学、工作过程导向教学，广泛运用启发式、探究式、讨论式、参与式教学，充分激发学生的学习兴趣和积极性，切实提高课堂教学质量。组织参加江苏省和全国信息化教学大赛、 |  |  |  |
| 具体措施 | 微课比赛，全面提高教师教育技术应用能力和信息化教学水平，推动信息技术环境中教师角色、教育理念、教学观念、教学内容、教学方法以及教学评价等方面的变革。 7. 实施“专业国际化水平提升工程”，增强学校办学国际影响力 引进优质教育资源。加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作，探索中外合作办学的新途径、新模式。支持品牌专业学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源，选择类型相同、专业相近的国（境）外高水平院校联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系。申办聘请外国专家许可、举办高水平中外合作办学项目和机构。 实施“走出去”战略。加快推进品牌专业的国际认证，向东南亚国家职业院校输出校本优质教育资源。选派优秀学生到韩国、台湾、新加坡、英国、加拿大、澳大利亚等国（境）外高校做交换生，培养与中国企业和产品走出去相配套的高技能人才。通过全方位开展教育国际交流合作，积极参与专业国际规则制订，推动专业教学改革创新，提升技术技能人才培养的国际竞争力。实现招收国际留学生100～200人规模，学生国际技能大赛证书获取率明显提升。 8. 建立专业建设诊改机制，完善人才质量评价与保障体系 试点开展专业建设诊改。二级院部依据区域或行业的要求，按照高素质技术技能型人才的培养目标，制订专业人才培养各环节的质量标准，形成人才培养过程完整、规范的质量标准体系，并按照各项质量标准建立包含人才培养全过程的开放多元的质量保证制度。学校建立健全质量保证组织体系，建立一支专兼职质量保证队伍，加强质量保证的规划落实与资源统筹，建立质量保证信息发布与监控系统，发布校院两级年度《人才培养工作状态数据分析报告》、《人才培养质量年度报告》和《内部质量保证体系自我诊改报告》，每3年至少完成一次质量保证体系诊改工作。 健全质量管理保障体系。以诊断与改进为手段，在学校、专业、课程、教师、学生不同层面建立起完整且相对独立的自我质量保证机制，强化学校各层级管理系统间的质量依存关系，形成全要素网络化的内部质量保证体系。建立和完善高职学分制管理制度，完善教师教学业务水平评价奖励制度。设立教学院部年度教学管理质量奖，推动教学运行二级管理能力提升。 |  |  |  |
| 进度安排 | 本项目自2016年8月至2018年12月按年度分三个阶段推进： 第一阶段（2016年8月～2016年12月）：完成项目实施方案网络申报，完善项目申报书和任务书文本，成立校级项目建设工作领导组和各专业建设团队，出台项目建设管理办法，明确学校、二级学院两级职责，启动专业教育教学研究与改革，完善项目建设目标、思路与举措。 第二阶段（2017年1月～2018年10月）：各专业建设团队，围绕教师发展与教学团队建设、课程教材资源开发、实验实训条件建设、学生创新创业训练、国内外教学交流合作、教育教学研究与改革等六个方面具体建设内容，落实各子项目责任人和建设任务，制定实施各子项目建设方案，稳步推进各项建设任务。 第三阶段（2018年11月～2018年12月）：各专业建设团队总结提交项目验收材料，学校在校内预验收基础上，按照上级要求接受项目建设验收专家组的结项工作。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．建工、装饰、暖通、造价、机电一体化、道路桥梁、会计、网络等8个专业建设成为在全国同层次同类专业中具有领先优势、高标准通过国际专业认证、在世界同领域具有影响力和竞争力的品牌专业。国家骨干专业在申报江苏省构建现代职教体系“4+0”高职本科联合培养项目上取得突破，积极试点高职四年制本科专业，2018年前国家骨干专业完成专业诊改。发挥国家骨干专业的引领辐射作用，促进轨道交通、节能环保、先进制造业、现代服务业、文化创意业等相关专业建设，带动专业建设水平整体提升，使学校综合实力保持在国内第一方阵前列。 2．培养8名全国有影响力的专业带头人，形成具有国际视野的国家优秀教学团队。建成60门在线开放课程和2个国家级专业教学资源库，搭建专业APP终端教学平台，满足学习者个性化需求。建成8个教学工厂、8个研究中心和8个大师工作室，打造产学研一体化实训平台。完成480万基金“校友拉手”创业孵化器建设，搭建“三创”人才的孵化平台。 3. 推进国际化办学和深化产教融合成效明显。服务国家“一带一路”战略，积极向东盟职业院校输出优质教育资源，搭建国际合作育人平台，国际留学生规模达到每年100人以上。协同20家以上高职院校、100家以上大型企业，形成产学研协同育人机制，创新专业人才培养模式。 4.教研教改成效显著，出版不低于10部教学研究与改革专著，获国家或省级教学成果奖不少于2项。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1. 加强建设的组织领导 要高度重视，切实加强对国家骨干专业建设的组织领导。建立校级骨干专业建设领导小组，建设并发挥好各专业建设指导委员会的作用。建立以提高专业教学质量为导向的管理制度和工作机制，把教育资源配置和工作重点集中到专业教学工作和人才培养上来。 2. 强化信息化手段支撑 充分利用信息技术，建立校本各专业人才培养工作状态数据管理系统，及时掌握和分析各专业人才培养工作状况，依法依规发布社会关注的专业人才培养核心数据。加快推进数字化校园、教育管理、教学改革信息化平台建设，为公共信息服务、培养工作动态分析、学校行政决策和社会舆论监督提供有力支撑。 3. 加强专业建设资金保障 学校统筹利用校内专业建设、师资建设和实验实训建设经费，年自筹投入专业建设专项经费1300万元左右，到十三五末总投入建设经费不少于1.3亿元，重点用于专业教学标准开发、人才培养方案编制、专业评估、课程建设、教学团队建设、教材建设、资源库建设、教学改革等专项投入。强化项目论证、评审、立项、实施、验收等各环节的管理，使经费投入切实提高专业建设水平和专业自我发展能力。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-2 |  |  |  |
| 工作任务 | 校企共建的生产性实训基地建设（建筑工业化等7个） |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 15150080578 |
|  | 责任部门 | 实验实训与职业技能管理中心 | 联系电话 | 13952119718（徐卓） |
| 现有基础 | 1．良好的任务实施基础 江苏建筑职业技术学院地处徐州市泉山风景区，是省属公办全日制高校，国家示范性高职学院、江苏建筑职教集团理事长单位、淮海经济区高职院校协作会秘书长单位、全国建筑类高职院校数字化校园建设协作会会长单位、江苏省建筑师学会秘书长单位、教育部高职建筑装饰专业教学资源库建设牵头单位等。学校占地1080亩，建筑面积36万平方米，教学仪器设备总值1.5亿元，校园环境优美，教学生活设施齐全，文化活动丰富多彩，是“全国职业院校魅力校园”和“江苏省花园式学校”。 设有建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院、矿业与交通工程学院、机电工程学院、经济管理与人文学院、信息传媒与艺术学院等8个二级学院和基础部、思政部、体育部等3个教学部，共有全日制在校生近13000人。设有继续教育与国际交流学院，成人教育在籍学生6500余人。 拥有4个国家示范建设专业， 10个省级品牌、特色专业，16门国家级、省级精品课程，有“建筑施工技术”和“煤矿安全技术”2个国家级实训基地，先后获得14项国家、省级教学成果奖，被评为江苏省教学工作先进高校。学校还建有3个省级工程研发中心、11个市级工程研发中心和5个高新技术重点实验室，近年来获得省、市级科技进步奖21项，连续4次被表彰为江苏省科技工作先进高校。 总之，学校“十二五”期间，坚持“优化结构、充实内涵、提高质量、彰显特色”工作方针，坚持高职教育方向不动摇，坚持建筑类专业特色不动摇，坚持校企合作的道路不动摇，紧紧围绕把学校建设成为实力较强、 |  |  |  |
| 现有基础 | 特色鲜明、同类领先的全国建筑高职名校目标，全面加强内涵建设，重点推进“六项工程”，各项事业取得长足进步，为任务实施提供了良好的基础平台。 2．富有战斗力的任务实施团队 学校现有教职员工740余人，其中教授48人、副教授235人、硕士以上学位教师370人；拥有3个国家级、省级优秀教学团队，5名国家级、省级教学名师；2个省“青蓝工程”科技创新团队、3个省“六大人才高峰”高层次人才培养学术团队。学校连续4次被表彰为江苏省师资队伍建设工作先进高校，是国家高职高专院校师资培训基地、教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位。 更重要的是任务实施团队成员均是教育教学管理第一线的教师和工作人员，具有多年从事教育教学改革与研究的经验。在年龄结构上、职称结构上和学历结构上均比较合理而且富有战斗力。具体项目任务实施负责人具有副教授和高级工程师职称，是国家示范性高职学院重点建设专业带头人，主持“供热通风与空调工程技术”专业改革与建设，江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师，获得国家级优秀教学成果二等奖1次、江苏省优秀教学成果二等奖3次；参加教育部职业院校教师素质提高计划的德国教育教学法培训、新加坡南洋理工学院的办学理念与教学管理研修、台湾建国科技大学的教师课程开发培训，为任务实施提供了坚实的人员保障。 3．现实的任务应用基础 已有的实训条件。根据教学需求，以专业群内各专业的岗位通用技能与专门技能训练为基础，系统设计实训体系，完善“虚拟实训-模拟实训-实操训练”三层次的实训教学模式，整合核心专业与相关专业的实践教学资源，建成一个具有区域开放、共享功能的技能型人才实践教学中心、技术研发中心和技术服务中心。其中全景式建筑技术馆和科技智慧城市馆被住建部领导评价为“全国建筑类高职院校校内实训基地建设新标杆”。 良好的企业合作基础条件。学校先后与龙中建八局、中铁十局、中煤建设集团、南通三建、中南集团、龙信集团、徐工集团、万科集团、北京谷雨时代教育科技有限公司、徐工集团、赛摩电气股份有限公司、江苏汇博机器人技术股份有限公司、徐州利创智能科技有限公司、京东校园实训中心等四百多家知名企业等建立合作关系建功立业，其中许多已担任企业高管、技术主管等职务。 |  |  |  |
| 现有基础 | 良好的社会服务效应。学校职业技能签定中心为工程测量员、室内装饰设计师等三十五个工种进行职业签定，与中国建设教育协会签订BIM考试合作协议，成为BIM考试考点。每年为企业和社会培训BIM专业人员共2500人次、建筑安全人员5000人次，具备承接企业BIM咨询服务项目的能力。 优质培训平台。学校多年来面向企业学员开展八大员等建设领域专业人员岗位培训、二级建造师和建筑业企业小型项目管理师继续教育及企业新员工专业技术培训，取得了良好的培训教学效果和社会认可度。2015年成功申报“江苏省建筑产业现代化培训基地”，开设PC工程测量工、PC工程混凝土工、PC工程模板工、PC工程灌浆工、钢结构吊装工、支撑架设计员和装饰涂装工等8个新技术应用项目的培训工作。 基于以上条件，江苏建筑职业技术学院申报建设建筑工业化、建筑信息化、家具工厂、建筑安全、工业化机器人、京东校园实训中心和苏北地区文创产品研发与生产等7项校企合作生产性实训基地。 |  |  |  |
| 主要目标 | 实训基地建设以江苏建筑职业技术学院为主体，以深度合作企业为基础，通过“引企入校”，校企共建“校内实训车间”、“校内实训室”、“校内工作室”等模式的生产性实训基地，融教学、实训和生产于一体。 1．建筑工业化生产性实训基地 （1）校内建设单层预制装配式混凝土框架结构样板楼和单层预制装配式混凝土剪力墙结构样板楼，展示预制装配式结构构造。 （2）整合现有力学实验室和建筑材料检测实训室，新建具备技术服务功能与教学功能合一的预制结构施工质量检测实训室。 （3）新建PC结构预制施工实训场，紧贴装配化结构施工现场开发实训项目。 2．建筑信息化生产性实训基地 （1）建成省内先进的建筑信息化生产性实训基地，服务于江苏省内建筑行业现代化转型升级，为行业高级建筑管理人才培训提供保障。 （2）建成从设计、审计、监察、施工到运维，贯穿整个建筑全产业链的BIM实用型人才实训基地。 （3）实训基地作为开展项目化教学支撑平台，让学生通过BIM实训达到培养高素质技能管理人才的目的。 （4）实训基地作为开展科研支撑平台，带动学校与企业的合作，提升教师科研服务能力加大校企合作深度。 |  |  |  |
| 主要目标 | （5）承接社会BIM咨询服务项目，校企共同实施，服务于社会。 3．家具工厂生产性实训基地 家居工厂的建设以家具产品设计及生产过程为导向，建成满足建筑装饰一体化、标准化施工技术研发与生产，家具研发和制作等产学研一体化的实训中心。 （1）建设家具生产制作流程所需要的“备料区、机加工区、组装区、面漆区、安装区、包装区、展品区”7大核心区域。 （2）建筑“计算机辅助设计实训室”、“实木家具实训车间”、“板式家具实训车间”、“软体家具实训车间”、“家具涂饰实训车间”等5个实训车间。 （3）家居工厂与知名家具企业联合建设，形成相互交融新型合作关系，引进资质深厚的行业一线人员担任兼职教师与校外指导教师。 4．建筑安全生产实训基地 （1）针对建筑安全事故中高发的高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害、触电等五大伤害，建设安全事故体验室、安全技术实训室、高支模灾害报警实训室、施工用电设计实训室等。 （2）进行安全技术应用人才的培养、安全技术培训、工程安全事故评估、安全技术开发，形成安全技术实训、服务、开发于一体的培训服务中心。 5．工业化机器人生产性实训基地 （1）建设适应“工业4.0”智能制造下加工制造企业转型升级和精细化、信息化、智能生产与管理的需求，建成资源丰富、技术先进、开放共享、持续发展的工业机器人技术工程技术研发与实训平台。 （2）建设共享工业机器人工程技术研发与实训平台，与企业共同制定职业技能鉴定标准，面向行业进行技能培训与鉴定，开发在线精品实训课程。 （3）开发工业机器人在线虚拟仿真实训平台，研发产生技术成果、专利10项进行“四技”服务到和成果孵化。 6．京东校园生产性实训基地 （1）利用专业群的师资力量，研究新员工心理，为京东打造员工培训手册；对离职员工进行分析，提出留住员工的举措；打造京东校园实训中心企业文化，形成独特的风景。 （2）利用企业真实数据，进行大数据分析，京东实训中心是一个真 |  |  |  |
| 主要目标 | 实的职场，每天产生各种大量的数据，既有关于公司服务的、物流的、也有产品的、员工服务质量的等等，这些数据暗藏着很大玄机。一方面，京东也想从这些数据中发觉一些有用的信息，另一方面，也锻炼了老师的能力。 （3）通过企业和学校专业教师共同建设形成“双导师制”的新型教学模式，一方面加快教师的技术能力的提高，加速学生的社会化成长。另一方面，提升京东的竞争力。 7．苏北地区文创产品研发生产性实训基地 （1）依托艺术设计实训中心打造适应苏北地区产业转型升级的文化创意研发和生产基地。 （2）完成艺术设计专业群学生的“双创”训练和指导，三年产生一批创新创业典型。 （3）利用平台建设学校、企业交互设计研发工作站；整合企业资源，共建“双主体育人”平台。 （4）打造一支 “懂策划、精创意、深制作”的“大师”教学团队。 （5）通过平台建设教培中心、技术研发中心校企联合开展技术技能人才培养、员工培训。 |  |  |  |
| 具体措施 | 建立实训基地建设管理服务中心，中心由校企双方技术人员和研发人员共同组成，共同开发与管理实训基地建设。 1．建筑工业化生产性实训基地 （1）与龙信集团公司合作，校企共建筑工业化生产性实训基地。 （2）按照合作协议，学校提供场地，并购买必须的相关设备和软件，龙信集团公司提供设备、技术等完整解决方案。 （3）围绕预制装配结构设计、生产、施工、运营全生命周期，建设技术研发和培训工作室，建设框架结构PC建造技术展示室、剪力墙结构PC建造技术展示室、PC结构预制施工实训场、预制结构施工质量检测实训室、预制装配结构虚拟建造工作室等。 2．建筑信息化生产性实训基地 （1）与北京谷雨时代教育科技有限公司江苏分公司合作，校企共建建筑信息化生产性实训基地。 （2）按照合作协议，学校提供场地，并购买必须的相关设备和软件，谷雨时代提供软件、技术、师资及教育教学完整解决方案 |  |  |  |
| 具体措施 | 3．家具工厂生产性实训基地 （1）工厂设计改造与装修。按照计划建设包含以家具生产制作流程所需要的7大核心区域和5个实训车间的整体布局要求，并充分中央吸尘功能，通过学校和企业的实地考察，收集资料，完成家居工厂的整体设计和装修。 （2）生产设备购置。按照企业生产标准完成家居工厂各实训设备的购置与安装。 （3）校企合作与师资引进。加大家具企业文化的引入与合作，营造一个仿真的职业环境，充分利用现代信息技术，增强模拟和仿真实训条件，为实训操作前理论与实践的结合提供有效的教学途径。 （4）运营模式与管理制度。聘请家具企业管理人员和技术人员冠名共建教学工厂，吸纳家具企业工厂融入运营与管理各环节，实行“综合服务”的运营模式与“严谨实效”管理制度。 4．建筑安全生产实训基地 （1）徐州利创智能科技有限公司和江苏建筑职业技术学院签订深度合作协议，形成企业生产、学校研发技术优势互补态势，虚拟仿真实训中心实现校企共建、共管、共赢。 （2）“引企入校”，校企共建“校内实训车间”、“校内实训室”、“校内工作室”，建立建筑工程机械、交通工程机械模拟设备生产车间、建筑安全体验实训室、交通工程机械模拟实训室等。 （3）建立虚拟仿真实训研发中心，中心由校企双方技术人员和研发人员共同组成，共同开发建筑工程、交通工程和机械工程专业大类虚拟仿真实训设备、虚拟仿真实训资源、虚拟仿真实训在线开放课程。 （4）进行安全技术应用人才的培养、安全技术培训、工程安全事故评估、安全技术开发，形成安全技术实训、服务、开发于一体的培训服务中心。 5．工业化机器人生产性实训基地 （1）建设多功能工业机器人技术实训室、工业机器人虚拟仿真实训室、焊接机器人实训室、机器人创新实训室。 （2）多功能工业机器人人技术实训室主要进行机器人常用集成编程等技术的实训、培训与研发工作。工业机器人虚拟仿真实训室主要进行工业机器人的仿真、在线编程等技术的实训、培训与研发工作。 （3）焊接机器人实训室进行机器人焊接、模拟量应用、机器人集成 |  |  |  |
| 具体措施 | 等技术的实训、培训与研发工作。 6．京东校园生产性实训基地 （1）重新打造《职业形象塑造》，加强面试礼仪、技巧训练；对《推销原理与实务》课程内容进行重新整合；对《消费者行为分析》课程环节重新设计；加强《就业指导》课程中职场应对策略等。 （2）积极申报相关课题，探索新员工心理发展规律及应对措施。 （3）打造京东客服话术，作为客服中心，主要就是如何应对消费者，因此，标准的、既定的话术很关键，既让员工容易上手不慌乱，又提升了办事效率。有老师与企业共同整理、重新修订，形成文字，在员工上岗培训时要求熟练演绎。 7．苏北地区文创产品研发生产性实训基地 （1）加强人才队伍建设，规范制度保障，创新管理模式。与金一公司合作制订文创产品的研发与生产保障制度，规范化管理实训平台的具体工作。 （2）校企深度合作，建立产、教实训平台，开拓产、学、研、用一体化发展路径。建立技术研发中心1所，培训中心1所。通过促进企业、研发中心、高校联合，形成有利于研发成果市场化的联合体，将现有的研究成果转化为适应市场需求的产品，以产养研，以研促产，生产、营销、研究三个环节环环相扣。 （3）校企互设工作站，健全协同创新育人机制。在金一公司、中国邮政集团公司徐州分公司建立“教师工作站”，开展文创产品的生产与推广。在艺术实训中心建立“企业工作站”指导学生创新、创业。完成“双主体育人”平台打造，形成共建、共管、共享机制，校企协同育人机制。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．实施准备阶段（2016.09—2016.12） 首先，成立工作领导小组，由专门机构专人负责任务跟踪、任务推进、过程监控等工作；其次，紧紧围绕实训基地建设目标及任务，开展规划和基础设施建设工作；对研发人员进行整编、分工、定岗，明确职责和任务，并签订任务责任书；再次，制定中心各项管理制度、奖惩制度、财务制度等，编制中心规划书及研究指南；最后，开展现有试验场所改造工作，并同步进行科研设施设备招标程序。 2．任务实施阶段（2017.01—2018.05） 对现有科研场所及设施设备进行统一布置，立项并完成建筑工业化 |  |  |  |
| 进度安排 | 建筑信息化、家具工厂、建筑安全、工业化机器人、京东校园实训中心和苏北地区文创产品研发与生产等7项校企合作生产性实训基地的设备购置等建设工作；同时，进一步修订和完善中心制度建设。 3．任务完成阶段（2018.06—2018.12） 全面完成各实训基地建设。总结运营经验，根据行业发展动态和企业需求，动态调整软件建设内容和实训项目。继续开展学生实训、企业社会培训和技术服务，总结中心建设经验，准备验收。重点开展试验研究、数值分析和工程实践，开发数字仿真案例，开发建筑安全新技术、新方法、新工艺及新措施；推进中心与周边企业和建筑市场的合作，形成科技服务、工程技术转化和推广平台。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．建筑工业化生产性实训基地 （1）完成5个工作室（实训室）建设，校内开设学生实训项目，对外开展产业化技术工人培训和企业技术服务。 （2）开展绿产业化技术工人和项目经理人员培训。 （3）完成建筑人才岗前、转岗培训。 （4）开展科研技术服务、成果转化创造经济效益。 2．建筑信息化生产性实训基地 （1）建成省内最先进的建筑行业生产性实训基地，国家BIM教育教学示范基地，并建立健全实训基地管理运营体系。 （2）服务于江苏省内建筑行业，为行业人才培训提供保障；从设计、审计、监察、施工到运维，贯穿整个建筑全产业链。 （3）培养建筑行业实用型人才及社会管理人员。 （4）承接社会BIM咨询服务项目，校企共同实施，服务于社会。 3．家具工厂生产性实训基地 （1）完成家居工厂的所有功能分区与车间建设。 （2）完成所有生产设备购置到位。 （3）完成装饰一体化、标准化施工和家具实训项目设计。 （4）完成装饰一体化、标准化施工和家具设计的研发。 （5）完成开展一整套的校企合作运营模式、管理制度和技术服务。 4．建筑安全生产实训基地 （1）校内生产性实训基地将充分满足专业实训需求，能容纳二百名学生同时开展生产性实训，形成校内基础实训、综合实训、生产性实训和顶岗实习逐层次提高的实践教学体系。 |  |  |  |
| 预期效果 | （2）学生实训任务进行商业化设计，变消耗性实训为生产性实训、盈利性实训，通过技能提升和创新教育逐步实现自身创业能力的提高。 5．工业化机器人生产性实训基地 （1）完成实训平台运行机制建设。工业机器人技术工程实训平台将构建共建共管共享机制、校企协同育人机制、建设实训平台协同创新机制、实训设备持续更新机制、校企人员互兼互聘机制。 （2）校企同步更新实训平台设施设备。工业机器人技术工程实训平台的设备与行业企业主流技术同步。校企联合开发实训新设备、虚拟、仿真实训系统。企业投入不低于总投入的30%。开发能满足学生和企业员工自主学习需要的网络实训平台。 （3）构建职业特色鲜明的实践育人体系。对接最新工业机器人职业标准、行业标准和岗位规范，构建机电一体化技术专业群实践教学体系，及时更新实训项目与内容。注重职业技能和职业精神的融合，发挥企业文化育人功能。 （4）加强并优化实训指导教师队伍建设。工业机器人技术工程研发与实训平台师资队伍结构合理、增加指导能力强的专职实训指导教师，专职实训指导教师的双师素质比达为100%，培养“教练型”的教学名师；合作企业技术骨干和特殊技能人才作为兼职实训指导教师比例不低于30%，企业兼职教师指导实践教学比例不少于30%。 （5）提升实训平台实践育人和服务能力。进行工业机器人技术人员培训，做好“四技”服务、校企科技成果孵化。 6．京东校园生产性实训基地 （1）全面提升学生的面试水平、技巧。 （2）提升企业培训效率，减少京东员工离职率，不断增加员工职业自豪感、职业成就感。 （3）提升京东企业形象，促使客服服务水平提高，消费者投诉率降低。 （4）通过大数据分析，对京东在各个环节进行优化，提升企业整体竞争力。 7．苏北地区文创产品研发生产性实训基地 （1）合作培养师资管理。学校每年安排教师到企业挂职锻炼，提高教师的实践水平。 （2）合作建设专业管理。合作探索教学改革，积极开展“订单式”等工学结合模式培养人才。 |  |  |  |
| 预期效果 | （3）合作校园实验实训基地建设管理。学校吸引企业参与学校实训基地建设，企业提供资金，设备、技术、人员等，用于学校环境改善、共建实验实训基地等。 （4）合作开展科研、技术服务管理。共同申报科技项目，开展技术攻关、技术服务。 （5）合作培训。合作开展各类技术、管理培训，培养社会急需的人才。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．组织保障 为确保项目顺利实施，成立由校领导牵头的工作小组，负责推进、监控该项工作，统筹项目进度安排，协调相关政策，落实配套资金，掌控项目整体进度和资金监督管理等；责成专门机构专人负责跟踪、促进该项工作，在任务实施的每一阶段均有研讨环节，及时总结经验，反思不足与教训，实现整改优化。 2．制度保障 制定《校企共建实训基地建设项目专项资金管理办法》，项目建设经费按照“统一规划、单独核算、专款专用”原则使用，成立项目建设专项资金管理组，统筹安排各项目的资金投向及年度资金，并对项目经费实行全过程管理。建立实训基地建设专项资金管理责任制，确保资金不截留、挤占和挪用，并主动接受来自社会各界和审计部门的监督检查，确保各项建设项目资金使用合理、规范。制定《实训基地建设项目管理办法》、《实训基地建设项目评价与考核办法》等一系列管理文件，做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。 3．资金保障 项目总投资由财政投入、学校自筹和企业投入三部分组成。学校设置专项资金保障，实行专款专用，便于该项工作的及时完成。 4．团队保障 组建一支高水平的建设团队，项目团队成员优势互补，经验丰富、能力突出；并且建立目标责任制，进行项目适时监测，定期对项目总体执行情况及各子项目执行情况进行绩效考核。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-3 |  |  |  |
| 工作任务 | 优质专科高等职业院校建设 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 教务处 | 联系电话 | 13952119759（孙亚峰） |
| 现有基础 | 江苏建筑职业技术学院是省属公办全日制高校，国家示范性高职学院。现设有建筑工程技术学院、建筑设计与装饰学院、建筑设备与市政工程学院、建筑工程管理学院、矿业与交通工程学院、机电工程学院、经济管理与人文学院、信息传媒与艺术学院等8个二级学院和基础部、思政部、体育部等3个教学部，共有全日制在校生近13000人。设有继续教育与国际交流学院，成人教育在籍学生6500余人。 现有教职员工740余人，其中教授48人、副教授235人、硕士以上学位教师370人；拥有3个国家级、省级优秀教学团队，5名国家级、省级教学名师；2个省“青蓝工程”科技创新团队、3个省“六大人才高峰”高层次人才培养学术团队。学校连续4次被表彰为江苏省师资队伍建设工作先进高校，是国家高职高专院校师资培训基地、教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位。 学校拥有4个国家示范建设专业， 10个省级品牌、特色专业， 16门国家级、省级精品课程，有“建筑施工技术”和“煤矿安全技术”2个国家级实训基地，先后获得14项国家、省级教学成果奖，被评为江苏省教学工作先进高校。学校建有3个省级工程研发中心、11个市级工程研发中心和5个高新技术重点实验室，近年来获得省、市级科技进步奖21项，连续4次被表彰为江苏省科技工作先进高校。 学校秉承“厚生尚能”校训，弘扬“求实创新”校风，着力培养基础厚、技能强、后劲足、能吃苦的高素质技术应用型人才。坚持以“为每一位学生提供最适合的教育，让每一位学生得到充分发展”为宗旨，全面实施“分类培养、分层教学”，人才培养质量不断提升，毕业生就业质量高，发展潜力大。近年来，始终坚持以社会需求和就业为导向，先后与国内知名大型企业合作共建16家企业学院，联合培养企业急需的各类技术应用型人才。其中，与中煤建设集团联合成立的“中煤建设学院”，开办矿井建设专业四年制教学班，学生在集团内就业享受本科毕业生待遇。 学生在全国、全省高校各类技能大赛、数学建模和英语竞赛中屡次 |  |  |  |
| 现有基础 | 获得大奖，每年有数百名学生通过“专转本、专接本、海外本科直通车”等渠道进入江苏省内本科院校、国外高校继续深造学习，与江苏师范大学联合开办3+2分段培养“电气自动化技术”本科专业，与南京工业大学联合开办3+2分段培养“建筑工程技术”本科专业。 学校地处徐州市泉山风景区，占地1080亩，建筑面积36万平方米，教学仪器设备总值1.5亿元，是江苏建筑职教集团理事长单位、淮海经济区高职院校协作会秘书长单位、全国建筑类高职院校数字化校园建设协作会会长单位、江苏省建筑师学会秘书长单位、教育部高职建筑装饰专业教学资源库建设牵头单位。学校新老校区连片建设，校园环境优美，教学生活设施齐全，文化活动丰富多彩，是“全国职业院校魅力校园”和“江苏省花园式学校”。 |  |  |  |
| 主要目标 | 科学规划学校发展远景，准确定位学校办学方向，深化学校内涵建设、大幅提升教育教学质量、实现学校办学层次有所突破，综合办学水平领先省内同类院校，提升示范辐射能力；加强专业建设、形成特色鲜明的专业体系、部分优质专业达到全国一流水平；继续提高科学研究水平，加强师资队伍建设，深化校企合作、协同创新工作，进一步提升社会服务能力；在区域经济社会发展中发挥重要作用，提高与地方经济社会发展需求契合度、建立高素质技术技能人才培养基地，突出行业优势，显著提高核心竞争力与行业影响力；初步实现建设“高水平、有特色、具有国际水准的全国一流高职院校”办学目标。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．切实提高人才培养质量。不断更新教育发展理念，持续深化教育教学改革，建立行业企业合作发展平台，优质服务学生成长成才，健全人才质量保障体系，突出抓好招生就业。 2．打造高水平人才队伍。健全人才队伍建设机制，突出高端领军人才引进，加强中坚骨干队伍建设，提升教师教学科研服务能力。 3．大力提升专业整体水平。健全专业建设体制机制，推进品牌特色专业建设，建立紧密对接产业链、创新链的专业体系，提高学校发展和专业建设与地方经济社会发展需求契合度，深化课程体系改革与建设，开展教学诊断与改进，加强实验实训实习体系建设，推进教学管理与教学方法改革。 4．推进科技工作重点跨越。健全科研工作体制机制，加强科技平台建设与应用，加强校企合作、协同创新工作，增强服务经济社会发展功能，提高科技成果转化度，加强科研骨干队伍建设。 5．加大对外合作交流力度。积极拓展对外交流项目，加快专业国际化进程，大力发展留学生教育。 6．加强办学实力建设。健全现代大学制度，优化整合学校发展资源，打造专业特色文化，提升校园数字化水平，深化后勤社会化改革，构建优质公共服务体系。 |  |  |  |
| 具体措施 | 7．大力加强党建和思政教育。加强和改进思想政治教育工作，坚持立德树人，加强社会主义核心价值观教育，牢牢把握办学方向。扎实开展多种形式的师德师风教育，健全完善师德建设长效机制。 8．推进平安和谐校园建设。确保校园安全稳定，健全维护校园稳定的综合防控体系，提升危机公关和应急处理能力。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．组织准备阶段（2016.08—2016.12）：学习文件，领会要求；组成团队申请立项；成立有校领导担任组长的工作领导小组，分管领导担任组长的各专项工作小组；组织团队调研学习，了解优质专科高等职业院校建设内容、过程、措施；摸底学校整体情况，梳理相关工作，开展专项工作。 2．实施操作阶段（2017.01—2018.05）： ——任务分解（2017.01—2017.03）。通过学习调研，了解掌握其他省份优质专科高等职业院校建设思路、路径，设立专项工作组，确定专项工作任务、进行任务分解，细化到人； ——项目实施（2017.04—2018.03）。拟将优质专科高等职业院校建设工作分解为体制建设、专业课程、实验实训、科研和社会服务、合作交流、学生管理与服务、校园文化、办学实力和社会声誉等8个专项任务，按照专项工作任务，制定工作计划，协调组织实施，建立完善实施质量监控体系； ——实施完善（2018.03—2018.05）。随着项目实施实际情况，调整相关实施措施、办法，完善相关实施标准，重点是形成可操作的优质专科高等职业院校建设标准。 3．总结推广阶段（2018.06—2018.12）：整理汇总相关数据、梳理相关规章制度、制定相应的标准；组织团队撰写项目任务实施报告，开展评审验收工作；一定范围内推广应用，明确深化研究方向。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 1．形成特色鲜明、定位准确的学校“十三五”事业发展规划，规划设计科学合理、目标明确、思路清晰、举措得力。 - 2．人才培养质量提高显著，全面推进专业课程建设，继续深化教育教学改革。建成60门项目化课程，9门国家级和12门省级在线开放课程，建设2个国家专业资源库，建设6个省级骨干专业，2个在全国具有领先优势、在世界具有影响力和竞争力的品牌专业，培育卓越技术技能人才。 - 3．形成一支结构合理、战斗力强的师资队伍。稳定师资队伍规模，打造校企互通教学团队，专兼教师比例适当；师资队伍结构更加合理，专任教师中正高职称比例达到12%，副高以上职称比例达到45%；硕士学位比例达到85%，博士学位比例达到10%；专业教师中“双师素质”教师达到90%；建成2个以上具有国际视野的国内一流教学团队；培育60个左右覆盖重点专业群和核心课程的校级科技创新团队、优秀教学团队，10个以上入选省级以上团队。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 4．专业结构合理、整体实力有明显提升。建设国家及省级重点建设专业8个，重点建设3～5个国内一流专业，使之保持国内领先地位；建设10个左右校级品牌特色专业，形成专业建设“宝塔式”结构；加强非建筑类专业建设，形成相互协调、融合发展的专业体系。 - 5．科研工作成效显著、服务社会能力进一步提高。力争国家级基金项目有所突破；年均发表核心期刊80篇以上，获省市级科技进步奖不少于45项，年均获得授权的实用新型专利技术不少于100项、授权发明专利不少于10项，推动5～10项重大科技成果的转化；面向企业年均开展培训、鉴定和技术服务3万人次；有效实施协同创新中心建设，带动形成5个以上省协同创新中心增长点；优化科研平台布局，着力建设5个以上在行业内有影响的科技研究平台、5支以上在行业有地位的科技创新团队；与政府、科研院所和企业等合作共建研发机构10个以上，科技服务项目300个以上，各类技术服务到款额累计达6000万元。 - 6．对外交流合作有所突破。服务国家战略，向东盟2-3个国家输出优质教育资源；每年选派150名左右中青年骨干教师海外访学、研修和培训，选送150名学生赴海外高校交流学习；扩大国际留学生招生规模，在校留学生人数达到100人。 - 7．办学实力得到进一步提升。继续完善现代大学制度，推行大学治理；调整优化学校现有资源，实现共享共通；营造大学文化氛围，构建特色文化育人体系；提高资源信息化水平，搭建一流实践教学平台；进一步推动后勤社会化改革，提供优质服务，构建优质公共服务体系，增强师生员工幸福指数。 - 8．形成一套科学的党建和思政工作机制。坚持党要管党、从严治党方针，不断推进党建工作观念创新、方法创新和制度创新；构建完善的思想政治教育体系，健全完善师德建设长效机制。 - 9．平安和谐校园建设成效显著。采取措施保证校园安全稳定，健全维护校园稳定的综合防控体系，提升危机公关和应急处理能力；深化后勤社会化改革，稳步提高教职工福利待遇，改善师生学习生活条件。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．集思广益、科学制定完善十三五事业发展规划，突出学校办学特色。 2．组织保障，成立由校领导牵头的工作小组，负责指导、协调该项工作。 3．制度保障，进一步优化学校管理、教学管理、教学质量评价、实验实训、师资队伍建设、校企合作、科学研究、教学研究、学生管理服务等相关制度，去芜存菁。 4．人员保障，责成专门机构专人负责跟踪、促进该项工作。 5．学习保障，实施调研学习其他高职院校建设的相关经验。 6．资金保障，设置专项资金，便于该项工作的及时完成。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-4 |  |  |  |
| 工作任务 | “建筑全产业链开放性公共技能实训”基地 ——建筑类“双师型”教师培养培训基地建设 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 孙进 | 联系电话 | 18052122008 |
|  | 责任部门 | 人事处 | 联系电话 | 13952119719（刘海波） |
| 现有基础 | 江苏建筑职业技术学院是省属公办全日制高校，国家示范性高职学院。是国家建设行业技能型紧缺人才示范性培养培训基地、国家级建筑技术实训基地、国家级煤矿安全技术实训基地、国家高职高专院校师资培训基地、教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位、中国建设教育协会高等职业与成人教育专业委员会副主任单位、江苏建筑职教集团理事长单位、淮海经济区协作会秘书长单位、江苏省建筑师学会秘书长单位。 学校综合实力雄厚，位列全国高职院校竞争力排名第42位，居省内前三甲。在江苏高职院校人才竞争力排名中位居第五。建筑类专业综合实力国内领先，企业学院全面覆盖建筑类专业，连续八年省科技工作先进高校，连续４次省师资工作先进高校。 学校按照“集成、共享、开放”的原则和“源于现场、高于现场”的要求，建成了融材料展示、功能表现、技术应用、专业实训、文化熏陶为一体的建筑技术馆，被住建部领导评价为“建筑类校内实训基地建设的新标杆”。校内实验实训基地形成了建筑技术、机电技术、电子技术、经济管理等4大板块，教学仪器设备值达到1.5亿元。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1．在校内建设一个校企合作的 “建筑全产业链开放性公共技能实训”基地。围绕建筑设计、建造、运营等产业链构建专业实训链，教师通过的实验实训基地建设、专业训练、教学，提高建筑类教师的工程实践能力、课程开发能力和专业教学能力。 |  |  |  |
| 主要目标 | 2．在校企合作企业内建立“教师工作站”，教师通过产学研合作参与企业的新工艺、新技术、新产品、新的管理方法的研发，提高教师解决企业工程技术问题，提供技术服务的科技开发能力和创新能力。 3．深化校企合作、产教融合，创新共建、共管、共享的适应建筑类“双师型”教师培养培训的体制机制，提高培养培训质量。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．依托国家“十三五产教融合”工程项目，建设“建筑全产业链开放性公共技能实训”基地，建设经费由中央财政投入、学校企业多方参与。 2．三年内在校企合作企业内建立10个左右“教师工作站”，每个工作站常年保持3-5名教师驻站工作，为建站企业培训技术骨干和技术工人；开展生产工艺与技术革新，解决技术难题，提供技术服务；与驻点企业合作争取科技项目；合作开展实训实习学生管理。 3．立足区域内建筑类职教师资的培训需求，关注教师专业发展，紧跟建筑行业技术发展趋势，制定符合职教师资教育教学能力提高的培训方案。 4．制定系列化制度，规范教师培养培训基地管理。 5. 建立完善校企共建“教师工作站”管理运行激励机制。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．2016—2018年建设完成“建筑全产业链开放性公共技能实训”基地 2．2016-2018年在校企合作企业建立10个左右“教师工作站”。 3．2016-2017年建立完善“建筑全产业链开放性公共技能实训”基地管理运行机制。 4．2016-2017年建立完善校企共建“教师工作站”的管理运行激励机制。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理的建筑类“双师型”教师培养培训基地。建成服务能力强、共享程度高、辐射作用大的区域性建筑类职教师资培养培训基地。 2．通过共建、共管、共享促进校企合作，创新校企合作管理体制。 3．成为区域性建筑类教师发展中心，带动区域内职业教育发展。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．组织保障：成立项目建设领导小组。 2．经费保障：中央财政投入、学校企业多方参与。 3．制度保障：系列化制度规范管理。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-6 |  |  |  |
| 工作任务 | 立项建设省级高等职业教育专业教学资源库（5个）和精品在线开放课程（21门） |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 教务处 | 联系电话 | 13952119759（孙亚峰） |
| 现有基础 | 江苏建筑职业技术学院是国家示范性高职院校，占地1080亩，建筑面积36万平方米，在校生约13000人，教师中正高职称48人、副高职称235人，硕、博士占专任教师比例达82%，现有3个国家级和省级教学团队；建有4个国家示范专业、两个教育部重点建设专业、4个省级重点建设专业群、10个省级品牌特色专业；建有2个中央财政支持建设的校内实训基地、1个省级区域共享型实训基地、121个实验实训室，教学仪器设备总值1.5亿；完成了150部校本特色教材、12部省级重点教材、23部国家职业教育“十二五”规划教材建设；获得14项国家和省级优秀教育教学成果奖；获得12项国家、省级信息化教学、微课大赛一等奖，22项全国高职院校职业技能大赛一等奖。学校牵头建设国家级建筑装饰工程技术专业教学资源库，参与国家级专业教学资源库建设4项；完成16门国家级、省级精品课程。 |  |  |  |
| 主要目标 | 通过政、校、行、企等多元合作方式，以专业教学内容与课程体系改革为前提，以碎片化的资源建设为基础，以结构化的课程建设为骨架，充分发挥多媒体表现资源的优势，开发建设“能学辅教”的国家级职业教育专业教学资源库1项，江苏省职业教育专业教学资源库4项，立项建设省级及以上精品在线开放课程21门。开发替代性虚拟仿真实训系统，推广教学过程与生产过程实时互动的远程教学。以满足多区域职业院校相关专业教学、企业培训和社会学习者的需求。资源库和精品在线开放课程以实现学习者乐学、授课者善教、行业企业乐于参与、社会访客畅游其中为建设出发点，最终达到内容丰富、高效互动、技术先进、共享开放、持续更新的整体要求，提升我国职业教育人才培养质量，增强职业院校的社会服务能力。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．满足专业需求，系统设计体系 根据产业发展前景预测，在开展充分的专业人才市场需求状况和专业毕业生就业现状调研的基础上，按照“一体化设计、结构化课程、颗粒化资源”的顶层设计和建设规范，进行建设。通过持续更新，确保专业教学资源的有效性，满足以学习者为中心的需求，使专业教学资源库具有通用性和标准化。 2．加强规范管理，资源分层建设 规范资源库和精品在线开放课程建设、应用、引进和对外推广的工作程序，重视资源库和精品在线开放课程的个类型资源的分层建设，做好建设质量的审核和把关。加强教学过程和平台运行监管，防范和制止有害信息传播，保障平台运行稳定和用户、资源等信息安全。 3．多元合作开发，实现资源共享 以满足专业的共性需求为基本，兼顾不同区域、不同院校特点，通过多元合作，整合优秀专业团队，吸纳全国优秀教学资源和企业优质技术资源，利用“互联网+”技术支撑，探索开放式管理和网络化的建设和运行机制，建设共享开放、持续更新的专业教学资源库和在线开放课程，满足多元使用者的需求，具有实用性、开放性。 4．虚拟实操结合，提高教学质量 综合利用计算机图形学、虚拟现实与仿真技术学、计算机网络技术等虚拟现实技术，设计制作能够展示设备、工具、材料、构造、施工过程的动画，建立设计、施工和安装等专项技术的虚拟实训平台。通过虚拟与实操实训有机结合，有效降低实践教学成本，提高教学质量，实现专业教学资源效益的最大化。 5．校企联合管理，确保持续更新 采用项目团队校企融合、优势互补、联合共建的方式，整合企业的市场化需求，建立企业乐于共建、共用、共管的运行机制。设立校企信息互通信息网站，设立企业在线、技术前沿等专栏，及时更新新技术、新材料、新工艺、新产品，有效地丰富专业教学资源库的内容，实现高效互动和持续更新，最大限度地发挥专业教学资源库和在线开放课程的效能，增强服务社会的能力。 |  |  |  |
| 进度安排 | 专业教学资源库和精品在线开放课程建设进度根据目标和内容主要分为启动与调研、建设、运行调试、推广应用、维护更新等5个阶段（见表1）。 表1 专业资源库和精品在线开放课程建设进度 时间 范围; 建设内容; 预期目标. 启动与调研阶段; 2016.09; 申请立项. 2016.01 ¦ 2016.07; 需求 分析; 对学校需求、企业需求、社会学习者需求进行全方位分析。; 形成专业调研报告，明确专业定位，构建课程体系和专业知识、技能体系，开发人才培养方案，形成专业标准。. 专业 调研; 开展全国范围内的专业调研，分析加入资源库建设的各院校本专业的实训条件、参与企业资源、精品课程和师资团队。. 专家 咨询; 与专家研讨各个专业的教学基本要求、知识技能体系、课程设置、资源库建设方案和实施推广资源库等。. 建设阶段; 2016.06 ¦ 2017.12; 专业资源初期建设; 完善各专业调研报告，人才培养方案、教学内容及标准、专业办学条件等，完成专业级教学资源的建设。; 完成精品在线开发课程建设和课程素材的收集与整理。. 课程、素材资源 开发; 校企合作开展5个专业资源库和省级以上21门精品在线课程建设，完成课程说课视频、课程标准、项目教案、项目案例、教学录像、学习指南、试题库、课程考核办法等； 启动课程素材级建设工作，制作15门课程虚拟操作案例。. 资源库功能设计; 根据学校、企业、社会需求和教育部资源库建设精神，设计资源库的各项学习功能，提供在线学习、虚拟实训、学习测试，交流互动、检索和下载服务。; 制定专业资源库建设框架和服务功能，制定出资源库内容模块，明确平台、模块、课程、特色资源包的具体内容及各类资源的建设标准。. 资源库内容设计; 设计资源库包含的各项教学内容：明细专业建设、课程中心、素材中心、培训中心、企业中心、社会中心等资源建设具体内容与规范要求。. 学校教学资源开发; 完善专业建设文件，整合开发各课程资源、素材资源。; 完成50门主干课程的教学设计，教学资源的开发、收集和整理。. |
|  | 时间 范围; 建设内容; 预期目标. 建设阶段; 2017.01 ¦ 2017.06; 企业学习资源开发; 按照行业企业标准规范，设计开发企业相关岗位的课程学习包，、企业案例等技术资料。; 完成行业企业信息资讯、政策法规、标准规范、案例学习等岗位学习包的开发。. 2017.07 ¦ 2017.11; 职业培训资源开发; 针对职业、技能、师资等培训需求，与行业企业合作开发技能培训包、职（执）业资格培训包、师资、竞赛培训包的方案、内容、测试系统建设。; 完成25个培训包资源建设。. 2017.12 ¦ 2018.03; 资源库服务与管理建设; 建设资源库学习交流平台，提供教学指导和技术咨询，开发教学资源检索和下载服务，培训资源上传服务，收集资源库使用评价和意见。; 建成资源库服务与管理平台，将各教学资源上网发布。. 2017.12; 中期 检查; 依据资源库任务书和子项目任务书，检查各个项目建设情况、建设质量和经费使用情况检查。; 保证所有建设任务按计划进行，资源质量符合要求。经费使用符合相关规定。. 2018.04 ¦ 2018.06; 资源审核与 验收; 依据项目任务书，审核入库资源，审核经费使用情况。; 审核后的资源符合入库要求，整改不符合要求的资源。. 2018.07; 资源导入阶段; 将所有建设资源导入资源平台，边导入边修改，优化资源与资源平台配合度。; 资源导入符合资源平台要求。. 运行调试; 2018.08 ¦ 2018.10; 集成各类教学资源，资源库投入试运行，完善优化各项功能，边用边建，不断吸纳建议，随时更改完善。; 资源库稳定可靠运行。. 推广应用; 2018.11 ¦; 制定教学资源库使用计划，向全国各职业院校和典型行业企业推广应用，进行专业示范教学，推进教学模式和教学方法改革。; 项目验收后，向职业院校和典型行业企业推广应用专业教学资源库。. 维护更新; 2018.12 ¦; 收集分析资源库应用过程中存在的问题，紧跟网络信息技术的更新，不断改进资源库的软硬件支撑平台技术，丰富完善资源库的各项资源。; 能实现资源库网站网络远程维护，方便系统更新和升级。. |
| 预期效果 | 通过校企行的密切合作，建成具有先进性、实用性、开放性、共享性、可持续性特点的5个省级以上专业教学资源库和21门省级以上精品在线开发课程。项目的建设及推广应用，将引领专业的改革与建设，提升人才培养的质量，同时为企业、行业发展和职业培训服务，为继续教育和终身教育提供学习平台，提升服务地方经济与社会发展能力。 ## 1．集成创新，建成覆盖专业知识点、技能点的云资源库 以职业岗位典型工作任务所需的知识点、技能点为资源载体，顶层设计专业教学资源库建设内容。建成有4000小时微课视频、3500个重点难点动画演示、300个虚拟实训项目、1000个虚拟场景，2000个案例、60000张图片、50门在线开发课程资源及若干培训资源包等构成的1个国家级专业教学资源库、4个省级专业教学资源库和21门省级及以上精品在线开发课程。 ## 2．引领专业教学改革，提升人才培养质量 教学资源库在全省全国高职院校中推广使用，将引领全国高职院校教学模式和教学方法改革，推进教育教学信息化建设，促进不同类型和地区的高职院校人才培养水平均衡发展，整体提高职业教育教学水平，提升人才培养质量。 ## 3．满足多样化学习需求，服务学习型社会建设 资源库和精品在线开放课程能针对教师、学生、企业员工、社会学习者等不同人群的不同需求，将资源载体任意组合成若干能力模块、岗位技术课程和个性化的课程体系，服务他们的专业学习、职业成长与终身学习。整合开发基于云技术、具有社区化模式的多终端数字化教学空间，支持颗粒化、个性化、探究式学习、移动学习与协作学习。教学资源支持10万人同时在线，日访问量100万的需求，保证教学资源的更新跟上行业的发展且年更新量不少于10%。 ## 4．建立资源建设与产业发展随动机制，实现资源库可持续发展 - 资源库项目建成后，以建立合理的运营机制为基础，分步实施，保障资源建设合作单位能够紧跟产业发展需求，持续更新资源库内容，开放式管理、网络化运行，保证资源的先进性，实现共建、共享、共管、共赢，保障教学资源库的可持续发展。 |  |  |  |
| 保障措施 | 平台将提供多种支持服务，以满足专业教学资源库和精品在线开发课程建设的需求，达到预期的建设目标。 1. 高水平的建设团队 项目建设团队集全国校、行、企等多元优秀的专业资源建设人才，在长期紧密合作中形成了一支高水平的建设团队。 （1）行业协会人才团队支撑，汇集了全国知名的行业企业专家与职教专家。 （2）企业人才团队支撑，5家世界双500强企业、60家一级资质公司，长期与专业建设紧密合作，代表了行业的最高水平。 （3）专业教学团队支撑，5个国家重点和校品牌专业建设汇集了高水平一线教师团队。 （4）技术研发机构人才团队支撑，为专业共享型教学资源库建设和推广提供有力的技术支撑和保障。 2. 完善的保障体制机制 （1）设立项目工作机构，成立项目领导小组，设立工作组，具体负责项目规划的实施与协调。 （2）建立项目建设责任制，确保项目按计划、有步骤稳步推进。 （3）规范项目建设经费管理，实行专项管理，专款专用，严格执行预算管理。 （4）建立资源库建设评审机制。 （5）实行项目建设年报制度，按年度对建设进度、建设经验与不足等进行总结。 3. 建立资源库持续更新机制 （1）建立内涵更新制度，确保专业教学资源库内涵的及时持续更新。 （2）建立信息收集制度，确保专业教学资源库行业、企业、专业信息的及时持续更新。 （3）建立校企联合管理机制，实现共建、共管、共赢。 （4）建立年度更新评选奖励机制，鼓励各级各类学习者、培训者创新使用、持续使用。 4. 加强知识产权保护 资源库建设过程及推广使用中始终加强对知识产权的保护，采取如下措施。 （1）坚持原创性。 （2）加强过程监控。 （3）申报“专利”和“软件著作权”。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-7 |  |  |  |
| 工作任务 | 建成一批职业能力培养虚拟仿真实训中心（建筑信息化、建筑安全） |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 实验实训与职业技能管理中心 | 联系电话 | 13952119718（徐卓） |
| 现有基础 | 1.学校具备基础条件 （1）师资力量 江苏建筑职业技术学院现开设安全技术与管理、建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术和建筑智能化工程技术等专业，专业教师82人（其中65人为BIM讲师）。建筑工程技术专业是依托的建筑工程技术专业是国家示范建设重点专业、教育部高职高专教育教学改革试点专业、江苏省重点建设专业群，2015年江苏省高校品牌专业建设A类项目，形成的工学交替、分类培养人才培养模式，具有鲜明职教特色，二次获得国家教学成果奖。构建了“3+3”、“3+2”现代职业教育体系；是全国同类专业中同时拥有国家级教学名师、省级优秀教学团队的专业；是全国同类专业中拥有国家级精品课程最多的专业，是全省乃至全国同类专业的排头兵。 （2）实训条件 根据教学需求，以专业群内各专业的岗位通用技能与专门技能训练为基础，系统设计实训体系，完善“虚拟实训-模拟实训-实操训练”三层次的实训教学模式，整合核心专业与相关专业的实践教学资源，建成一个具有区域开放、共享功能的技能型人才实践教学中心、技术研发中心和技术服务中心。全景式建筑技术馆和科技智慧城市馆被住建部领导评价为“全国建筑类高职院校校内实训基地建设新标杆”。学校现有BIM专用机房5间（电脑设备350台、交换机服务器5台、BIM软件5套）、安全事故体现室等实训室12间，现在正在利用品牌专业建设经费建设高职院校仅有的建筑工业化结构实验室。 |  |  |  |
| 现有基础 | 2.企业合作基础条件 学校先后与龙信集团等四百多家企业建立合作关系。 （1）北京谷雨时代教育科技有限公司 北京谷雨时代教育科技有限公司是一家创新型BIM教育与服务的企业，公司的主营业务包括：BIM综合高技能人才培养，BIM专业建设综合解决方案的提供，产业园区BIM创新平台建设等，是依托互联网+技术的双创型公司。是中国建设教育协会全国BIM应用技能等级认证考试的指定专业服务机构。学校与该公司签订战略合作协议，企业捐送价值360万元教学软件。 （2）徐州利创智能科技有限公司 徐州利创智能科技有限公司是建筑工程机械模拟机仿真设备,消防灭火救援模拟仿真设备及软件，电力带电举高作业车模拟仿真，研发、生产、销售、售后和机械技术培训为一体的综合性企业。 3. 学校职业技能签定中心 学校职业技能签定中心为工程测量员、室内装饰设计师等三十五个工种进行职业签定，与中国建设教育协会签订BIM考试合作协议，成为BIM考试考点。每年为企业和社会培训BIM专业人员共2500人次、建筑安全人员5000人次，具备承接企业BIM咨询服务项目的能力。 基于以上条件，江苏建筑职业技术学院申报建设建筑信息化、建筑安全两项虚拟仿真实训中心。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1.建筑信息化虚拟仿真实训中心 建成省内先进的建筑信息化生产性实训基地，服务于江苏省内建筑行业现代化转型升级，为行业高级建筑管理人才培训提供保障；建成从设计、审计、监察、施工到运维，贯穿整个建筑全产业链的BIM实用型人才实训基地；实训基地作为开展项目化教学支撑平台，让学生通过BIM实训达到培养高素质技能管理人才的目的；实训基地作为开展科研支撑平台，带动学校与企业的合作，提升教师科研服务能力加大校企合作深度；承接社会BIM咨询服务项目，校企共同实施，服务于社会。 2.建筑安全虚拟仿真实训中心 针对建筑安全事故中高发的高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害、触电等五大伤害，建设安全事故体验室、安全技术实训室、高支模灾害报警实训室、施工用电设计实训室等，进行安全技术应用人才的培养、安全技术培训、工程安全事故评估、安全技术开发，形成安全技术实训、服务、开发于一体的培训服务中心。 |  |  |  |
| 具体措施 | 实训中心建设以企业为主体，以与江苏建筑职业技术学院深度合作为基础，通过“引企入校”，校企共建“校内实训车间”、“校内实训室”、“校内工作室”等模式的生产性实训基地，融教学、实训和生产于一体。 1.建筑信息化虚拟仿真实训中心 按照合作协议，学校提供场地，并购买必须的相关设备和软件，谷雨时代提供软件、技术、师资及教育教学完整解决方案；在学校现有的基础之上扩建机房并增加3D打印机、放线机器人、三维扫描仪、无人机等先进技术设备，以供学员掌握最渐进的建筑BIM技术，培养顶尖综合实用人才。 2.建筑安全虚拟仿真实训中心 充分利用徐州利创智能科技有限公司和江苏建筑职业技术学院签订深度合作协议，形成企业生产、学校研发技术优势互补态势，虚拟仿真实训中心实现校企共建、共管、共赢；“引企入校”，校企共建“校内实训车间”、“校内实训室”、“校内工作室”，建立建筑工程机械、交通工程机械模拟设备生产车间、建筑安全体验实训室、交通工程机械模拟实训室等。 3.建立虚拟仿真实训研发中心 中心由校企双方技术人员和研发人员共同组成，共同开发建筑工程、交通工程和机械工程专业大类虚拟仿真实训设备、虚拟仿真实训资源、虚拟仿真实训在线开放课程。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1.2016年9月—2016年12月。围绕实训基地建设目标及任务，开展规划和基础设施建设工作。对研发人员进行整编、分工、定岗，明确职责和任务，并签订任务责任书；制定中心各项管理制度、奖惩制度、财务制度等，编制中心规划书及研究指南；开展现有试验场所改造工作，并同步进行科研设施设备招标程序。 2.2017年1月—2017年12月。完善中心制度建设及设施建设；对现有科研场所及设施设备进行统一布置，立项购置技术研发设备；建筑信息化虚拟仿真中心组织学生开展信息化建造技术实训，面向企业开展BIM技术培训，协同企业开展BIM技术应用研发，提升BIM技术应用效率；建筑安全虚拟仿真中心组织专职科研人员开展建筑安全控制技术、防灾减灾技术、结构安全监测诊断、施工安全控制等工作。 3.2018年1月—2018年12月。全面完成各实训室建设。总结运营经验，根据行业发展动态和企业需求，动态调整软件建设内容和实训项目。继续开展学生实训、企业社会培训和技术服务，总结中心建设经验，准备验收。重点开展试验研究、数值分析和工程实践，开发数字仿真案例，开发建筑安全新技术、新方法、新工艺及新措施；推进中心与周边企业和建筑市场的合作，形成科技服务、工程技术转化和推广平台。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1.建筑信息化虚拟仿真实训中心 （1）建成省内最先进的建筑行业生产性实训基地，国家BIM教育教学示范基地，并建立健全实训基地管理运营体系。 （2）服务于江苏省内建筑行业，为行业人才培训提供保障；从设计、审计、监察、施工到运维，贯穿整个建筑全产业链。 （3）培养建筑行业实用型人才及社会管理人员。 （4）承接社会BIM咨询服务项目，校企共同实施，服务于社会。 2.建筑安全虚拟仿真实训中心 （1）建立能容纳二百名学生同时开展虚拟仿真建筑安全实训中心，形成校内基础实训、综合实训、生产性实训和顶岗实习逐层次提高的虚拟仿真实践教学体系。 （2）学生虚拟仿真实训任务进行商业化设计，变消耗性实训为生产性实训、盈利性实训，通过技能提升和创新教育逐步实现自身创业能力的提高，基地和学生获得一定收入。基地除完成本专业实习实训任务外，还可接收区内其他高职院校和中等职业院校甚至社会有志青年的实训任务，扩大社会服务，以取得显著社会效益和经济效益。同时还可以帮助学院和广大教师群体将优质科研成果市场化。基地的多种运营功能一旦开始便可使基地的运转进入一个稳定的良性上升的循环。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1.组织保障 为确保项目顺利实施，校企成立项目建设领导小组，主要职责为统筹项目进度安排，协调相关政策，落实配套资金，掌控项目整体进度和资金监督管理等。 2.经费保障 项目总投资由财政投入、学校自筹和企业投入三部分组成。 3.制度保障 制定《虚拟仿真实训中心项目专项资金管理办法》，项目建设经费按照“统一规划、单独核算、专款专用”原则使用，成立项目建设专项资金管理组，统筹安排各项目的资金投向及年度资金，并对项目经费实行全过程管理。建立实训基地建设专项资金管理责任制，确保资金不截留、挤占和挪用，并主动接受来自社会各界和审计部门的监督检查，确保各项建设项目资金使用合理、规范。制定《虚拟仿真实训中心建设项目管理办法》、《虚拟仿真实训中心项目评价与考核办法》等一系列管理文件，做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。 4.监控保障 建立目标责任制，进行项目适时监测，定期对项目总体执行情况及各子项目执行情况进行绩效考核。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-8 |  |  |  |
| 工作任务 | 建设骨干职业教育集团（1个） |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 季翔 | 联系电话 | 13905217566 |
|  | 责任部门 | 科技与校企合作处 | 联系电话 | 18751519688（周留军） |
| 现有基础 | 江苏建筑职教集团是以推进江苏省建筑业快速发展为目标，以高素质高技能人才培养为主要任务，以校企双赢为基本目的，以校际合作、校企合作和工学结合为主要形式，由职业教育院校、相关企业、科研院所及社会有关单位等自愿参加，按照平等、互利、自愿的原则组成的具有联合性、互利性、非营利性的专业联合体。集团实行指导委员会下的理事会负责制度，理事会由集团成员组成，制定相关章程和制度，对集团化办学进行决策、规划、统筹、协调等相关事务。 |  |  |  |
| 主要目标 | 以国家相关职业教育的法律和政策为指导，立足于建设行业科学发展及对高素质技能性人才迫切需求的宏观背景，整合教育资源，形成整体优势，突出专业特色，增强总体实力。通过加强校校合作、校企合作、学校与行业协会及科研机构的合作，优化资源配置，形成以职业教育院校为主体、以企业和行业为依托的多层次、立体化办学体系，实现资源共享，整体提高职业院校适应市场的竞争力。充分发挥群体优势、组合效应和规模效应，打造建筑职业教育品牌，提升建筑职业教育的综合实力，为江苏经济和职业教育事业的发展服务。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 逐步实现集团内成员单位信息交流、资源共享服务； 2. 促进集团内院校与企业人才培养深度合作； 3. 促进集团内院校与企业专业人才流动与岗位互挂互兼； 4. 促进集团内院校与企业科研开发推广与其他业务拓展； 5. 争取优惠政策，探讨集团内院校与企业合作共赢机制。 |  |  |  |
| 进度安排 | 第一阶段建立专业校企合作委员会，对成员单位进行梳理整合，根据企业自身经营和院校专业设置的特点，引导成员单位形成各专业合作委员会团队。 第二阶段各专业校企合作委员会对团队成员单位进行梳理与需求分析，成立专业专家团队，对专业、行业进行深入探讨，建立工作目标及任务分解。 第三阶段各专业校企合作委员会按照工作目标，基于资源共享、人才培养、科研开发等方面进行成员单位的深度合作，逐步建立成员单位间的合作共赢机制。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 在政府统筹职能的指导下，打造集专业人才培养、人力资源开发、职业信息沟通、教育教学改革、产学研于一体的江苏建筑职业教育集团，构建完整的生源链、师资链、信息链、产业链和成果链，逐步形成规模优势，提高学校和企业适应市场的能力。 |  |  |  |
| 保障措施 | 对现有江苏建筑职教集团成员单位进行梳理整合，建立考核与退出机制，实行指导委员会下的理事会负责制，充分发挥建筑职教集团各成员单位的积极性，提高集团建设的参与度，发挥专业优势，提高各专业行业中校企的融合度、协调性与有效性，建立专业校企合作委员会，按照模块化管理、项目化运作的方式创造性地开展工作，一般性秘书工作由主任所在单位担任，主要联系则通过集团网站各专业委员会的端口进行。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-10 |  |  |  |
| 工作任务 | 对口支援西部职业院校 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 吴光林 | 联系电话 | 13626165666 |
|  | 责任部门 | 政策研究室 | 联系电话 | 15150086788 (朱铁壁) |
| 现有基础 | 对口支援西部职业院校是国家示范高职院校的责任担当。为了发挥我校示范院校的辐射带动作用，学校作为高职高专教育土建类专业教学指导分委员会主任委员单位，多年积极主办或承办一系列活动，为建筑类高职院校的发展尤其是对口支援西部职业院校建设做好服务工作。 学校借助高职高专教育土建类专业教学指导委员会平台，专门研讨专业教育标准、培养方案和主干课程教学大纲等教学文件新的编写体例，修订了各专业教学文件，评选全国高职高专教育建筑类专业优秀毕业设计作品和住房和城乡建设部土建类高等教育教学改革重点项目。与山西建筑职业技术学院、青海建筑职业技术学院、铜川职业技术学院等西部高职院校结成帮扶对子，对口支援内容主要确定为开展专业建设、课程建设、捐赠教学设备、培养教师等方面。 通过我校对口支援的实践，解决了受援院校在师资队伍建设、学生培养及就业等方面的一些问题，为受援院校更新教师教育理念、培养师资队伍、提高教学水平，为受援院校学生开辟东部地区就业之路，进而发挥了我校示范院校的辐射作用。 |  |  |  |
| 主要目标 | 1.完善对口支援与合作机制。建立和完善对口支援与合作机制，构建对口支援的组织机构、人员配备、经费投入的制度设计。 2.提高受援院校的师资队伍建设水平。通过师资培训、教师研修、参观学习等方式，更新高职教育理念，培养双师型教师。 3.开展科研服务能力方面的合作。针对所在区域经济社会发展实际，加强与当地政府、企事业单位的横向合作，重点在应用技研发方面加强合作、交流。 4.提高受援院校管理水平。输出成熟、先进的管理理念和管理模式，使受援院校建立符合自身发展需要的内部管理机制。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1.成立联盟平台。在前期帮扶对子的基础上，由我校牵头，召集不少于5所西部院校成立“高职院校对口合作联盟”，签订合作协议。在上级政府部门的指导下，开展校际间合作交流。 2.长期研修。根据专业特点，受援院校选派专业教师到我校相关二级学院进行长期研修，通过观摩、听课、研讨、讲座、一对一交流等方式，研修教学方法；通过共同开发课程、编写教材等，提高研修教学水平。 3.短期培训。根据学校日常教学安排，邀请受援院校教师参加以提高专业知识、开拓思路、更新理念为目的的短期培训。 4.挂职锻炼。通过互派管理干部挂职锻炼，互相学习对方院校优秀管理经验，提高干部管理水平。 5.派出教师。学校派出教师到受援院校，采取讲座、交流等方式提高教学水平。 6.联合培养学生。与受援院校采取“2＋1”或“1.5＋1.5”方式联合培养受援院校学生，学生在受援院校学习一年至一年半后到我校相关专业学习，在我校校外实训基地完成顶岗实习。 7.联合课题研究。我校校级或市级以上教学或科研课题组吸纳受援院校教师参加，合作研究，共同提高。 8.共享网络资源。建立“高职院校对口合作联盟”网站，公开教学资源，利用网络优势，开展合作交流，共同提高教学水平。 9.高层定期互访。建立高层互访机制，促进沟通交流与合作。 10.经费支持。学校设立专项经费支持对口支援工作，主要减免学生学费、支付学生生活补贴、支付师资培训费、住宿费、伙食补贴等。 |  |  |  |
| 进度安排 | 第一阶段：支援内涵建设。帮助受援院校提升内涵，走可持续发展之路。其具体内容主要在办学理念和人才培养、专业建设、师资建设、教学改革、科学研究等等方面开展工作。 第二阶段：委托订单培养。受援校委托我校按照企业订单培养要求，招收西部学生并进行培养的模式。既解决了毕业生的就业出路，也解决了用人单位的人才需求，更拓宽合作院校的人才培养思路。 第三阶段：合作办学。利用我校示范院校的品牌优势，与受援院校共同招生，按照统一培养的目标，开展“分段式”合作培养。即联合招收的学生第一第二学年在受援院校学习，第三学年到我校院校完成专业学习及毕业实习任务。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1.制订和完善对口支援工作的配套措施，进一步增强受援院校的造血功能。 2.以专业建设为龙头，提高受援院校师资力量和管理水平，从而提高其办学的整体水平。 3.以校园信息化建设为切入点，帮助其建设数字化校园，同时利用现代远程教育，帮助其开设紧缺的高质量课程。 4.培训受援院校的管理干部，使其更新办学理念，提升办学层次。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1.学校专门成立对口支援与合作工作组，负责协调和组织对口支援与合作的有关事宜；每年提出学校专项工作计划，组织实施与落实，年终组织总结和考核；将对口支援与合作工作完成情况列入年终考核范畴，与绩效挂钩；各二级学院指定对口支援与合作工作负责人，协调本部门对口支援与合作工作。 2.利用我校教育部高职师资培训项目，为受援院校培养“双师型”教师；在专业建设方面加强合作与交流，对口专业建立联系，在人才培养模式研究、专业建设、课程体系及课程建设、人才培养方案制订、教材建设等方面进行合作与交流；邀请受援院校专业骨干教师来我校研修。 3.为受援院校举办科研项目申报、立项、结项等相关内容的专题培训；双方共同开展科研项目，联合申报科研项目，共同提高科研能力；与受援院校建立学报交流关系。 4.与受援院校建立管理干部挂职锻炼机制，选派优秀专业教师和管理干部到受援院校进修学习、挂职锻炼；通过“高职院校对口合作联盟”平台，开展院校间学术论坛、管理论坛，交流学习教学科研经验和管理经验等。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-15 |  |  |  |  |
| 工作任务 | 江苏建院与龙信集团共建以现代学徒制培养为主的特色学院 |  |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 |  | 15150080578 |
|  | 责任部门 | 建工学院 | 联系电话 |  | 13776775151（陈年和） |
| 现有基础 | 从2008年开始我校就开始与龙信集团在以下几方面进行了合作： 1．成立“江苏建筑职业技术学院龙信学院”，共同培训企业在职员工和龙信学院订单班学员，为职工提升职业能力和综合素质，提供继续教育学历，为订单班学员提供企业优势课程，提高择业岗位层次和待遇。 2．双方共同制定建筑工程技术专业人才培养方案和教学计划，充分利用双方的有效资源，发挥校企双方各自优势，共同参与人才培养，实现预定的人才培养目标，促进学生的专业学习与职业能力的对接，满足企业的用人需要，学生毕业后由龙信集团按照择优原则安排学生就业。 3．双方共同开发课程，共同选派学校教师和企业技术人员担任授课和实习指导任务，学生在“识岗、跟岗、顶岗”实习阶段由龙信集团负责到项目部工地实习，并主要负责实习指导和考核。 4．双方根据企业需要提供职工培训和继续教育，依托学校国家建筑工程技术实验室、国家示范重点专业建设实验室、继续教育学院等优势进行岗位技能和继续教育学历培训，由学校主要负责龙信集团的建筑施工员、测量员、材料员、安全员、建造师、项目经理等培训与考证工作。根据企业需求、学校为龙信集团职工每年提供继续教育的人才培养计划。 5．学校在龙信集团设立教师工作站，龙信集团提供必要的办公场所和生活设施。其主要职能是学校选派教师进驻企业——“教师工作站”，参与企业的施工和管理工作，根据校企合作的需要，企业要求和“教师工作站”管理办法中的规定，合作开展科学研究、技术攻关与课题申报，为企业提供技术支持和培训服务，为学校毕业生在企业实习提供指导与管理。 |  |  |  |  |
| 主要目标 | 1. 按照现代学徒制培养模式培养学生200名； 2. 校企共同开发基于现代学徒制的专业培养方案、共同开发专业核心课程的课程标准； 3. 共同开发4-6门课程。 |  |  |  |  |
| 具体措施 | 1. 加强校企之间交流，在学校领导于企业高管、二级学院与企业中层、学校教师与项目管理人员之间建立广泛联系； 2. 学校在龙信集团设立教师工作站，与企业人员一起开发课程。 |  |  |  |  |
| 进度安排 | 1. 2016年签订基于现代学徒制培养的专门协议； 2. 2016年实现招生40人； 3. 2016—2018每年选派不少于4名教师到龙信集团工作； 4. 2016年签订现代学徒制课题研究协议。 |  |  |  |  |
| 预期效果 | 1. 2016—2018年基于现代学徒制培养模式每年培养不少于40名学生； 2. 2016—2018每年选派不少于4名教师到龙信集团工作，使不少于10名教师达到双师素质； 3. 2018年完成现代学徒制课题研究。 |  |  |  |  |
| 保障措施 | 1. 经费保障：从品牌专业建设费中予以保障； 2. 组织保障：有两所学校的校长作为项目负责人。 |  |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-16 |  |  |  |
| 工作任务 | 以市场为导向多方共建应用技术协同创新中心 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 季翔 | 联系电话 | 13905217566 |
|  | 责任部门 | 科技与校企合作处 | 联系电话 | 18795426689（王东） |
| 现有基础 | 我校协同创新中心的协同单位均为我国建筑节能与建造行业内的领先单位，具有一定的行业影响力。江苏建筑职业技术学院作为国家示范性高职学院，是教育部高职高专土建类专业教学指导委员会副主任委员单位，具有众多的实训实验基地。中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校、国家“211工程”和“985优势学科创新平台项目”建设高校，具有雄厚的科研实力；清华大学建筑设计研究院有限公司作为国内领先的建筑设计机构，在节能设计方面成果丰硕；中建八局第三建设有限公司、龙信建设集团有限公司、南通建筑工程总承包有限公司、苏州二建建筑集团有限公司（现中亿丰建设集团股份有限公司）具有房屋建筑工程施工总承包特级资质，建筑施工技术力量雄厚；浙江省建筑科学研究院是浙江省建筑节能研究的权威机构，浙江建设职业技术学院是国家高职骨干院校建设单位，具有国外技术合作和联合办学的经验和特色。 协同创新中心各单位之间通力合作，优势互补，共同建设科研平台。江苏建筑职业技术学院、中国矿业大学、徐州市城乡建设局联合申报了江苏省建筑节能工程技术研究中心于2012年被省科技厅批准；江苏建筑职业技术学院、龙信建设集团有限公司、南通建筑工程总承包有限公司联合申报的江苏省建筑安全与减灾工程技术研发中心于2011年被省教育厅批准；江苏建筑职业技术学院、中国矿业大学、徐州市城乡建设局2012年联合申报的江苏省建筑工程区域开放共享型实训基地被教育厅立项，形成了技术转移、成果转化的合作关系，高校为政府和企业开展建筑职业技能鉴定和培训、资源信息化服务、技术服务和企业创新服务等；学校作为技术支撑单位，为施工企业建设了龙信建设集团有限公司技术中心、南通建筑工程总承包有限公司技术中心等一批科研平台，开展建筑节能与建造技术相关课题的研究。 |  |  |  |
| 主要目标 | 以江苏省建筑产业中重大新型节能建筑及绿色施工的技术需求为导向，以提升人才、专业群、科研、产业四位一体的创新能力为核心，坚持“立足一线建造技术、高水准、有特色”的建设理念，充分利用我校与中国矿业大学、清华大学建筑设计研究院、中建八局第三建设有限公司、南通建设工程总承包有限公司、龙信建设集团有限公司、苏州二建建设集团有限公司、浙江建筑科学设计研究院、浙江建设职业技术学院和徐州国家高新技术产业开发区、徐州市城乡建设局的资源与人才优势，推动校校联合、校企联合、校政联合，实现创新资源的优化，解决一批技术应用需求，培养一批支撑建筑产业发展需求的一线技术应用高级人才，打造一批在国内一流的建筑产业协同创新团队。 通过项目建设，集聚和培养一批建筑节能与建造技术领域的拔尖创新人才；取得一批绿色建造技术领域具有自主知识产权的技术与科研成果；形成江苏省建筑节能与绿色建造技术的研发基地、引领阵地；推动江苏省建筑节能设计与建筑施工领域的知识创新、技术创新、区域创新的战略融合；为我省建筑产业的现代化和可持续发展提供强有力的人才储备和技术支持。 |  |  |  |
| 具体措施 | ### 创新柔性高效的组织管理体系 坚持政府引导与市场机制相结合，突破制约高等学校创新能力提升的内部机制障碍，打破高等学校与其他创新主体间的体制壁垒，围绕行业、区域对创新驱动的旺盛需求，借鉴我校江苏建筑职教集团成功管理经验，成立由多方参与的管理机构，负责重大事务协商与决策，制订科学与技术的总体发展路线，明确各方责权和人员、资源、成果、知识产权等归属，实现开放共享、持续发展。通过构建协同创新组织管理体系，打造具有国内领先水平的建筑节能与建造领域人才高地、技术高地和产业高地。 （1）建立协同创新中心管理决策机构 1）理事会是协同创新中心的最高决策机构，由参与协同创新各主体单位（或部门）构成，决定中心的长远发展目标、战略任务等重大事项。负责监督中心的发展方向，贯彻中心的发展宗旨，制定长远发展策略，维持高效率管理，确保中心在人事、财务及服务上的稳健运作等。 2）专家咨询委员会聘任相关领域知名专家组成。专家咨询委员会定期召开会议，研究与掌握相关学科技术现状和国内外发展动向，对学科发展方向、途径以及研究方向等提出建议；审议科研和工程工作的进展； |  |  |  |
| 具体措施 | 组织多样性的学术活动，促进国内外学术交流等。 3）执行委员会承担创新中心行政管理工作的责任，包括中心内部组织、人员聘用、财务管理等日常工作，负责整个中心的日常运行。 4）考核委员会对相应的成果从技术、市场和政策三个层面进行科学评判，负责对中心工作的考核评价和对人员工作成绩的认定。 （2）建立基于多项目的优化组织结构 基于多项目管理的基本原理，创新组织结构形式，组建三个基本的分工管理运营层次，包括理事会、主任、创新平台和创新团队。理事会作为高层领导团队，依托专家咨询委员会、执行委员会和考核委员会负责制定中心的远景、任务和目标。理事会委托主任负责日常事务管理，协调各平台负责人将这些远景、任务以及目标转化成切实可行的目标，协同各研究平台的科研创新团队通过科研创新来实现。综合管理办公室下属各部门与创新团队合作，将若干分离的计划和日程安排进行调整从而形成一个综合全面的方案，开展协同创新。各平台负责人在发展规划、研究评估等方面充分发挥自主性，促进科研团队出成果，促进科研人才持续健康成长，形成自主知识产权。创新团队则是协同创新的具体实施者和实践者，他们负责按照组织和协同创新的目标编制计划并执行行动。 创新基于多项目的组织结构，确立动态变化的中心分工和组织，充分发挥各创新体和创新人才的最大效用；紧跟行业、企业的发展需求，实现快速变化的中心决策，用项目管理的方法来达到柔性科技创新的目标，更好地服务于企业，服务于区域经济发展；不断增强的人本意识，提高运作效率，确保稳定发展，激发员工的技术创新意识、增强中心竞争力。 - 协同科学研究组织机制 创新中心各协同主体包括政、产、学、研、用的各方主体，突破产、学、研、用各自为政的壁垒，立足于社会发展和国家利益，将隶属于各个不同管理体系的科技人才和资源进行有机的结合，从而实现科研产出的最大效应。协同创新中心在体制机制改革中坚持“企业为主体，市场为导向，产学研用相结合”的价值理念，立足高职院校应用型人才培养特色，依托校企深度融合优势，以解决企业生产需求为主线，创新协同科学研究组织机制。 |  |  |  |
| 具体措施 | 协同科学研究组织结构图 我校培养的建筑节能与建造技术领域的高职应用型毕业生深得用人单位的好评，部分学生已经成为企业的生产骨干和领导，在向企业输送人才的同时，也获取他们的生产发展需求。同时，通过国家示范建设，我院与多家企业建立了深度融合的合作关系，能够从企业层面及时获得本领域企业的生产科研诉求。而在针对企业的各种专业科研需求开展科研时，作为高职学院，我们急需要更高层次的高校或科研机构的理论指导和技术协同，从而更好的为企业服务。因此，协同创新中心以企业生产需求为根本，在政府的政策指导下，搭建高校及科研院所与企业的连接纽带，集中各创新主体之间的优势资源进行科学研究和开发。开发的研究成果直接应用于企业生产，产研用有机结合，有效解决出口问题和成果利用率，不断提升产业竞争力。此外，还可以利用国家高新技术产业开发区优势，将自己的知识产权进行产业孵化和培育，改变“先有成果，再找企业”的局面，从而实现成果的有效转化。 （1）建立以市场为导向的产学研用支撑体系和长效机制 作为本领域应用型人才培养和输出的主要基地，与企业的无缝对接能够准确把握企业生产科研诉求。以此为基础，协助徐州市城乡建设局制定本领域指导政策，发挥地方主管部门引导作用，理顺各个主体关系，调动各方优势和积极性，实现产学研用的“无缝链接”。 徐州市城乡建设局通过与高职、高校及科研研所、企业等多方协同，能够及时掌握市场需求，在制定政策中能充分考虑各方需求与利益，保证各方利益风险共担、知识产权共享，提高和保护产学研用合作各方的积极性。 |  |  |  |
| 具体措施 | （2）建立首席科学家负责制 协同创新中心的科学研究实行首席科学家负责制，3大创新平台各设首席科学家若干位，由参与单位的科研学术带头人、技术骨干、国内外知名的行业专家学者担任；平台首席科学家在主任的管理下，负责各创新平台科研任务的统筹规划、计划安排、组织推进与跨平台协调。首席科学家负责组建跨高校、跨学术界与企业界、跨国内与国外的技术中心，报送理事会和咨询委员会审核通过。各技术中心负责人由相应的平台首席科学家推选，经理事会和咨询委员会确认后任命，技术中心成立后依托各高校和企业参与单位，开展各项科技创新活动。 （3）建立科研人员流动机制 为鼓励科研人员跨单位进行科研合作，中心实行科研人员双聘机制，以流动不调动方式发挥科研人员的能力所长。并引入相应的考核互认机制，由各平台首席科学家负责对流动科研人员的科研活动进行考评，并报送流动科研人员所属单位进行认可。 流动科研人员所产生的科研成果所有权归接收流动的单位所拥有，流动科研人员的所在单位享有科研成果的署名权或联合署名权，双方科研人员合作完成的科研成果由接受流动单位与原单位共同署名。 （4）建立科研资源共享机制 在协同创新中心内部建立统一的调配机制，促进各单位设备、资源和人才的共享性。一是制定中心发展的系列章程和制度，包括理事会的章程、人员的聘用规范、实验室的管理制度、设备的开放共享体制等。二是以承接的任务为牵引，建立多类别的合作团队，明确团队及团队成员享有的权利和应承担的义务。三是建立常态的交流沟通体制，定期召开理事会和团队交流会，实现资源互通与信息共享。四是建立产学研信息交流服务平台，通过不同类型的中心服务机构，解决产学研结合中信息不对称的问题。 流动科研人员享受本单位科研人员同样的科研资源使用权，包括实验设备、硬软件科研环境等。 （5）建立产学研用结合的评价激励机制 将科研成果市场应用效益纳入高校科技水平评估的重要指标，将科技成果的经济性、市场适用性及发展前景作为成果审定的重要指标，将产出成果的市场转化水平作为高校教师职务评聘的重要指标，从而激励协同创新各主体从市场需求和企业生产发展所求主动开展产学研用结合的创新型工程科技人才培养和科研创新，不断提高科研成果的社会转化。 |  |  |  |
| 具体措施 | - 健全寓教于研的拔尖创新人才培养模式 我国技术应用型人才的培养目前主要由职业教育和应用型本科教育承担，其中高职教育主要培养专科层次的高技能人才；应用型本科主要面向地方经济和行业企业生产一线培养本科层次的技术应用型人才，但当前这种过于注重操作技能（由高职专科培养）和偏离企业需要（由应用型本科培养）的技术应用人才培养，带来新一轮的劳动力就业结构矛盾，技术技能型人才可持续培养也面临着专科层次的“天花板”。同时我国现阶段在建筑节能与建造技术产业领域存在高技能、技术型人才总量不足的问题，企业严重缺乏技术创新、研发型领军人才，而协作平台能够较好的解决多层次技术技能人才和企业领军技术创新、研发人才的培养。 人才培养的建设思路：依托协同创新平台系统构建技术技能型人才可持续发展的培养体系，建成建筑节能与建造技术国际化技术技能型人才聚集和培养平台，形成技术技能型人才成长的立交桥，破解技术技能型人才可持续培养难题，为建筑节能与建造技术产业发展提供技术技能创新、研发型人才。 人才培养的发展目标：汇聚国内行业技术拔尖人才，建立由建筑节能与绿色建造技术方面的高校、科研院所、企业深度融合的人才协作培养平台，创新协同培养机制，形成从高端技能人才型—技术应用型人才—技术创新人才型—高新技术研发型人才、企业领军技术人才的系统培养体系和路径。 （1）创新协作育人机制 高职、高校或科研院所与企业三主体协同育人。依托高校与企业的深度合作，以企业的人才培养规格需求为基础，学校与企业共同参与，设立企业订单班，设计企业创新型员工套餐培训，企业入校开办教学工厂，吸引学生进入工厂参与企业生产和工作技能培养，校企双元合作培养技术技能型人才。建立多团队协同、多技术集成的研发与应用平台，开展人才培养的协同创新，高校通过在协同创新中心设立研究生培养点，利用高校优势教学资源为企业培养技术创新型、技术研发型人才。 国际合作协同育人。依托国际交流合作平台，与国外高校和机构开展合作，继续加强与澳大利亚昆士兰科技大学（Queensland University of Technology）、韩国国立交通大学（Korea National University of Transportation)、美国劳伦斯大学（Lawrence Technological University)深度合作，通过国际化课程、国际化师资、联合培养学位项目、国际交换生、短期游学项目等方面开展国际合作。 |  |  |  |
| 具体措施 | （2）“系统培养”完善技术技能人才体系 高等职业教育没有突破层次的限制，形成了技术技能人才培养的“天花板”，技术人才匮乏凸显了培养缺陷, 完整的技术技能人才培养体系应包括专科、本科和研究生等不同层次。协作平台建设对构建现代职业教育体系具有重大的现实意义，通过高校、科研院所、企业协同培养，形成从高端技能人才型—技术应用型人才—技术创新人才型—高新技术研发型人才的培养体系。分别设立工程博士、工程硕士、工程学士、工程技士人才培养发展基金，以协作体内不同层次的优秀学生为主体，以学分积累与转换制度为基础，学校之间课程互设、学分互认，全方位推进教育内部衔接和外部对接、产教研深度融合，使建筑节能与建造技术技能型人才适应产业发展的需要。 技术技能人才体系培养框图 在校企合作中，学校和企业共同投入人、财、物和管理、技术等办学资源，共同建设企业学院，共同管理。校企互设科技研发中心，依托企业院士工作站和企业技术中心，将硕士、博士的培养中心放在企业，培养企业工程型拔尖创新人才。同时，合作办学也打破了学校办学的“围墙”和蕃篱，拓展了办学的时空和形态。 1）双计划、双教师，实现“双主体”育人 在校企合作中，学校和企业共同研究制定教学计划，共同开发课程，共同选派学校教师和企业技术人员承担课堂教学和指导实训，共同参与学生管理，共同培养具有企业特质的毕业生。其中学校培养偏重于基本素质和基本专业技能，企业偏重于实践能力和专业技能。 培养工程型人才需要“双师素质”的教师队伍和“双师结构”的教学团队。在企业学院的理论和实践教学组织中，在计划上，明确了学校和企 |  |  |  |
| 具体措施 | 业共同教学和管理的要求，在实施中，把共同教育教学落实在学校教师和企业管理与技术骨干等具体人员身上。合作企业每年分批分次选派现场技术人员来校，参与专业课程建设、教学组织与实施，优化了“双师结构”。 2）“双资源” 拓展培养模式，实现技术技能性人才跨时空培养 学校和龙信建设集团有限公司合作共建“龙信建筑施工现场直播教室”，通过现代信息技术手段，无偿将龙信集团遍布在全国各地的施工现场监控视频和视频会议系统引入学校。视频教室实现了建筑企业工程技术资源和学校教学资源的“零距离”对接，通过校企资源共享和实时信息互动，解决了教学周期与建筑工程施工周期难以衔接、建筑类专业兼职教师难以离岗的难题。 龙信建设集团有限公司的各项目部施工现场监控资源全天候开放,供备课、上课和学生学习使用,实现了施工关键技术的可视化现场教学;龙信技术人员可以通过该视频教室在龙信施工现场或会议中心对龙信学院的学员进行现场互动教学，现场施工关键技术环节全程多方位同步直传，龙信技术人员与教师一起实时分析现场施工工艺过程，使讲授内容更加生动，同时可以根据教学需要录制和抓取相关视频图像，充实丰富教学资源库。 3）“双平台” 校企联合培养工程型拔尖创新型人才 我院与龙信建设集团有限公司等合作企业互设科技研发中心，依托企业院士工作站、省级企业技术中心等各类研究平台，将创新型人才的培养重心从学校转移到企业，从企业生产实际需要出发，注重工程型技能培养。 （3）“优势集成”搭建创新型人才培养立交桥 创新型人才培养框图 协同创新中心汇集了政产研学用各方主体，各协同主体间在教学、科技开发、科研服务等多方面有良好的合作基础。企业根据产业生产发展对人才的需求在我院设置企业学院、校企之间互设科技研发中心、学 |  |  |  |
| 具体措施 | 校在企业内设置教师工作站。 企业骨干和科研研所研究人员通过进入高校，理论回炉，不断夯实基础。经过学校的教学能力培训，进入企业学院担任兼职教师，提高应用型人才的工作技能培养。通过进入科技研发中心、企业技术中心、院士工作站，参加科研团队进行科学研究和科技开发，增强科研工作能力，培养企业领军人才和工程型创新人才。高校教师通过进入高校，理论回炉，不断夯实基础。通过进入企业内教师工作站、科技研发中心、企业技术中心和院士工作站，提高工作实践技能，培养双师型教师。通过培养途径交叉、立交，相互渗透，搭建高校、企业、科研院所三位一体培养创新型人才的立交桥。 （4）“学研互补”构建多类型学习平台 根据不同类型人才培养需求及人才个性发展需求构建多类型学习平台，满足不同学习的需要。一是伴随式学习平台。结合中心各团队科技项目，采用小班教学模式，推进研究性教学和实践性教学的建设。二是讲座课程平台。邀请国内外相关领域的一流著名学者来“中心”担任短期客座教授，开设专题技术讲座和学术讲座。三是专题研究平台。以学科方向为基础，开设若干前沿领域专题研讨班，部分学有余力的学生自主选择一个或几个研讨班，根据自己的兴趣及特长选择自己的研究方向。四是项目研发平台。设置不同的科研项目和配备经费，资助学生在导师的指导下独立开展创新性的科学研究活动，实际进行科学研究的训练。五是工程实践平台。推广中心研发成果，设置工程实践项目，鼓励学生参与工程实践。 （5）“量身定做”建立产业工人培训套餐 成立综合培训中心，根据企业生产和可持续发展需求，校企双方共同制定培训计划和培训大纲，为企业量身定做培训套餐，开展企业创新型员工培训，提升企业职工业务和综合素质。建立企业培训专家库，吸纳校内具有丰富实践经历的双师型教师和集团内企业领军人才组成企业技术培训宣讲团，根据企业的需求，深入企业和工程一线开展各类型的培训和技术报告。 充分利用“龙信建筑施工现场直播教室”，通过现代信息技术手段，利用龙信集团遍布在全国各地的施工现场监控系统和视频会议系统，实现网络实时培训，现场直播培训技术讲座，直播给工程一线的企业员工， |  |  |  |
| 具体措施 | 解决企业生产与培训的矛盾。 （6）“成本分担”联合培养企业领军人才 我院是江苏建筑职教集团理事长单位，利用集团内资源，设置“企业领军人才培养专项基础基金”，每名企业领军人才给予培养基础基金，培养企业进行分担配套，与龙信建设集团有限公司、南通建设总承包有限公司等企业互设研发中心和工作站，通过校企联合申报课题，基于企业生产需要联合开展技术研发，探索联合培养企业领军人才的有效途径。 4．成果共享机制 为调动各单位创建建筑节能与建造技术协同创新中心的积极性，本着权力与义务均衡、贡献与利益均衡的原则，拟定如下知识产权的保护与共享机制。 （1）中心设立专门的知识产权保护与处置部门，负责中心知识产权的保护、协商处理与联合处置事宜。 （2）中心支持的科研活动所产生的科研成果，中心享有署名权或联合署名权。 （3）参与中心创新活动的科研人员所产生的科研成果归属该科研人员所在单位所拥有；单位间科研人员合作产生的科研成果按贡献大小由相关单位共同所有。 （4）流动科研人员所产生的科研成果所有权归接收流动的单位所拥有，流动科研人员的所在单位享有科研成果的署名权，双方科研人员合作完成的科研成果由接受流动单位与原单位共同署名。 （5）参与中心创新活动的相关企业享有中心科研成果的优先受让权。 （6）涉及多个单位联合转让与处置中心创新活动所产生的知识产权时，应由中心知识产权部门牵头，协调相关单位协商解决。 （7）中心的知识产权保护与处置应符合国家相关法律法规。 |  |  |  |
| 进度安排 | - 2016年 第一年为协同创新中心的起步期，主要围绕建筑节能与建造技术的重大任务目标，开展协同创新工作。 在协同创新中心的基础上完善人员聘任管理、科研组织模式、人才培养等方面体制机制，完成岗位设置、人才招聘工作，制定人才联合培养计划，组建新的科技创新团队，建设新的科研基础设施和平台，组织和参加国内外学术会议，开展现有协同创新科研项目的研究，继续申报高层次研究课题，提升对建筑节能与建造行业的支撑能力和国际影响力。 （1）申请国家级科研课题2项以上，省部级课题5项以上，完成省部级以上课题5项以上，发布自主课题招标10项，申请发明专利20项以上，发表SCI论文10篇以上。 （2）完成江苏建筑职业技术学院大学科技产业园，新增研究场所、试验和产业化场地2万m2以上，新购置大型试验和检测设备500万元以上。 （3）申报省部级创新团队1个，启动博士后流动站或博士后科研工作站建立工作，引进中心青年科学家、科研骨干10人以上，团队规模达到130人。 （4）启动青年科学家培养和创新人才培养模式，培养青年科学基金获得者2人，培养3名博士、50名硕士、 40名土木工程“卓越工程师”人才、500名本科、500名高职生，为企业输送核心骨干技术人员。 （5）积极开展国内国际合作，组织建筑节能领域或建造技术领域省内学术交流会议1次，选派技术人员参加学术交流20人次，选派优秀中青年技术人员国内外访问学者20人次。 （6）积极推进技术服务工作，建设65%节能改造示范工程5项、新型建造技术体系示范工程3项以上。申报国家级工法1部以上，参与制定国家标准1项，开发新产品5项以上。 2、2017年 第二年为协同创新中心的加速期，主要围绕建筑节能与建造技术的重大任务目标，开展协同创新工作。 在第一年建设的基础上进一步完善人员聘任管理、科研组织模式、人才培养等方面创新体制机制，制定人才联合培养计划，岗位设置、人才招聘工作，组建新的科技创新团队，建设新的科研基础设施和平台，组织和参加国内外学术会议，开展现有协同创新科研项目的研究，继续 |  |  |  |
| 进度安排 | 申报高层次研究课题，提升对建筑节能与建造行业的支撑能力和国际影响力。 （1）申请国家级科研课题5项以上，省部级课题10项以上，完成国家级课题2项、省部级课题5项以上，发布招标课题20项，申请发明专利30项以上，发表高质量SCI论文10篇以上，申报省部级科技奖励3项以上。 （2）完成龙信建设集团有限公司科技产业园建设，进一步完善技术推广和产业化工作，新增研究场所、试验和产业化场地1万m2以上，总面积达到5万m2以上，新购置大型试验和检测设备1000万元以上。 （3）申报省部级创新团队2个，启动国家级创新团队申报，引进国内外知名学术带头人、青年科学家、科研骨干15人以上，团队规模达到150人。 （4）启动青年科学家培养和创新人才培养模式，培养省“六大人才高峰”高层次人才2人，省“青蓝工程”学术带头人、青年骨干教师10人，国家青年自然科学基金获得者2人、省青年自然科学基金获得者2人，培养3名博士、50名硕士、 50名土木工程“卓越工程师”人才、500名本科、600名高职生；培训企业技术骨干50名、产业工人1500人。 （5）积极开展国内国际合作，组织建筑节能领域或建造技术领域国内学术交流会议1次，选派技术人员参加学术交流30人次，选派优秀中青年技术人员国内外访问学者20人次。 （6）启动75%建筑节能技术体系的研究，建设65%节能改造示范工程5项、新型建造技术体系示范工程3项以上。申报国家级工法1部以上，参与制定国家标准1项，开发新产品5项以上。 （7）启动国家级和省部级重点专业评估工作。 3、2018年 第三年为协同创新中心的成熟期，主要围绕建筑节能与建造技术的重大任务目标，继续深入开展协同创新工作。 在前两年建设的基础上进一步完善人员聘任、岗位设置、人才招聘工作，科技创新团队升级，组建新的科技创新团队，建设新的科研基础设施和平台，组织和参加国内外学术会议，开展现有协同创新科研项目的研究，申报高层次研究课题，提升对建筑节能与建造行业的支撑能力和国际影响力。 （1）申请国家级科研课题4项以上，省部级课题10项以上，完成 |  |  |  |
| 进度安排 | 国家级课题4项、省部级课题10项以上，申请发明专利30项以上，发表高质量SCI论文20篇以上，申报省部级科技奖励3项。 （2）对研究场所、试验和产业化场地进行提档升级，新购置大型试验和检测设备500万元以上。 （3）申报省部级创新团队2个，创建国家级创新团队申报1个，引进国内外知名学术带头人、青年科学家、科研骨干10人以上，培养双师型教授10人，团队规模达到180人。 （4）启动青年科学家培养和创新人才培养模式，培养国家青年自然科学基金获得者2人、省青年自然科学基金获得者2人，培养5名博士、50名硕士、 60名土木工程“卓越工程师”人才、500名本科、600名高职生，培训企业技术骨干50名、产业工人2000人。 （5）积极开展国内国际合作，组织建筑节能领域或建造技术领域国际学术交流会议1次，选派技术人员参加学术交流40人次，选派优秀中青年技术人员国内访问学者30人次，选派青年科技人才国外进修10人才。 （6）完成建筑节能技术体系的研究，制定75%节能技术标准，建设75%节能示范工程5项、新型建造技术体系示范工程5项以上。申报国家级工法2部以上，参与制定国家标准1项，开发新产品5项以上。 （7）2个省部级重点专业通过评估验收，成立交叉学科或专业，根据省厅要求，申报新的重点专业。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1、科研创新 根据当前建筑节能和建造技术领域面临的迫切问题及未来发展趋势，围绕建筑节能与建造技术发展所面临的若干重大技术问题展开超前探索，在基础理论研究、核心关键技术研究和产品开发方面走在我省乃至全国前列，进一步凝炼和整合研究方向，确定以下科研创新目标。 （1）研究高标准建筑节能技术体系，突破现有建筑节能标准不高的瓶颈。通过对围护结构复合保温系统的热湿耦合传递理论的研究，构建建筑节能75%的技术体系，在建筑围护结构、新型建筑节能材料、建筑设备节能技术、可再生能源建筑利用等关键技术上实现突破，形成高效能建筑节能技术体系。 （2）研究建筑设计节能率与运行节能率的相关规律，突破节能建筑不节能的瓶颈。通过对设计节能率与建成建筑运行节能率进行比对，研究建筑节能设计技术体系和现场检测与评价方法，分析节能设计节能率 |  |  |  |
| 预期效果 | 与建造节能率的对应关系，保证节能建筑在实际运行中的节能效果。 （3）研究可再生能源与建筑一体化设计关键技术，突破可再生能源建筑利用效率低的瓶颈。针对地源热泵空调系统地埋管换热效率不高，使用寿命短的问题，对地埋管换热规律和破坏机理进行研究，提高换热效能和使用寿命；针对高层建筑太阳能光热系统与太阳能光电系统难以和建筑一体化设计难题，研究新型太阳能建筑一体化设计技术、太阳能光电系统的发电效率与存储技术进行研究。通过以上研究，实现可再生能源的高效利用，减少常规能源消耗。 （4）研究保温系统的破裂机理和耐久性理论，突破围护结构保温系统寿命短的瓶颈。针对目前保温系统寿命短和易破坏的缺点，对现有保温系统从水、风、热、气、力等因素入手分析保温系统的破坏机理，开发提高系统耐久性的关键技术和产品，创建围护结构保温系统的耐久性理论。 （5）研究建筑建造新技术，突破工程建造过程中能源消耗与环境污染的问题。抓住江苏省由建筑大省向建筑强省转变的契机，研究大型复杂结构施工中的技术优化，建筑工程的产业化方案以及建造中衍生垃圾的资源化技术。通过开展技术研发和工程应用，发展环境友好型城镇建设技术。 （6）研究建筑工程全寿命周期内的安全技术问题，打造江苏省建筑业平安工程和优质工程。针对建筑施工期的安全管理开展安全监测技术、评估技术研究，突破安全问题识别技术瓶颈，建立建筑安全评估标准和评价体系；开展建筑物服役期健康安全评定与修复技术研究，并获得技术突破。 （7）依托协同创新中心，围绕建筑节能与建造技术开展研究，预计在建设期内取得以下成果：完成国家级科研课题10项以上，省部级课题30项以上，获得10项省部级以上科技奖项；获授权发明专利60项以上；参与制定4~5项国家或省级技术标准；获批5~10项国家级工法；形成3-5项可向企业转移的重大标志性成果；发表SCI论文50篇以上。 2、条件保障 协同创新中心通过项目融合、团队协同、技术创新、资源共享培育建筑节能创新平台、建造技术创新平台，组建5大科技创新团队，整合已建立的20个国家级、省级研发、产业化、技术中心等机构，形成建筑节能与建造技术协同创新中心重大科研硬件平台，为实现建筑节能与建造技术重大科技问题突破提供平台保障。 （1）通过对现有资源的整合，对现有的国家级、省部级平台进行升 |  |  |  |
| 预期效果 | 级。在现有重点实验室和工程中心通过验收的基础上，培育已有的省级重点实验室、工程中心升格为国家级实验室或工程中心，力争4年内建成2个国家级、5个省部级研发、产业化的技术平台。 （2）协同创新中心在初步建立的国内先进水平的研究与测试平台基础上，通过对江苏建筑职业技术学院大学科技产业园、龙信建设集团有限公司产业园建设，对现有试验和测试系统进行升级。通过4年的建设，完成科技产业园的建设，新建研究场所、试验和产业化场地3万m2，总场地达到5万m2以上，新购置试验和检测设备2000万元以上，设备总价值达到4000万元以上。 （3）协同创新中心构建一个跨单位的大型仪器设备信息共享管理系统，将各单位的仪器设备整合在一个虚拟的平台上，构成高效的管理平台和运行平台。在此基础上，本中心还将建设一支跨高校的高水平实验技术与管理队伍，为参与单位及社会各界提供统一的仪器设备信息服务。 （4）协同创新中心进一步整合各单位的图书资料和数据库资源，将3所高校丰富的教科研图书及相关自然学科专业文献资料整合，成立协同创新中心虚拟图书平台，实现协同创新中心11家单位互借互查的协同共享机制，实现了图书资料的资源整合。加大资金投入，在现有数据库的基础上，新增3~5个外文数据库，每年购买5万册纸质文献，形成了以建筑为特色，建筑节能和建造技术为核心的网上图书馆。 3、学科发展 积极响应建设美丽江苏的战略，通过多学科协同，进一步加强建筑节能技术与材料、建造新技术、建筑安全技术等方向的研究，为我省建筑行业的绿色发展奠定理论与关键技术基础。 （1）依托现有国家示范重点专业、江苏省重点专业、江苏省品牌专业，利用协同创新中心内各高校的学科和专业建设优势，进一步整合协同创新中心各单位的平台资源优势，加强建筑节能创新平台、建造技术创新平台的建设，建立建筑节能技术、建造技术与建设安全交叉融合的3~5个新型学科和专业。 （2）围绕建筑节能和建造技术领域面临的重大问题及未来发展趋势，构建“建筑节能技术”、“建筑节能材料”、“建筑节能设计”、“建造新技术”和“建筑安全技术”位列江苏前列的五大技术创新团队，通过国内外高端创新人才的引进，青年科学家和高技能应用人才的培养和引进，提升我省建筑节能与建造技术学科的竞争力。 （3）利用建筑节能与建造技术领域的协同创新，通过人才引进和培 |  |  |  |
| 预期效果 | 养、基础理论研究和关键技术研发、成果的转化和利用，带动建筑大类相关学科和专业的发展。通过4年的建设，现有的国家级和省级重点专业通过评估验收，“建筑工程技术专业”位列国内高职院校前三位。 4、队伍建设 协同创新中心针对建筑节能与建造领域人才引进和队伍建设，统一组织，通过各参与单位的国际型学科领军人才引进计划和产业教授实施计划，结合青年科学家和高技能人才等队伍培养，最后形成国际型学科领军人才、青年科学家、高技能人才多层次的创新团队。 （1）协同创新中心现设3大创新平台，5大创新团队，承担了几十项重点任务。通过科研项目的研究，形成一批在国际上有重要影响的科研成果，显著提升相关学科的综合创新能力。培育已有的校级、企业创新团队升格为省级技术创新团队，力争通过4年的建设，新增国家级创新团队1个，省部级创新团队3个。 （2）协同创新中心各参与单位建设有企业院士工作站2个，省级企业技术中心4个，通过与中国矿业大学的协同，完善国家级产业化基地建设，力争建设博士后流动站或博士后科研工作站1个。 （3）协同创新中心通过国际型学科领军人才的引进，青年科学家和科研骨干的培养，以及硕士、博士、博士后的培养或引进。计划通过四年的建设，中心科研团队组建规模达到200人左右，其中专职人员达到100人以上，其中高级职称或博士达到85人以上。 （4）力争在4年内引进或培养国家“千人计划”人才、国家自然科学基金杰出青年基金获得者1-2人，省“333”工程人才培养对象10人，省“六大人才高峰”高层次人才5人，省“青蓝工程”学术带头人、青年骨干教师20人，培养或引进30名国内外优秀博士。 5、人才培养 通过体制机制上的创新，建立以博士生、硕士生培养为核心的高端科技人才机制，以本科生、高职生培养为核心的高端技能人才培养机制。通过努力培养和积极引进，使中心的人才队伍规模和质量获得较大提升。 （1）通过机制创新，培养一批高层次的研究人才，形成在建筑节能与建造领域的高水平研究群体，积极鼓励年轻教师出国进修深造和学术交流，扩展其国际视野，提升对科学问题的洞察力。力争4年内培养国家青年自然科学基金获得者6人，省青年自然科学基金获得者10人以上。 （2）结合建筑节能与建造行业发展所面临的重大技术问题，利用博士、工程硕士和卓越工程师培养计划，重点开展建筑节能与建造技术开 |  |  |  |
| 预期效果 | 发，计划在4年内联合培养10~15名博士、200名硕士、 200名土木工程“卓越工程师”人才、2000名本科毕业生，为企业输送核心骨干技术人员。 （3）以协同创新体为依托，以培育“高工+教授”双师型教师为突破 口，依托协同创新中心所构建的创新网络，以创新型企业、专业孵化器为平台，建立企业学院，着力提高学生的工程素质和实践能力，计划在4年内为企业订单式联合培养3500名高技能高职毕业生。 （4）依据企业发展需要，鼓励行业技术人员到学校培训进修，提升其技术素质，通过与企业共建工程中心、技术中心等，为企业培养科技领军人才20名、技术骨干100人，培训产业工人5000名，实现学校与行业的教育资源共享和互补，满足国家和行业对创新型工程人才的需求。 （5）基于已建的龙信直播教室，通过增设“单兵计划”、“实时交互”、“资源库共享”功能模块，构建校企之间新技术、新成果交流的快速通道，搭建集“现场直播、实时互动、海量资源”于一体的人才培养平台，形成现场、网络、校内立体式培养途径。 6、国内外合作交流 通过建筑节能与建造技术协同创新计划的实施，加强国内外学术交流与合作，拓宽协同创新中心的国际化合作研究。 （1）在4年建设期内，协同创新中心在建筑节能设计和建造技术领域开展国际技术合作2~3项，主办或承办建筑节能和建造技术领域省内学术交流会议4次，国内学术交流会议2次。 （2）加大协同创新中心人才团队与国内外之间的学术交流，选派技术人员参加国内外学术交流200~300人次，选派优秀中青年技术人员参加国内卓越工程师培训计划、国内外访问学者、企业访问工程师计划等80~100人次。 （3）通过协同创新中心的运行，加强协同组成单位之间人才培养合作，实现协同创新中心内学生培养模式改革，实现学分互认、多导师指导等培养模式，实现学生多领域一站式培养。 （4）加强高端人才的联合培养，实现协同创新中心的博士后流动站或博士后科研工作站的建设，积累多元化人才培育改革经验。 7、社会服务与贡献 通过建筑节能与建造技术协同创新计划的实施，大力增强建筑节能技术、建造新技术和建筑安全技术的原始创新能力，全面提升我省建筑节能和建造技术水平，为建筑行业产业的可持续发展做出重大贡献。 （1）通过建筑节能技术体系研究和成果应用，建设75%节能示范工 |  |  |  |
| 预期效果 | 程5~10项、65%节能改造示范工程10~20项、新型建造技术体系示范工程10~20项，工程总投资40亿元人民币以上。通过技术体系和标准制定以及节能工程示范，带动我省建筑节能从65%标准向75%标准迈进。 （2）通过对建造新技术的研究和凝练，力争获得国家级工法5部以上，制定国家标准4~5项，使全省建筑施工能耗平均降低10%，建筑使用寿命提高5年；有效提升建造技术水平，规范现场施工管理，节约人力资源和造价，减少环境污染，升高建筑企业市场竞争力，推动我省乃至我国建筑行业可持续发展。 （3）通过建筑节能和建造关键技术研发和产品开发，开发一系列新产品、新工艺，形成具有自主知识产权的产品开发、生产的产业链，开发新产品20项以上。 （4）通过建筑节能与建造技术创新、产品开发、推广及产业化发展，推动建筑企业发展，实现经济效益20亿元人民币以上，为我省建筑业可持续发展和环境友好型社会作出贡献。 （5）通过高职与研究型大学、高校与科研院所、高校与企业之间科技资源的有效协同，支撑建筑节能与建造技术领域的技术研发、产品应用，为我省科技与产业结合、国际化科技人才培育改革探索出一套提供可借鉴的经验。 8、其他 通过对建筑节能与建造行业需求面临的主要科学与技术问题的研究，进一步提高建筑能源利用效率和建筑建造质量，节约能源消耗，提高建筑能效，大幅度降低建筑行业能耗和CO2排放量，有效控制温室气体排放，减少建筑行业带来的环境污染，有效改善环境质量，对我国节能减排目标的实现具有重大意义。 通过建筑节能与建造技术的研究，引导建筑行业的生态设计、清洁施工和低碳管理，最终促使建筑产业结构逐步趋向低碳化、工业化，推进我省建筑产业结构升级和低碳转型，实现行业的可持续发展。 |  |  |  |
| 保障措施 | ### 1、平台保障 协同创新中心各单位近年来已建立了江苏省建筑节能工程技术研究中心、江苏省建筑安全与减灾工程技术研发中心、煤矿深井建设技术国家工程实验室、国家住宅产业化基地、南通建筑工程总承包有限公司院士工作站、江苏省土木工程环境灾变与结构可靠性重点实验室、徐州新城区建筑节能与绿色建筑省级示范区等20个省级研发与技术平台，形成了建筑节能与建造技术的科学研究、技术开发、产品开发与生产、技术 |  |  |  |
| 保障措施 | 应用与产业化的硬件平台的重要组成，为实现建筑节能与建造技术重大科技问题的突破及应用提供了平台保障。 在国家及省部科技主管部门以及企业创新基金的大力支持下，中心各单位建设了科研与产业化实验室，拥有价值2200余万元的先进仪器设备。中心已建立起大型仪器设备共享机制，使大型仪器设备共享平台成为协同创新中心的支撑与保障、重大创新、关键技术研发的重要基础性平台。 ### 2、制度保障 协同创新中心各单位签订了联合创建、科研合作、知识产权处置、人事制度、财务制度、仪器设备平台共享、人才培养与队伍建设等相关协议。以有利于高水平科研成果产生、高端人才培养及成果转化为目标，建立了相应的制度体系。 中心的制度建设包括中心章程、中心管理办法、人才培养机制、财务制度、设备平台共享、成果转化等多个方面的机制体制，为协同创新中心在人、财、物等资源的汇聚与重大成果的培育提供了制度保障。 ### 3、经费保障 江苏建筑职业技术学院通过国家示范重点建设专业、教育部改革试点专业、江苏省重点专业、江苏省建筑节能工程技术研究中心、江苏省建筑安全与减灾研发中心、江苏省建筑工程共享型实训基地、学院大学科技产业园等项目建设，以及财政部专项资金等建设计划投入的基础上，保证了建筑节能与建造技术协同创新中心的建设经费。 经各协同单位讨论研究，一致决定充分保障协同创新中心有效运行所需的经费投入，其中牵头单位江苏建筑职业技术学院投入资金不少于省专项资金拨款，企业投入不少于总投入资金的50%。 ### 4、人才保障 江苏建筑职业技术学院已建立了10余人组成的管理队伍，保障中心的建立和运行。中心享有人事岗位设定自主权，自主选聘科研与管理人员，自主设定薪酬和奖励标准，自主考察与应用，保证了高端人才的引进政策。 ### 中心在组织架构的各个层面均聘请省内外具有一定学术地位或者行业地位的专家和领军人物，他们将对中心未来的发展、各项工作的展开、人才的培养、协同创新机制的构建提供重要保障。中心通过制定的人才培养与管理制度，积极促成优势资源集聚、引进高端人才，打造一支以教授和博士为主体的协同创新团队，保证了中心科研创新的科技力量。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-17 |  |  |  |
| 工作任务 | 与技艺大师、非物质文化遗产传承人等合作建立技能大师工作室（艺术设计系雕刻工艺传承中心、木雕工艺、家具镶嵌技艺、传统漆艺） |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 曾凡远 | 联系电话 | 13685192508 |
|  | 责任部门 | 传媒学院、设计学院 | 联系电话 | 13951350747（王发） |
| 现有基础 | 1.校内建设基础： （1）江苏建筑技术学院目前拥有两个学院涵盖了从事艺术设计与计算机技术研发与生产的多个专业，教师89人，有一批教授、博士组成的研发团队，研究生以上学历占总数的90%以上，平均年龄在30岁以下。 （2）有艺术设计实训中心的8个设计工作室，4个设计类研究所。 2.校外建设基础： 国内著名的文创产品研发与生产的江苏金一文化发展有限公司是我们深度合作企业，2014年在我院艺术系开办订单班——“金一班”。金一公司亚洲城市文化创意设计联盟（创意亚洲），是吸纳国内高端研发设计人才和国际艺术大师加盟的研发平台，与国内工艺美术大师合作，实现共同创作与开发。家具传承中心目前已走访家具工厂、木雕刻工厂及漆艺工厂，完成初步调研工作，掌握了部分中国古建筑专业的（大小）木作及油漆彩画作工匠师傅资源。 |  |  |  |
| 主要目标 | 技能大师工作室运行与工作坊下的学徒制人才培养模式的结合，充分适应了传统工艺在现代社会发展的趋势，最大程度上发挥了现代教学优势，将传统的“师傅带徒弟”与现代教学培养模式相结合，以技能大师工作室为载体，促进院校与工艺产业之间的合作，实现工学结合的目的。院校建立学徒制的培养模式，将行业内的大师引入学校，并与相关企业合作，培养学生的创作能力和实践能力，向社会输送大批的雕刻工艺人才，推动非物质文化遗产的传承与发展。通过传统技艺大师工作室的建设，帮助学生了解中国传统技艺的种类、特征、工艺等相关内容，把传统技艺的工艺及装饰手法，融合到现代设计及制作中去，使得具有中国传统文化特色的设计成果得以运用传统技艺转化为实物，成为原汁 |  |  |  |
| 主要目标 | 原味的中国制造。 1．构建系统的雕刻大师工作坊下的学徒制培养模式，培育高技能人才； 2．有效整合文化资源，形成工艺美术、文化经营的群聚效应； 3．满足创新实践教学要求，打造产学研一体化实训场所； 4．建立雕刻工艺美术保护基地和传播网络平台。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．学院构筑凤巢，引进国家级、省级、市级工艺美术大师进校园，建立起石雕、玉雕、木雕、家具、漆艺等多个大师工作室，工艺大师李维翰作为特殊人才被引进校园。 搭建了“双主体协同育人”大师工作室现代学徒制人才培养模式，即通过政府大力扶持、校企合作培优、工作室重点培养、个人提升技能四个层面，提升学生职业从业能力，养成良好职业道德和行为习惯，实现产学研展销五大职能，培养高技能人才。 2．发挥雕刻大师工作室团队作用，组建技艺传承班，开设专业课程，纳入教学计划，由大师言传身教，教授传统技艺。 开设兴趣社团，组织特色课程，大师们参与特色课程教学，向全校师生展示传统文化魅力，各项活动从体验、认知、爱好至文化认同，参与师生达到一千人次以上。组织科研、理论和技艺研究，固化成果，申报课题。同时定期组织讲座展览、学术和交流活动，向师生普及雕刻工艺历史背景、技艺功法和文化内涵，切实推动雕刻工艺的教育传承、技艺传承和文化传承。 3．学院争取与雕刻工艺美术行业协会合作，重点抓好职业技能评定前培训，并开展传统工艺美术挖掘抢救、作品收集、展示交流、知识宣传等工作。 同时组织师生参与艺术博览会，积极开展传统艺术的传播。建立云工作室，将徐州特色工艺的传承与电子商务专业结合，发挥学院电商资源优势，为徐州传统工艺大师创建淘宝网店，以网络为载体，运用网络社交媒体工具，将大师工艺品搬上网络舞台，更广泛地弘扬传播非物质文化遗产。 4．建议加大技能人才传承力度，依托有一定基础的院校、研究所、专业场馆、企业等，建立传统非遗工艺美术保护、研究、培训基地。 资助传承人组团参加艺术博览会；承办工艺美术专业展览；支持新闻出版、广播电视、互联网等媒体对传统工艺美术及其保护工作宣传展示；建设推广网络平台免费文化传承学习系列讲座微课课程，普及保护知识、培养保护意识，营造保护传统工艺美术的良好氛围；支持发行传统工艺美术类的刊物和著作；鼓励大师出书传世或委托他人进行笔录整 |  |  |  |
| 具体措施 | 理，建立传承基地记忆档案库等。建议推进传统工艺美术品产业化，通过院校艺术设计系，鼓励设计、生产非遗题材旅游纪念品系列的传统工艺美术品；鼓励传统非遗工艺美术与现代工业或旅游业相结合的创作，促进传统工艺美术文化内涵在现代工业、服务业中的应用，实现传统工艺美术品的社会价值、艺术价值和经济价值；设立非遗工艺美术创新开发奖项，对优秀作品给予认定和奖励。 |  |  |  |
| 进度安排 | 1．准备阶段(2016年1月-2016年5月)。编制总体实施方案，制定切实可行与雕刻技艺大师李维翰等合作建立技能大师工作室的实施方案。 2．实施阶段(2016年6月-2017年5月)。推进学校承担的任务和项目，引进雕刻技艺大师李维翰等，为合作建立技能大师工作室做前期准备；利用所掌握的绝技绝活，开发用于实际生产与经营，能够进行科技成果转化的新产品，利用产教深度融合实训平台进行后续试验、开发、应用、推广；举办有一定规模的培训班传授技艺、培养人才。 3．中期评估阶段(2017年6月-7月)。打造一支“懂策划、精创意、深制作”的“大师”教学团队，对承担的任务和项目进展情况进行中期评估，总结取得的成效、存在的问题和下一步改进的思路。 4．改进阶段(2017年8月-2018年11月)。总结中期评估阶段问题，继续按照改进的实施方案组织实施。 5．全面评估阶段(2018年12月)。对雕刻大师工作室承担的任务和项目完成情况进行全面评估，总结提炼文创产品设计生产过程中的典型案例，并将取得的成果推广共享。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 1．在创新创优方面，进行设计革新、改造，取得较显著的社会效益和经济效益；利用所掌握的绝技绝活，用于实际生产与经营，取得明显经济效益；开发研制或创作有价值的新产品、新作品、新工艺等。 - 2．在技术攻关方面，在科研、生产中攻克技术难关；对技术难题进行技术会诊，提出改进意见和措施，提高生产效率；在新材料、新设备、新工艺的引进和使用上取得突破。 - 3．在科技成果转化方面，对科学研究与技术开发所产生的科技成果进行后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等，使科技发明、创新成果转化为现实生产力并有较高的实用价值。 - 4．在授艺带徒方面，在培养高技能紧缺人才方面作出突出贡献；举办有一定规模的培训班传授技艺、培养人才，产生辐射效应，取得明显成果；培养的徒弟技艺高超。 |  |  |  |
| 预期效果 | - 5．在传统工艺传承方面，积极挖掘传统工艺，大力进行传承、宣传等，充分利用信息技术手段，记录、整理、规范和创新民族技艺和非物质文化遗产，建设MOOC或微课等网络课程，建设共享型专业教学资源库，实现民族文化与非物质文化遗产的科学传承。推进民族文化特色课程建设，以现代学徒方式实施对口培养，为非物质文化遗产的传承、创新、研究和管理提供有力的人才保障。建成可以提供传统工艺操作、演示、展示的理实一体化教室，提供丰富的教学手段和教学环境，让学生在实际的造作中体验传统技艺的独特性，并在实践中摸索传统技艺科学创新的亮点。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．政策方面加大对国际合作方面的投入 十三五期间从国家到地方，视觉传播、广告设计、数字媒体、环境艺术、工艺美术、产品设计等设计服务类领域将会有较好的政策环境。目前学校在实训室与实训基地建设方面加大投入，争取建成能够满足教学与实训的要求；我校大学生创业园、产业园的建设提供了有力的硬件和软件的支持。 - 2．建立传统工艺美术人才传承活动给予资金支持 - 加强工艺美术高技能后续人才的培训。发挥学院教师赴企业社会调研的积极性，资助他们挖掘、整理传统工艺美术资料，建立档案，保护抢救传统工艺美术品种和技艺。资助运用文字、录音、录像、多媒体等方式，有计划、有重点地分批对其发展历史和资料进行整理收集，建立档案和数据库。 - 3．大师传承与现代学徒制模式结合的培养方法 - （1）教学模式。开发特色教材，针对传统工艺的关键性技术，结合现代工艺发展趋势，编写工艺创作教材，重点讲解了玻璃、雕刻等历史起源，帮助学生了解自己所学的专业。同时详细介绍工艺流程，对工艺创作进行模块化教学，让学生深入掌握工艺创作的方法，为规范化的传统艺术教学提供了系统化的依据。建设师资队伍，学校建设大师工作室、实训工坊、工艺作品展示厅、民间工艺研究院等，实现了产、学、研一体化。 - （2）实践模式。教学的目的是为了更好地实践，学校与知名企业加强合作，与工艺美术企业签订校企合作协议，采取订单班合作模式共同培养技术技能人才。通过传授电子商务、网络营销知识，指导学生创业、就业，拓展民间工艺品市场，促进产业发展、服务地方经济。 |  |  |  |

江苏省高职院校创新发展项目实施方案

| 学校名称 | 江苏建筑职业技术学院 |  | 院（校）长 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接项目序号 | XM-18 |  |  |  |
| 工作任务 | 开发建设创新创业教育专门课程 |  |  |  |
| 本方案联系人 | 分管校长 | 任留钦 | 联系电话 | 15852001766 |
|  | 责任部门 | 大学生就业与素质教育中心 | 联系电话 | 13776775622（李大勇） |
| 现有基础 | 学校有良好的氛围和基础： - 我校被授予“全国高职高专院校创新发明教育基地”、“全国青联大学生KAB创业教育基地”、“江苏省创业教育示范基地”、“江苏省创业教育示范学校”等荣誉称号十余项。 - 学校有专门的教研室，全校从事创新创业教育的教师共有53人，均取得了职业指导师、KAB创业导师、SYB创业讲师等资格。开设《大学生生涯规划》和《大学生就业创业指导》两门必修课，还开设《大学生KAB创业基础》、《技术创新方法（TRIZ）理论及应用》等5门相关的选修课。 3. 校内有比较充足的学生实践场地，创业实践基地面积达到5000平方米左。 4. 经管和机电两个二级学院，曾有效开展市场营销专业等嵌入式创业教育，并编写了校本教材。近三年来校内有关创新创业类的教科研课题近二十余项。 |  |  |  |
| 主要目标 | 课程目标：建设以知识为基础、能力为导向、素质为核心的系列课程，激发学生的创业意识和激情，培养学生的创新创业精神，掌握创业的基础知识和理论，了解创业的基本流程和方法，提高创业能力和素质，使学生不仅能在未来的岗位上立业、开拓事业，更能创办新企业，成为未来的企业家。 具体目标：结合创新思维和研究方法的应用，修订《大学生职业生涯规划》教材；结合学校品牌专业建设，开设体现专业大类特点的创新驱动创业课程，编写体现高职学生特点和专业特色的创新创业教育课程教材。 |  |  |  |
| 具体措施 | 1．建立有学校特色的“创新创业训练体系”，开展普适性的提升思维能力、增强创新能力的创新思维和研究方法课程，使这些课程将成为专业学习和实践的有益补充。 2．结合建筑工程和建筑装饰两个省级品牌专业建设，开发创新驱动创业课程。针对我校建筑大类品牌专业的特点，开设创新驱动创业课程，使学生具备本专业（或相近学科）相关产业项目并有效实施的能力。 3．通过省级品牌专业的嵌入式教学带动校级品牌专业建设的课程开发，发挥有效引领和辐射作用。 4．利用学校经管学院的学科优势，加强创业教育通识课程建设。开设系统性的、普适性的创业能力培养课程，主要培养学生运用营销、财务、管理知识创建并管理新企业的能力，对新机会的识别、评估和捕捉能力以及组建团队和进行团队合作的能力。 |  |  |  |
| 进度安排 | 2016年7月~2016年12月组建团队并开展调研与学习； 2016年10月~2017年1月，召开新创业课程体系建设交流研讨会；编写课程大纲；起草学校“创新创业训练体系”； 2017年出台学校创新创业课程建设的实施意见，加大建设力度； 2017年1月~2017年10月，分工负责，撰写任务落实到人，完成教材的编写，10月进行统稿，联系出版社。 2018年出版使用，并不断完善。 |  |  |  |
| 预期效果 | 1．必修课和公选课相结合，为学生打造一批内容丰富、教学手段灵活、师资构成多元的创新创业课程。编写一本适合高职学生特点创新创业教育通识类课程教材。 2．在学校品牌专业中开设嵌入式的专业课程，在专业课程中融入基于未来工作或者与该专业就业创业相关的学习内容，提高了学生的综合能力。 3．提高了学生的创新创业兴趣，在校园内形成一个良好的创新创业氛围。 |  |  |  |
| 保障措施 | 1．人员组织保障：创新创业教育是学校的一把手工程，由学校校长负责总调度；学校设有大学生就业与素质教育中心负责组织此项工作，并有教研室人员具体负责组织落实。 2．经费保障：学校设立专门创业教育资金，二级学院均有品牌专业专项建设经费。 |  |  |  |